**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СТАРОМЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 13.02 .2023 г. № 9

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старомеловатского сельского поселения» за 2022 год

 В соответствии с постановлениями администрации Старомеловатского сельского поселения от 22.11.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» администрация Старомеловатского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старомеловатского сельского поселения» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Старомеловатского

сельского поселения В.И.Мирошников

Приложение

к постановлению администрации Старомеловатского сельского поселения от 13.02.2023 № 9

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Старомеловатского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старомеловатского сельского поселения» за 2022год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Старомеловатского сельского поселения от 03.10.2017 года № 113 , Администрация Старомеловатского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старомеловатского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Старомеловатского сельского поселения от 04.34.2020 года № 21.

Целью настоящей программы является обеспечение реализации требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ

**Раздел 2. Результаты реализации основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достигнуты следующие результаты по итогам 2022 года :

- доля объема отпуска энергоресурсов по приборам учета – 100% ;

- снижение объемов потребления энергоресурсов до плановых 5% в 2022 году в сравнении с 2021 годом;

- проведение энергетических обследований – не проводились;

- достигнута доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений – 0,53 %

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, является то, что было отлажено четкое финансирование из областного бюджета.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

 **муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 131,410 тыс. руб., израсходовано 131,410 тыс. руб. (100 %); в том числе за счет средств областного бюджета план –131,410 тыс. руб., факт – 131,410 тыс.рублей (Приложение №1).

По мероприятию «Повышение энергетической эффективности экономики Воронежской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» план –131,410 тыс. руб., израсходовано 131,410 тыс. руб. (100 %); в том числе за счет средств областного бюджета план –131,410 тыс. руб.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год**

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2022 году было запланировано достижение значений показателей. (Приложение №2)

Достигнуты следующие результаты:

1.Обеспечена экономия энергоресурсов за период реализации программы.

2. Снижены затраты местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

3. Произведен полный переход на приборный учет при расчетах с организациями коммунального комплекса.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Старомеловатского сельского поселения от 22.11.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы (Приложение 3).

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2022 год установлено следующее:

из 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы, достигнуты запланированные результаты по 1 показателю. По 1 показателю мероприятия не были запланированы .

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

- доля объема отпуска энергоресурсов по приборам учета – 100% ;

- снижение объемов потребления энергоресурсов до плановых 5% в 2022 году в сравнении с 2021 годом;

- проведение энергетических обследований – не проводились;

- достигнута доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений – 0,53 %

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленный на повышение энергетической эффективности. Мероприятия Программы будут реализованы в последующие годы с учётом поступления в бюджет поселения необходимых денежных средств.

Приложение №1

 к постановлению администрации

Старомеловатского сельского поселения

от 13. 02.2023 года № 9

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения**

**на реализацию муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения**

**Петропавловского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на декабрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы местногобюджета за отчетный год, тыс. руб. |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старомеловатского сельского поселения» | Администрация Старомеловатского сельского поселения | ***914*** | ***0503*** | ***58120S8670*** | ***244*** | 131,410 | 131,410 | 131,410 |
|  Мероприятие 1  | Повышение энергетической эффективности экономики Воронежской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе  | Администрация Старомеловатского сельского поселения | ***914*** | ***0503*** | ***58120S8670*** | ***244*** | 131,410 | 131,410 | 131,410 |

Приложение № 2

 к постановлению администрации

Старомеловатского сельского поселения

от 13. 02.2023 года № 9

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной**

**программы Старомеловатского сельского**

**поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на декабрь 2022 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2021год | 2022год (план) | 2022 год (факт) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| **Цель:** Обеспечение реализации требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. №261-ФЗ |
| Задача 1: Повышение энергетической эффективности экономики Воронежской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе. |
| Мероприятие 1: «Применение энергосберегающих технологий в сфере потребления электрической энергии» |
| 1.1 | Финансовое обеспечение по применению энергосберегающих технологий в сфере потребления электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие 2: «Проведение обязательных энергетических обследований» |
| 1.2 | Финансовое обеспечение проведения обязательных энергетических обследований | % | 0 | 0 | 0 |  |

**Приложение № 3**

 к постановлению администрации

Старомеловатского сельского поселения

от 13. 02.2023 года № 9

**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Старомеловатского**

**сельского поселения Петропавловского муниципального района**

**по состоянию на декабрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | начала реализациимероприятия в отчетном году (план) | окончания реализациимероприятияв отчетном году(план)  | начала реализациимероприятия в отчетном году (факт) | окончания реализациимероприятияв отчетном году (факт)  | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году,т.р. | кассовый план на отчетную дату,т.р.  | кассовое исполнение на отчетную дату,т.р. | Результаты реализации мероприятийзапланированные  | Результаты реализации мероприятий достигнутые | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | ***Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старомеловатского сельского поселения»*** | Администрация Старомеловатского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 131,410 | 131,410 | 131,410 | 131,410 | 131,410 |  |
| Основное мероприятие | Повышение энергетической эффективности экономики Воронежской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе  | Администрация Старомеловатского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 131,410 | 131,410 | 131,410 | 131,410 | 131,410 |  |

Приложение № 4

 к постановлению администрации

Старомеловатского сельского поселения

от 13. 02.2023 года № 9

**Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и**

**физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения**

**Петропавловского муниципального района Воронежской области по состоянию на декабрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия  | Источники ресурсного обеспечения | лимит на 2022 год | фактическое финансирование, 2022 год | кассовое исполнение на отчетную дату,2022год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | ***Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области*** | всего, в том числе: | 131,410 | 131,410 | 131,410 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 131,410 | 131,410 | 131,410 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  Мероприятие  |  Повышение энергетической эффективности экономики Воронежской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе. | всего, в том числе: | 131,410 | 131,410 | 131,410 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 131,410 | 131,410 | 131,410 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |