ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУБЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________                                           ( ___                                 х. Тубянский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Тубянского

сельского поселения «Обеспечение

общественного порядка и противодействие

преступности» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Тубянского сельского поселения от 03.09.2018 № 79  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тубянского сельского поселения»  Администрация Тубянского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Тубянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Тубянского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Тубянского сельского поселения                                                    Т.В. Чеботарёва

# Приложение

к постановлению Администрации

Тубянского сельского  поселения

от __________  № __

Отчет

О реализации муниципальной программы Тубянского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год

(далее – Отчет)

- Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Тубянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Тубянского сельского поселения от 26.12.2018 № 118, Администрацией Тубянского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год распоряжением Администрации Тубянского сельского поселения от 26.12.2018 
№ 53.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 19,4 тыс. рублей, или 100,0 процентов от планового показателя.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Противодействие коррупции в Тубянском сельском поселении» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Вопросы кадровой политики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов» в 2019 году средства на реализацию мероприятия не планировались.

Основное мероприятие 1.2. «Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Тубянского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» в 2019 году средства на реализацию мероприятия не планировались.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение прозрачности деятельности аппарата  Администрации Тубянского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений» в 2019 году средства исполнены в полном объеме.

В 2019 году в рамках выполнения основного мероприятия были оплачены услуги по размещению решений, объявлений в газете Искра  в  сумме 18,4 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.4. «Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков» в 2019 году средства на реализацию мероприятия не планировались.

В рамках подпрограммы 2. «Обеспечение общественного  порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Тубянском сельском поселении» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Тубянского сельского поселения» расходы на 2019 год исполнены в полном объеме.

В 2019 году в рамках выполнения основного мероприятия была произведена закупка плакатов по Антитеррору в  сумме 1,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.2. «Участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан» в 2019 году средства на реализацию мероприятия не планировались.

Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

# Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

# муниципальной программы

# Факторы,  повлиявшие на ход реализации муниципальной программы не установлены. Мероприятия выполнились в установленные сроки.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год за счет средств бюджета Тубянского сельского поселения Верхнедонского района составил 19,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 19,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Тубянского сельского поселения от 26.12.2018 №109 «О бюджете Тубянского сельского поселения Верхнедонского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил  19,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 19,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 19,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило 19,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 19,4 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из   областного     бюджета -  0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет отсутствует.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2019 году приведена в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Тубянского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Тубянского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, основные мероприятия невыполненные и выполненные не в полном объеме отсутствуют.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Тубянского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Тубянского сельского поселения Верхнедонского района составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Тубянского сельского поселения Верхнедонского района на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы  необходимо обеспечить: создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди граждан;

повышение эффективности противодействия коррупции в органах местного самоуправления, активизация деятельности комиссии по противодействию коррупции в Тубянском сельском поселении;

повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности организаций и объектов с большим скоплением людей.

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результат | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Тубянском сельском поселении» | X | X | X | X | формирование эффективной государственной политики на территории Тубянского сельского поселения по противодействию коррупции | - | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Вопросы кадровой политики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Администрация Тубянского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | формирование эффективной кадровой политики на территории Тубянского сельского поселения по противодействию коррупции | В 2019 году средства на реализацию мероприятий не планировались | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2: Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Тубянского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Тубянского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Тубянского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | В 2019 году средства на реализацию мероприятий не планировались | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Тубянского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Администрация Тубянского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | формирование эффективной государственной политики на территории Тубянского сельского поселения по противодействию коррупции | В 2019 году были оплачены услуги по размещению решений, объявлений в газете Искра |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявлен-ных коррупционных рисков | Администрация Тубянского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | формирование эффективной государственной политики в сфере закупок для муниципальных нужд Тубянского сельского поселения по противодействию коррупции | В 2019 году средства на реализацию мероприятий не планировались |  |
| 6. | Подпрограмма 2. «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Тубянском сельском поселении» | X | X | X | X | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Тубянского сельского поселения | - | – |
| 7. | Основное мероприятие 2.1.: Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Тубянского сельского поселения | Администрация Тубянского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Тубянского сельского поселения | В 2019 году произведена закупка плакатов по Антитеррору | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан | Администрация Тубянского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления Тубянского сельского поселения по профилактике экстремизма и терроризма | В 2019 году средства на реализацию мероприятий не планировались |  |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Тубянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Тубянском сельском поселении» | всего | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| ОМ 1.3. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Тубянского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | всего | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Тубянском сельском поселении» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ОМ 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Тубянского сельского поселения | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Тубянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
| 1. | Показатель 1. Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | единиц | 6 | 6 | 6 | – |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Тубянском сельском поселении» |
| 2. | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции | человек | 4 | 4 | 4 | – |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Тубянском сельском поселении» |
| 3. | Показатель 2.1. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение общественного порядка (от общего количества обучающихся) | процентов | 71 | 71 | 71 | - |
| 4. | Показатель 2.2. Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | единиц | 8 | 8 | 8 | - |

Приложение № 4

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2019 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Тубянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Х | Х | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Тубянском сельском поселении» | Х | Х | - | - |
| 3. | ОМ 1.3. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Тубянского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | – | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Тубянском сельском поселении» | Х | Х | - | - |
| 5. | ОМ 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Тубянского сельского поселения | – | - | - | - |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Тубянского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств консолидированного бюджета |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа Тубянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0,0 | 96,4 | 0,0 | 3,6 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Тубянском сельском поселении» | 0,0 | 96,4 | 0,0 | 3,6 |
| 3. | ОМ 1.3. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Тубянского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Тубянском сельском поселении» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ОМ 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Тубянского сельского поселения | 0,0 | 96,4 | 0,0 | 3,6 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Тубянского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2019 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 6 | 2 | Х |