ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРИЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от марта 2024г.                                                                	  №

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского  поселения Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением Администрации сельского поселения

от 08.11.2021 №  83 за 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 26 июня 2013 года № 54 «Об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Дмитриевка», Администрация сельского поселения Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением Администрации сельского поселения Дмитриевка от 08.11.2021    №  83  (в редакции 22.12.2021г. № 116, от 28.03.2022г. № 20, от 23.09.2022г. № 72, от 23.12.2022г. № 98, от 30.12.2022г. № 112, от 19.01.2023г. № 5) за 2023 год.

2.Опубликовать настоящее Постановление на официальном Интернет-сайте Администрации сельского поселения dmitrievcka.ru и в периодическом издании «Дмитриевская весточка».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Дмитриевка                                                                                                      А.И. Унжин

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Дмитриевка

муниципального района Нефтегорский

Самарской области

от .03.2024г. №

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского поселения Дмитриевка муниципального района Нефтегорский    Самарской области на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением Администрации сельского поселения Дмитриевка от 08.11.2021  №  83

(в редакции 22.12.2021г. № 116, от 28.03.2022г. № 20, от 23.09.2022г. № 72, от 23.12.2022г. № 98, от 30.12.2022г. № 112, от 19.01.2023г. № 5) за 2023 год.

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы» была утверждена постановлением Администрации сельского поселения Дмитриевка от 08.11.2021 № 83.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие современной и эффективной  автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Задачи программы:

- увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения;

- обеспечение единого экономического  транспортного  пространства;

- содействие экономическому и социальному развитию сельского поселения Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской  области, решению социальных проблем населения;

- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах;

- приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях её сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния;

- решение социальных проблем сельского поселения, повышение ответственности органов местного самоуправления за решение задач по развитию автодорожной сети муниципального образования;

- повышение ответственности за сохранность автодорог и их транспортно-эксплуатационное состояние.

Перечень мероприятий муниципальной программы

выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с программой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы» утвержденной постановлением Администрации сельского поселения Дмитриевка от 08.11.2021 № 83 .

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 6721,0 тыс. руб., фактическое выполнение составило 953,0 тыс. руб.

Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3  к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В течение 2023 года ответственным исполнителем  вносились следующие изменения в муниципальную  программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы»:

- Постановление от 30.12.2022г. № 112,

- Постановление от 19.01.2023г. № 5.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2022 году не предусматривались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2023 году выполнены не в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены не в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2023 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу:

- уровень исполнения запланированного объема финансирования;

- уровень достижения целевого индикатора или показателя;

- эффективность реализации мероприятия (проекта);

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

.

где: S=953/6721х100%= 14%

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2023 год составила 14%.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием | % | 62 | 62 | 62 |  |  |
| 2 | доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог | % | 38 | 38 | 38 | - | - |
| 3 | количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием | шт | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 4 | протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведено строительство | м | - | 878 | 878 |  |  |
| 5 | протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | м | 330 | - | - | - | - |
| 6 | протяженность автомобильных дорог грунтовых, в отношении которых произведена отсыпка щебнем, асфальтной крошкой | м | - | - | - | - | - |
| 7 | протяженность автомобильных дорог грунтовых, в отношении которых произведена отсыпка ПГС | м | 120 | - | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием | Администрация сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ремонт дорог, приобретение дорожных знаков, грейдирование, установка пешеходного ограждения. приобретение асфальта | Выполнено на сумму 56,0 тыс. рублей |  |
| 2 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования | Администрация сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проводилось очистка дорог от снега, окос обочин | Выполнено на сумму 897,0 тыс. рублей |  |
| 3 | Оплата штрафа | Администрация сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оплата штрафа | Выполнено на сумму 0 тыс. рублей |  |
| 4 | Строительство дорог общего пользования | Администрация сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Строительство дорог общего пользования | Выполнено на сумму 0 тыс. рублей |  |

Таблица 3

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского  поселения Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2022-2026 годы» за 2022 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2023 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2023год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием | 5567,0 | 56,0 |
| 2 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования: | 1154,0 | 897,0 |
| 3 | Оплата штрафа | 0 | 0 |
| 4 | Строительство дорог общего пользования | 0 | 0 |
| Итого: | 6721,0 | 953,0 |