АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДОМСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.12.2018г.                         № 92

с. Андомский Погост

Об утверждении плана мероприятий

«дорожной карты» по оформлению

невостребованных земельных долей

в муниципальную собственность

На основании статьи 12.1 Федерального закона от 22.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по оформлению невостребованных земельных долей в муниципальную собственность.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения Андомское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет andomskoe.ru.

Глава поселения      			                                                        В.Ю.Клюшева

Утвержден постановлением Администрации

сельского поселения Андомское

от 07.12. 2018 года № 92

План мероприятий («дорожная карта») по оформлению невостребованных земельных долей в муниципальную собственность

| № п.п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Нормы законадательства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными | Администрация сельского поселения Андомское | 1 квартал 2019 | Ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| 2 | Опубликование списка невостребованных земельных долей в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации, и размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" (при его наличии), а также на информационных щитах, расположенных на территории данного муниципального образования. | Администрация сельского поселения Андомское | 1 квартал 2019 | Ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| 3 | Представление в письменной форме возражения в орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения невостребованных паев для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей | Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей | В течение 120 календарных дней со дня опубликования | Ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| 4 | Утверждение списка невостребованных земельных долей | Администрация сельского поселения Андомское | 1 - 10 дней | Ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| 5 | Обращение в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли, признанные невостребованными. | Администрация сельского поселения Андомское | 5 календарных дней | Ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| 6 | Решение суда о признании невостребованных паев муниципальной собственностью |  |  |  |
| 7 | Подготовка проекта межевания земельного участка (с целью выдела земельного участка) | кадастровый инженер | В срок, согласно договору | ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| 8 | Согласование проекта межевания земельного участка путем опубликования в средствах массовой информации извещения о необходимости согласования проекта межевания земельного участка | кадастровый инженер | 30 дней со дня извещения участников долевой собственности о согласовании | п.12 ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| 9 | Утверждение проекта межевания земельного участка | Администрация Вытегорского муниципального района | 1-2 дня | ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| 10 | Внесение сведений в Государственный кадастр недвижимости о земельных участках муниципальной собственностью | Администрация Вытегорского муниципального района | 10 дней | статья 17 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» |
| 11 | Внесение сведений о земельном участке в казну муниципальной собственности, реестр имущества муниципальной собственности. Получение выписки из реестра имущества муниципальной собственности | Администрация сельского поселения Андомское |  |  |
| 12 | Получение свидетельства о государственной регистрации муниципальной собственности. | Администрация сельского поселения Андомское | 10 дней | Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» |