РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИВОЛЖЬЕ

Муниципального района

Приволжский

Самарской области

445560 с. Приволжье, ул. Мира 38г

тел. 8 (84647) 9-15-67

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32**

**от 22 февраля 2024 года**

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальной целевой программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование

на территории сельского поселения Приволжье муниципального

района Приволжский Самарской области на 2023-2026 годы» за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области от 16.01.2023 г. № 4 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2023-2026 годы», № 46 от 08.06.2015 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных целевых программ сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский» и «Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский на 2023-2026 годы» за 2023 год, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Вестник сельского поселения Приволжье» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://admprivolgie.ru>.

Глава сельского

поселения Приволжье А.И. Васильев

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского поселения Приволжье

муниципального района Приволжский

Самарской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Васильев

22.02.2024 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной целевой**

**программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**

**на территории сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский на 2023-2026 годы» за 2023 год**

Отчет об исполнении муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский на 2023-2026 годы» за 2023 год составлен в соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Приволжье от 08.06.2015 г. № 46 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных целевых программ сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский» и «Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский».

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский на 2023-2026 годы» разработана в целях организации осуществления полномочий в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», сложившейся в сельском поселении Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области ситуации в сфере образования, сбора, транспортировки, хранения отходов производства и потребления.

**ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Цель программы - защита окружающей среды и населения от негативного воздействия отходов производства и потребления.

Для достижения основной цели Программы в рамках ее направлений необходимо решение следующих задач:

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения в соответствии с градостроительным планом территории сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области;

- обеспечение функционирования системы обращения с отходами на территории сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области;

- ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области;

- установка урн в общественных местах и местах массового скопления и отдыха граждан;

- размещение и содержание контейнерных площадок и количества контейнеров на территории сельского поселения Приволжье в соответствии с градостроительным планом территории муниципального образования;

- проведение оценки качества работы на этапах обращения с отходами;

- контроль за организацией сбора и утилизации, отработанных компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) в сельском поселении Приволжье.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ**

Реализация программы направлена на:

1. Создание эффективной системы управления обращения с отходами производства и потребления;

2. Ликвидацию возникающих стихийных свалок бытовых и промышленных отходов на территории сельского поселения Приволжье;

3. Переоборудование площадок для сбора ТБО и КГМ;

4. Приобретение и установление урн для мусора.

5. Закупка контейнеров для сбора ТБО.

**МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

В ходе реализации Программы, администрация сельского поселения Приволжье реализует в установленном порядке меры по полному, своевременному и качественному выполнению мероприятий Программы. Основные меры правового регулирования направлены на достижение цели и конечных результатов Программы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и решения сложившейся в сельском поселении Приволжье ситуации в сфере образования, сбора, транспортировки, хранения отходов производства и потребления. Для повышения эффективности деятельности по обращению с отходами проводятся встречи с населением и доведением информации:

- о заключении Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора;

- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;

- об охране окружающей среды;

- об исполнении правил благоустройства территории сельского поселения Приволжье.

**МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ**

В целях управления финансового и административного рисками в процессе реализации Программы применено:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя муниципальной программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации Программы;

- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя муниципальной программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- планирование реализации Программы с применением оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.

**СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание мероприятия | Срок испол  нения | Всего фин. средств тыс. руб.  на 2023-2026г.г. | Источник финансирования | Количество объектов (шт.) и объемы финансирования  (тыс. руб.) по годам реализации Программы | | | | |
| 2023 год план | | 2023 год исполнено | |  |
| Кол-  во | Сумма тыс. руб. | Кол-  во | Сумма  тыс. руб. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Приобретение и установка урн для мусора | 2023 г. | 40 | Местный  бюджет | 5 | 10 | 5 | 10 | Установлены на  детских площадках |
| 2 | Ликвидация возникших стихийных свалок бытовых и промышленных отходов на территории сельского поселения Приволжье | 2023 г. | 600 | Местный  бюджет | 15 | 150 | 15 | 150 | Ликвидированы стих. свалки внутри села  Работа погрузчика - 87 т.р.  работа а/машины – 63 т.р. |
| 3 | Устройство и переоборудование площадок для сбора ТБО и КГМ. | 2023 г. | 400 | Местный  бюджет | 5 | 100 | 5 | 100 | Переоборудование  по адресам:  с.Приволжье:  ул.Космонавтов;  пер.Специалистов;  ул.Аэродромная;  ул.Зеленая Поляна,  с.Аннино  ул.Восточная . |
| 4 | Уборка территории двух кладбищ от мусора в  с. Приволжье | 2023 г. | 400 | Местный  бюджет | 2 | 100 | 2 | 100 | Работа автомобиля - 40 т.р.  З/плата рабочих –  60 т.р. |
| 5 | Уборка территории кладбища от мусора в с. Федоровка | 2023 г. | 200 | Местный  бюджет | 1 | 50 | 1 | 50 | Работа автомобиля - 20 т.р.  З/плата рабочих –  30 т.р. |
| 6 | Уборка территории водоохранной зоны реки Волга от мусора в границах с. Приволжье | 2023 г. | 100 | Местный  бюджет | 1 | 25 | 1 | 25 | З/плата рабочих –  25 т.р. |
| 7 | Уборка и благоустройство в летний период зоны отдыха и спорта у реки Волга в с. Приволжье | 2023 г. | 100 | Местный  бюджет | 1 | 25 | 1 | 25 | З/плата рабочих –  15 т.р.  работа механизма –  10 т.р. |
| 8 | Ликвидация несанкционированных мест мусора в массиве Усадьбы Самариных | 2023 г. | 30 | Местный  бюджет |  | 7,5 |  | 7,5 | З/плата рабочих –  7,5 т.р. |
| 9 | Ликвидация несанкционированных мест мусора в лесном массиве Федоровской дубравы | 2023 г. | 30 | Местный  бюджет |  | 7,5 |  | 7,5 | З/плата рабочих –  7,5 т.р. |
| 10 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок в селах Анино, Приволжье, Федоровка | 2023 г. | 100 | Местный  бюджет |  | 25 |  | 25 | Работа погрузчика |
|  | Итого: |  | 2000 |  |  | 500 |  | 500 |  |

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский на 2023-2026 годы» за 2023 год, определяется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский, утвержденным Постановлением Администрации сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области от 08.06.2015 г. № 46, согласно которому интегральная оценка программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов. В зависимости от полученной интегральной оценки, программы ранжируются следующим образом:

- программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

- программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

- программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

На реализацию муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский на 2023-2026 годы» в 2023 году было выделено за счет средств местного бюджета 500 тыс. руб., фактические расходы на реализацию Программы составили 500 тыс. руб.

500 тыс. руб. = 100 % (или баллов).

В целом по Программе оценка эффективности составила – 100 баллов и оценивается как эффективная.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

- продолжить работу по повышению качества муниципальной программы, в том числе по уточнению комплекса мероприятий к задачам, конкретизации ожидаемого результата реализации мероприятий в целях возможности определения их выполнения;

- усилить контроль за реализацией мероприятий в целях недопущения их невыполнения или нарушения сроков выполнения и своевременно принимать меры по решению возникающих проблем в ходе реализации муниципальной программы.

- не допустить снижения объемов финансирования на реализацию муниципальной программы,  что позволит в полном объеме выполнить запланированные мероприятия и уменьшить негативное воздействие на окружающую природную среду.