

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**МЕЖЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

с.Никола 8-49447-5-31-11

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 28 апреля 2021 года. № 10**

**Об утверждении плана-графика перехода на предоставление**

 **муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых**

 **Администрацией Никольского сельского поселения**

 **Межевского муниципального района**

 Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде», Уставом Никольского сельское поселение Межевского муниципального района Костромской области, постановляю:

 1. Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2021-2022 годы (приложение).

 2. Разместить  план-график   перехода   на   предоставление   услуг   в  электронном  виде на сайте администрации Никольского сельского поселения в сети Интернет для доступа заявителей.

 3.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

 4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Никольского сельского поселения Межевского муниципального района Костромской области: |   Л.А. Ремова |

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Никольского сельского поселенияот 28.04.2021 № 10**ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,** **ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемое администрацией Георгиевского сельского поселения  | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода на предоставление услуг в электронном  виде |
| I этапРазмещение информации об услуге на официальном сайте администрации ГСП |  II этап Размещение на официальном сайте администрации форм заявлений Георгиевского сельского поселения иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этапОбеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала  муниципальных  услуг Костромской области | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода  предоставления  услуг  с использованием Портала  муниципальных  услуг Костромской области | V этапОбеспечение возможности получения результата  предоставления   услуги   в   электронном  виде на Портале  муниципальных  услуг Костромской области, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставление жилых помещений по договору социального найма  | АдминистрацияНикольскогосельскогопоселения  | До 01.07.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.02.2022 г. | До 01.02.2022 г. | До 01.02.2022 г. |
| 2 | Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на условиях социального найма  | АдминистрацияНикольскогосельскогопоселения  | До 01.07.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.02.2022 г. | До 01.02.2022 г. | До 01.02.2022 г. |
| 3 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | АдминистрацияНикольскогосельскогопоселения  | До 01.07.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.02.2022 г. | До 01.02.2022 г. | До 01.02.2022 г. |
| 4 | Предоставление муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации» | АдминистрацияНикольскогосельскогопоселения  | До 01.07.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.02.2022 г. | До 01.02.2022 г. | До 01.02.2022 г. |
| 5 | Муниципальная услуга по выдаче разрешения на рубку древесно – кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова | АдминистрацияНикольскогосельскогопоселения  | До 01.07.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.02.2022 г. | До 01.02.2022 г. | До 01.02.2022 г. |
| 6 | Выдача справок по предметам ведения органов местного самоуправления | АдминистрацияНикольскогосельскогопоселения  | До 01.07.2021 г.. | До 01.10.2021 г. | До 01.02.2022 г. | До 01.02.2022 г. | До 01.02.2022 г. |
| 7 | Муниципальная услуга по выдаче, продлению, переоформлению и закрытию разрешений, предоставляющих право производства на территории Никольского сельского поселения земляных работ | АдминистрацияНикольскогосельскогопоселения  | До 01.07.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.02.2022 г. | До 01.02.2022 г. | До 01.02.2022 г. |
| 8 | Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на территории Никольского сельского поселения | АдминистрацияНикольскогосельскогопоселения  | До 01.07.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.02.2022 г. | До 01.02.2022 г. | До 01.02.2022 г. |