РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Калужская область**

**Думиничский район**

#### Администрация городского поселения

####  «ПОСЕЛОК ДУМИНИЧИ»

# П О СТ А Н О В Л Е Н И Е

пос.Думиничи

«25» октября 2018 г. № 98

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности в городском поселении «Поселок**

**Думиничи» на 2017-2020 г.»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации городского поселения «Поселок Думиничи от 09.10.2013 г. № 65, Уставом городского поселения «Поселок Думиничи», **п о с т а н о в л я ю**:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Поселок Думиничи» на 2017-2020 г.», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Поселок Думиничи» от 30.11.2016 г. № 134 (в ред. постановлений от 10.05.2017 г. № 53, от 20.06.2017г. № 71, от 04.08.2017г. № 95, от 17.11.2017г. № 134, от 08.12.2017г. № 160, от 27.12.2017) (далее – Программа).
	1. Пункт 7 «Паспорта Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам: |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 5710,69743 | 1908,566 | 1 220,13143 | 1 291,000 | 1 291,000 |

 Пункт 5 изложить в следующей редакции:

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей основного мероприятия |  Значения по годам реализации  |
|  **2017**  |  **2018**  |  **2019**  |  **2020**  |
|  **I.** | **Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства** |  |  |  |  |
| 1. | Процессные  |  |  |  |  |
| 1.1 | Действующие расходные обязательства |  |  |  |  |
|  | Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения, принадлежащих городскому поселению  | 8,166 | 8,166 | 8,166 | 8,166 |
|  | Объем финансовых ресурсов  | 464,471 | 531,654 | 300,0 | 300,0 |
|  | В том числе:  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета  | 464,471 | 531,654 | 300,0 | 300,0 |
| 2. | Процессные  |  |  |  |  |
| 2.1 | Действующие расходные обязательства |  |  |  |  |
|  | Количество замененных ламп и светильников, шт  | 350 | 350 | 350 | 350 |
|  | Объем финансовых ресурсов  | 289,790 | 248,47743 | 561,0 | 561,0 |
|  | В том числе:  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета  | 289,790 | 248,47743 | 561,0 | 561,0 |
| 3. | Процессные  |  |  |  |  |
| 3.1 | Действующие расходные обязательства |  |  |  |  |
|  | Протяженность ремонтируемой водопроводной сетей на ст.Думиничи  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов  | 746,245 |  |  |  |
|  | В том числе:  |  |  |  |  |
|  | - средства областного бюджета  | 746,245 |  |  |  |
| 4. | Процессные  |  |  |  |  |
| 4.1 | Действующие расходные обязательства |  |  |  |  |
|  | Количество схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского поселения |  | 1 |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов  |  | 10,00 |  |  |
|  | В том числе:  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета  |  | 10,00 |  |  |
| **II.** | **Отчисления региональному оператору на капремонт жилых помещений** |  |  |  |  |
| 2. | Процессные  |  |  |  |  |
| 2.1. | Действующие расходные обязательства |  |  |  |  |
|  | Общая площадь муниципального жилья, тыс.кв.м  | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 |
|  | Объем финансовых ресурсов  | 408,060 | 430,000 | 430,000 | 430,000 |
|  | В том числе:  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета  | 408,060 | 430,000 | 430,000 | 430,000 |
|  | **Всего по программе** | 1908,566 | 1 220,13143 | 1291,000 | 1291,000 |
|  | в том числе: **местный бюджет** | 1162,321 | 1 220,13143 | 1291,000 | 1291,000 |
|  | **областной бюджет** | 746,245 |  |  |  |

 1.3.Пункт 6 изложить в следующей редакции:

6. Перечень программных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Сроки реали-зации | Участники муниципальной программы | Источники финансиро-вания | Сумма расходов всего, тыс.руб | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1. Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства** |  |
| 1.1 | Содержание и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения  | 2017-2020 | Администрация ГП «Поселок Думиничи»,  | местный бюджет | 1 365,157 | 464,471 | 531,654 | 300,0 | 300,0 |
| 1.2 | Энергосбережение в системе уличного освещения | 2017 - 2020 | Администрация ГП «Поселок Думиничи  | местный бюджет | 1 576,8 | 289,790  |  248,47743 | 561,0  | 561,0 |
| 1.3 | Ремонт водопроводной сети на ст.Думиничи | 2017 | Администрация ГП «Поселок Думиничи  | областной бюджет | 746,2453 | 746,245 | - | - | - |
| 1.4 | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского поселения | 2018 | Администрация ГП «Поселок Думиничи  | местный бюджет | 10,0 | - | 10,0 | - | - |
| **II. Отчисления региональному оператору на проведение** **капитального ремонта многоквартирных домов** |
| 2.1 | Внесение имущественного взноса региональному оператору на про-ведение капиталь-ного ремонта | 2017 - 2020 | Администрация ГП «Поселок Думиничи»  | местный бюджет | 1698,005  | 408,060 | 430,000 | 430,000  | 430,000 |
|   | **Всего по программе** | 5710,69743 | 1908,566 | 1220,13143 | 1291,000 | 1291,000 |
| в т.ч**.: местный бюджет** | 4964,45243 | 1162,321 | 1220,13143 | 1291,000 | 1291,000 |
| **областной бюджет** | 746,245 | 746,245 |  |  |  |

**Глава администрации Г.В.Моисеев**