РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 27 февраля 2023г. № 8**

д. Протасово

Об утверждении отчета об исполнении

и оценке эффективности

муниципальных программ за 2022 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением администрации Покровского сельского поселения от 14.10.2013 года № 44 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области» администрация Покровского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Покровского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Е.Н. Фролова

Приложение к

постановлению администрации

Покровского сельского поселения

от 27.02.2023 №8

**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Покровского сельского поселения Краснозоренского района**

**Орловской области за 2022 год**

В 2022 году в администрации Покровского сельского поселения реализовывалось 11 муниципальных программ Покровского сельского поселения, перечень которых утвержден распоряжением администрации Покровского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области от 14.10.2022 № 10.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области (далее - сельского поселения) за 2022 год составлен в соответствии с Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Покровского сельского поселения от 14.10.2013 года № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения и Методических указаний по разработки и реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области» (далее – Порядок), а также на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета Покровского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области на реализацию программ, предоставленных бухгалтером администрации Покровского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения в 2022 году по муниципальным программам было запланировано бюджета Покровского сельского поселения – 256,4 тыс.руб., расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составили 445,5 тыс.руб. (174% от запланированного объема).

**Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки:**

-степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы и их плановых значений;

-степени реализации мероприятий Программы– достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы –Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф — фактическое значение показателя Программы;

Зп — плановое значение показателя Программы.

Реализация мероприятий в 2022 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении на 2020-2023 годы"** утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения от17.12.2019 г. № 42.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 10,0 тыс. руб., расходы за отчетный год составили 0,00 тыс. руб. (0% от запланированных бюджетных средств). Неосвоение бюджетных средств, связано дефицитом бюджета сельского поселения.

По итогам 2022 года целевые показатели, предусмотренные программой к выполнению, не достигнуты. Комплексная оценка низкая, так как уровень эффективности – 0% (см. таблица 1).

1. **Муниципальная программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Покровского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области на 2020-2023 годы**"утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения от17.12.2019 г. № 44.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 55,0 тыс. ру6., расходы за отчетный год составили 34,6 тыс.руб. (63% от запланированных бюджетных средств).

В истекшем году проведены следующие мероприятия:

- проведена разъяснительная работа среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов;

- модернизирована система освещения администрации сельского поселения (использование энергосберегающих ламп);

- установлены современные приборы учета электрической энергии.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Покровского сельского поселения на 2020-2023 годы" в 2022 году высокая, так как уровень эффективности – 63% (см. таблица 1). Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению из средств местного бюджета.

**3.Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Покровского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области на 2020-2023 годы"** утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения от 17.12.2019 г. № 40.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 5,0 тыс. руб., расходы за отчетный период составили 4,2 тыс.руб. (84% от запланированных бюджетных средств).

В 2022 году по программе были проведены следующие мероприятия:

-проведены в населенных пунктах сходы граждан по повышению уровня знаний по пожарной безопасности;

- поддерживалось надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения;

- оформлены 2 стенда на темы:

1) причины возникновения пожаров в быту;

2) умей действовать при пожаре.

Здания, находящиеся на балансе администрации, оснащены пожарной сигнализацией.

В целом комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы **"**Обеспечение пожарной безопасности на территории Покровского сельского поселения на 2020-2023 годы» за 2022годвысокая, так как уровень эффективности – 84 % (см. таблица 1). Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению из средств бюджета поселения.

**4. Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Покровского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области на 2020-2023 годы"** утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области от 17.12. 2019 года № 43.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1,0тыс.руб., расходы за отчетный период составили 0,0 тыс.руб. (0 % от запланированных бюджетных средств).

По программе были проведены следующие мероприятия без затрата средств бюджета поселения:

-формирование в муниципальном образовании благоприятной среды для развития предпринимательства;

-улучшение системы доступа МСП к необходимым ресурсам (земля, помещения, оборудование, имущество и др.);

- проводилась информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности, а также консультационные услуги для граждан, желающих начать свой бизнес.

В целом комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Покровском сельском поселении» в 2022 году низкая, так как уровень эффективности –0 % (см. таблица 1).

**5. Муниципальная программа "Благоустройство территории Покровского сельского поселения на 2020-2023 годы"** утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения от 17.12.2019 № 34.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 100,0тыс. руб., расходы по программе составили 9,5 тыс. руб. (9,5 % от запланированных бюджетных средств).

Данная муниципальная программа не освоена в полном объеме в связи с дефицитом бюджета поселения.

**6. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории Покровского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области на 2020-2023 годы»** утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения от 17.12.2019 года № 41(с изменениями и дополнениями от 12.05.2020 года № 15).

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 9,0 тыс. рублей, расходы по программе составили 0,0 тыс. рублей, (0 % от запланированных бюджетных средств). Неосвоение бюджетных средств предусмотренных данной программой, связано с дефицитом бюджета сельского поселения.

В целом комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории Покровского сельского поселения на 2020-2023 годы»" в 2022 году низкая, так как уровень эффективности – 0 %.(см. таблица 1).

**7. Муниципальная программа «Развитие информационных и коммуникационных технологий, повышение качества представления муниципальных услуг в Покровском сельском поселении Краснозоренского района Орловской области на 2020-2023 годы»** утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения от 17.12.2019 года № 35.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 67,4 тыс.руб., расходы за 2022 год составили 82,8 тыс.руб., (123 % от запланированных бюджетных средств).

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- приобретение программного обеспечения, лицензий (общесистемного, офисного, антивирусного), плановая замена электронных цифровых подписей–обеспечена информационная открытость деятельности администрации сельского поселения в сети Интернет;

- уровень удовлетворенности населения сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг составило 72,8 %.

В целом комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие информационных и коммуникационных технологий, повышение качества представления муниципальных услуг в Покровском сельском поселении на 2020-2023 годы» в 2022 году высокая, реализована с индексом эффективности 123 %(см. таблица 1).Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению из средств бюджета поселения.

**8. Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2020-2023 годы"**утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области от 17.12.2019 года № 38.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 4,0тыс.руб.,расходы за отчетный год составили 2,0 тыс. руб., (50 % от запланированных бюджетных средств).

В 2022 году по программе проведены следующие мероприятия:

- организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»;

- информационная и профилактическая работа с молодежью и родителями по проблеме наркомании, алкоголизма, табакокурения;

-проводилась работа с родителями, направленная на формирование в семьях здоровье сберегающих условий здорового образа жизни, профилактику вредных привычек;

- проводилась разъяснительная работа с землевладельцами и землепользователями по вопросу ответственности за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

В целом комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на2020-2023 годы" за 2022 год средняя, так как уровень эффективности50 %(см. таблица 1). Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению из средств местного бюджета.

**9.Муниципальная программа «Нравственно-патриотическое воспитание молодежи на территории Покровского сельского поселения на 2020-2023 годы»**утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области от 17.12.2019 года №39.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 5,0 тыс.руб., расходы составили 3,0 тыс.руб. (60% от запланированных бюджетных средств).

В отчетном году по программе проведены следующие мероприятия:

- совместно с учениками приняли участие во Всероссийской акции «Защитим память героев», возложили цветы к памятникам воинской Славы, которая позволяет сохранить память и выразить благодарность поколению победителей;

- на базе сельской библиотеки были проведены выставки и беседы на тему: «Герои Отечества»,«Герои среди нас», « Афганистан - незаживающая рана».

В целом комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Нравственно-патриотическое воспитание молодежи на 2020-2023 годы» за 2022 год средняя, так как уровень эффективности 60% (см. таблица 1). Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению из средств местного бюджета.

Таблица 1.

**Исполнение плана реализации муниципальных программ**

**Покровского сельского поселения за 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия МП | Ответственный  исполнитель | Источник  финансирования | Объем средств  на реализацию программы, тыс. руб. | | % выполнения |
| 2021 г | освоено |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| «**Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении на2020-2023 годы»** | **администрация сельского**  **поселения** | **Бюджет**  **сельского**  **поселения** | **10,0** | **0,00** | **0 %** |
| Мероприятие 1  проведение официальных спортивных соревнований. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 5,0 | **0,0** |  |
| Мероприятие 2  участие в районных спортивных соревнованиях. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 3,0 | **0,00** |  |
| Мероприятие 3  поддержка одаренной молодежи, участвующих в спортивных мероприятиях | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 2,0 | **0,00** |  |
| **Муниципальная программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Покровского сельского поселения на 2020-2023 годы"** | **администрация сельского**  **поселения** | **Бюджет**  **сельского**  **поселения** | **55,0** | **34,6** | **63,0%** |
| Мероприятие 1. Выполнение мероприятий, намеченных при составлении энергетического паспорта | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 2. Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 3. Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 4. Модернизация систем освещения администрации Покровского сельского поселения (использование энергосберегающих ламп) | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 2,5 | 2,5 |  |
| Мероприятие 5. Утепление окон, входных дверей в административных зданиях | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 2,5 | 2,5 |  |
| Мероприятие 6. Размещение на официальном сайте администрации Покровского сельского поселения информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 7. Провести обучение ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 3,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 8. Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 27,0 | 17,6 |  |
| Мероприятие 9. Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению 2020-2023 годах | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 10. Утепление фасадов зданий администрации | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 10,0 | 3,0 |  |
| Мероприятие 11. Проведение ремонтных работ отопления в объектах, находящихся в муниципальной собственности администрации Покровского сельского поселения | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 10,0 | 9,0 |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечения пожарной безопасности на территории Покровского сельского поселения на 2020 – 2023 годы»** | **администрация сельского**  **поселения** | **Бюджет**  **сельского**  **поселения** | **5,0** | **4,2** | **84,0%** |
| Основное мероприятие 1. Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучение населения в области пожарной безопасности | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 1,5 | 1,2 |  |
| 2. Повышение противопожарной за­щищенности территории сельского по­селения | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 3,5 | 3,0 |  |
| **«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Покровского сельского Краснозоренского района Орловской области 2020-2023 годы»** | **администрация сельского**  **поселения** | **Бюджет**  **сельского**  **поселения** | **1,0** | **0,0** | **0%** |
| **Основное мероприятие 1**  Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **Х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 2. Оказание земельно-имущественной поддержки субъектам МСП | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 3  Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 4  Консультационная и правовая поддержка субъектов МСП | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 5  Пропаганда, популяризация, информационная поддержка предпринимательской деятельности. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 1,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6. Рекламно-выставочная деятельность | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Покровского сельского поселения на 2020-2023 годы»** | **администрация сельского**  **поселения** | **Бюджет**  **сельского**  **поселения** | **100,0** | **9,5** | **9,5%** |
| **Основное мероприятие 1.** Благоустройство населенных пунктов Покровского сельского поселения для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 100,0 | 9,5 |  |
| **Основное мероприятие 2.** организация и содержание наружного освещения улиц населенных пунктов | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| **Основное мероприятие 3.** содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского поселения и охранение объектов культурного наследия | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| **«Профилактика правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории Покровского сельского поселения на 2020 - 2023 годы»** | **администрация сельского**  **поселения** | **Бюджет**  **сельского**  **поселения** | **9,0** | **0** | **0 %** |
| Разработка нормативно – правовых актов в сфере профилактики правонарушений в Покровском сельском поселении. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Распространение среди подростков, молодежи и их родителей информационных материалов профилактического содержания, по вопросам формирования здорового образа жизни и по профилактике правонарушений. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Проведение рейдов по выявлению и обследованию семей, находящихся в социально- опасном положении, проведение с ними профилактической работы, обновление и корректировка банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Проведение лекций, бесед среди несовершеннолетних по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики преступности и безнадзорности несовершеннолетних. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Проведение профилактических мероприятий (рейдов) в неблагополучные семьи, в места скопления молодежи, а также в ночные развлекательные заведения на предмет посещения их несовершеннолетними в ночное время. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Проведение агитационной и разъяснительной работы среди населения сельского поселения по вопросу создания добровольных народных дружин по охране общественного порядка | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Профилактическая работа с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 1,0 | 0,0 |  |
| Организация мероприятий для детей и подростков | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 7,0 | 0,0 |  |
| Организация и проведение конкурсов рисунков, плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 1,0 | 0,0 |  |
| **«Развитие информационных и коммуникационных технологий, повышение качества предоставления муниципальных услуг в Покровском сельском поселении Краснозоренского района Орловской области на 2020-2023 годы»** | **администрация сельского**  **поселения** | **Бюджет**  **сельского**  **поселения** | **67,4** | **82,4** | **122%** |
| Основное мероприятие 1.Приобретение и замена компьютерного оборудования, оргтехники на рабочих местах специалистов администрации, представляющих муниципальные услуги | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | х | х | **х** |
| 2.Приобретение программного обеспечения, лицензий (общесистемного, офисного, антивирусного), плановая замена электронных цифровых подписей | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 55,4 | 70,4 |  |
| 3. Размещение информации о деятельности на официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет, на Портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации и Орловской области, на официальном информационном портале Орловской области | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 12,0 | 12,0 |  |
| **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2023 годы»** | **администрация сельского**  **поселения** | **Бюджет**  **сельского**  **поселения** | **4,0** | **2,0** | **50 %** |
| **Основное мероприятие 1**  «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности» | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 3,5 | 1,7 |  |
| **Основное мероприятие 2**  «Меры по сокращению спроса на наркотики» | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 0,5 | 0,3 |  |
| **«Нравственно-патриотическое воспитание молодежи на 2020-2023 годы»** | **администрация сельского**  **поселения** | **Бюджет сельского**  **поселения** | **5,0** | **3,0** | **60%** |
| **Основное мероприятие 1.**  Совершенствование процесса патриотического воспитания. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 1,0 | 0,4 |  |
| **Основное мероприятие 2.**  Координация деятельности общественных организаций (объединений) в интересах патриотического воспитания. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 3,0 | 2,0 |  |
| **Основное мероприятие 3.** Информационное обеспечение в области патриотического воспитания. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 1,0 | 0,6 |  |