**Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год**

**Муниципальная программа «Решение вопросов местного значения в Ильинском сельском поселении Кущевского района на 2015-2017 годы»**

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

**СРм = Мв / М**, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, если результаты оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

**ССуз = Зф / Зп,** где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программыпрограммы.

С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств краевого бюджета по следующей формуле:

**Эис = СРм / ССуз**, где:

Эис - эффективность использования средств краевого бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств краевого бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств краевого бюджета.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия.

4. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп**,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя целевого показателя подпрограммы.

5. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где**

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

**Муниципальная программа «Решение вопросов местного значения в Ильинском сельском поселении Кущевского района на 2015-2017 годы»**

1. МПП "Развитие органов территориального общественного самоуправления в Ильинском сельском поселении на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы |  План 2016 года | Факт 2016года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество ТОС, действующих на территории поселения, председатели квартальных комитетов, единиц | 6 | 6 |
| 2. | Степень активности ТОСов, председателей квартальных комитетов, % | 70 | 70 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 1/1 = 1**(в 2016 году не осуществлялось печать и выпуск печатной продукции, а так же не проводились семинары, конференции, учебные курсы, связанные с обеспечением деятельности).

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп =14,4/14,4 = 1,0** (согласно мероприятиям подпрограммы осуществлены выплаты 6 человекам на основании предоставленных мероприятий).

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1 = 1,0**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = (6+70) /(7+60) = 1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1,0 = 1,0** степень реализации подпрограммы эффективная.

2. МПП "Осуществление расходов на проведение праздничных мероприятий в Ильинском сельском поселении на 2015-2017 года"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы |  План 2016 года | Факт 2016года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Степень активности администрации Ильинского сельского поселения в проведенных мероприятиях,% | 80 | 80 |
| 1. | Степень удовлетворенности определенных категорий населения от проводимых мероприятий, % | 85 | 85 |
| 3. | Чествование ветеранов ВОВ, вдов, тружеников тыла, пожилых людей, человек | 140 | 140 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 3/3 = 1**.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 0/0 = 0**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/ 0 = 0**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = (80+85+140)/(80+85+140) = 1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*0 = 0**

- все мероприятия проведены без бюджетного финансирования, эффективность реализации считать равную1, и как следствие эффективной.

3. МПП "Ведение похозяйственных книг в Ильинском сельском поселении на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы |  План 2016 года | Факт 2016года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля хозяйств учтенных в похозяйственном учете, % | 100 | 100 |
| 2. | Степень достоверности сведений содержащихся в похозяйственном учете, % | 100 | 100 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 2/2 = 1** (в 2016 году осуществлена оплата по договорам за уточнения записей похозяйственных книг).

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 20,1/20,1 = 1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1 = 1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = (100+100)/(100+100) = 1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1 = 1**

**-** степень реализации подпрограммы высокая.

4. МПП «Противодействие коррупции в Ильинском сельском поселении на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы |  | План 2016 год | Факт 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 3 |
| 1. | Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде,% | % | 100 | 100 |
| 2. | Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от общего числа предоставляемых муниципальных услуг (%) | % | 10 | 10 |
| 3. | Размещение в сети интернет утвержденных текстов административных регламентов исполнения муниципальных услуг и функций, % | % | 100 | 100 |
| 4. | Доля муниципальных служащих , в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения | % | 100 | 100 |
| 5. | Количество нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Ильинского сельского поселения, единиц | Ед. | 0 | 0 |
| 6 | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | % | 0 | 0 |
| 7 | Опубликование нормативных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности администрации Ильинского сельского поселения Кущёвского района в печатных средствах массовой информации, в том числе в «Муниципальном Вестнике» | шт | 11 | 11 |
| 8 | Количество обращений граждан по вопросам местного значения | ед | 18 | 18 |
| 9 | Удельный вес руководителей и специалистов прошедших обучение по охране труда в установленные сроки | % | 40 | 40 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 1/1 = 1** (в 2016 году произведено финансирование публикации в СМИ, остальные мероприятия подпрограммы не требовало финансирования).

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 112,9/112,9 = 1,0**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1 = 1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = (100+10+100+100**

**11+18+40)/(100+10+100+100+11+18+40) = 1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1 = 1**

**-**степень реализации подпрограммы высокая.

5. МПП "Изготовление технической документации и оценка недвижимого имущества муниципальной казны Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы»

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы |  План 2016 года | Факт 2016года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости имеющих техническую документацию, % | 2 | 2 |
| 2 | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости , право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | 0 | 0 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = 1 / 1 = 1**

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 12/12=1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1= 1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 25+0/2+0 =1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1/1=1**

**–**степень реализации подпрограммы неудовлетворительная.

6. МПП "Материально-техническое обеспечение администрации Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы |  План 2016 года | Факт 2016года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение сотрудников оргтехникой, % | 100 | 100 |
| 2. | Оснащение современным программным обеспечением, % | 80 | 80 |
| 3. | Обслуживание оргтехники и приобретение расходного материала, | 100 | 100 |
| 4 | Создание условий для полноценной и бесперебойной работы администрации | 100 | 100 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 4/4= 1** (в 2016 году приобретены расходные материалы, канцтовары, обновление для компьютерных программ, ЭЦП, заправка картриджей и прочие).

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 152,7/152,7=1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1=1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = (100+80+100+100)/(100+80+100+100) = 1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1=1**

**-**степень реализации подпрограммы высокая.

**Вывод:**Исполнение муниципальной программы «Решение вопросов местного значения в Ильинском сельском поселении Кущевского района на 2015-2017 годы» в 2016 году считать эффективным и при планировании на 2017 год учесть фактическую потребность администрации Ильинского сельского поселения Кущевского района в реализации данной программы.

**Муниципальной программы «Решение вопросов в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Ильинском сельском поселении Кущевского района на 2015-2017 годы»**

1. МПП "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий на территории Ильинского сельского поселения

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы |  План 2016 года | Факт 2016года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Своевременное реагирование на обращение граждан, % | 100 | 100 |
| 2. | Увеличение количества публикаций в СМИ , выпуск листовок памяток и другой наглядной агитации по тематике ГО ЧС % | 100 | 100 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 2/2 = 1** (в 2016 году осуществлено распространение памяток, листовок, среди населения по правилам действия в ЧС, установка предупредительных знаков в местах, запрещенных для купания, проверка и поддержание в рабочем состоянии технических средств оповещения и информирование населения об угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера, а также приобретен огнетушитель).

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 18,6/18,6 = 1**(все мероприятия подпрограммы в 2016 году выполнены согласно подпрограмм**)**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1 = 1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = (100+100)/(100+100) = 1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1 = 1**

**-**так как все мероприятия исполнены, эффективность реализации считать эффективной.

2. МПП "Противодействие экстремизму и терроризму на территории Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы |  План 2016 года | Факт 2016года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Издание необходимого количества памяток, листовок, плакатов и другого материала по вопросам профилактических мер экстремистского террористического характера, единиц | Не менее100 | 100 |
| 2 | Разработка плана безопасности территории % | 100 | 100 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 2/2 = 1**

В рамках данной подпрограммы без бюджетного финансирования осуществлено распространение листовок, плакатов по вопросам профилактических мер экстремистского террористического характера.

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ"О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" с 01 января 2016 года участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения отнесено к полномочиям муниципальных районов. Действие подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне в Ильинском сельском поселении на 2015-2017 годы» необходимо прекратить.

**3. МПП "Обеспечение охраны общественного правопорядка на территории Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы"**

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы |  План 2016 года | Факт 2016года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выходы на дежурства, связанные с охраной общественного правопорядка, единиц | Не менее60 | 56 |
| 2 | Количество членов добровольных народных дружин правоохранительной направленности человек | 7 | 7 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 2/2 = 1** (в 2016 году осуществлено 56 выходов на дежурство, связанных с охраной общественного правопорядка, или 93% от запланированных).

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 14,4/14,4= 1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1=1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 67/63 = 1,063**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1,063 = 1,063** реализация подпрограммы признается высокой.

4. МПП "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне в Ильинском сельском поселении на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы |  План 2016года | Факт 2016года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Своевременное реагирование на обращение граждан,% | 100 | 100 |
| 2. | Степень охвата новыми техническими средствами оповещения населения и организаций о возникшей опасности, % | 100 | 0 |
| 3 | Издание листовок, памяток и другой наглядной агитации по тематике ГО  | 100 | 100 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 3/3 = 1**.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 1,2/1,2= 1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1=1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 200/300 = 0,666**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*0,666 = 0,666** реализация подпрограммы признается высокой.

В 2016 году в рамках подпрограммы без бюджетного финансирования были выполнены следующие мероприятия:

- обучение населения в области гражданской обороны,

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне,

- организация и осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны,

- поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной системы централизованного оповещения населения,

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею,

- разработка и корректировка планов действия сил гражданской обороны, - определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" с 01 января 2016 года организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отнесено к полномочиям муниципальных районов. Действие подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне в Ильинском сельском поселении на 2015-2017 годы» **необходимо прекратить**.

5. МПП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы |  План 2016 года | Факт 2016года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Степень оснащенности противопожарным оборудованием и системами оповещения о пожаре,% | Не менее 80 | 80 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 1/1 = 1**.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 3/3= 1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1=1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 100/100 = 1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1 = 1** реализация подпрограммы признается высокой.

В рамках подпрограммы в 2016 году было выполнено:

- приобреталось противопожарное оборудование;

 - совершенствовалась нормативная, правовая и методическая документация по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов жилого сектора во взаимодействия с государственной пожарной службой,

- проводилось обучение и периодическая подготовка руководителей, должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность, персонала и работников муниципальных учреждений,

- во время проведения сходов граждан проводилась противопожарная пропаганда и распространение пожарно-технических знаний, информирование населения о правилах пожарной безопасности в быту.

# Действие данной подпрограммы целесообразно, так как администрации Ильинского сельского поселения Кущевского района необходимо осуществлять полномочия определенные Федеральным законам от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

6. МПП "Организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы |  План 2016 года | Факт 2016года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество аварийно-спасательных отрядов, получающих субсидию, единиц | 0 | 0 |

# В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ"О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" с 01 января 2016 года создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения отнесено к полномочиям муниципальных районов. Действие подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне в Ильинском сельском поселении на 2015-2017 годы» необходимо прекратить.

**Вывод:** Реализацию муниципальной программы «Решение вопросов в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Ильинском сельском поселении Кущевского района на 2015-2017 годы**»** признать эффективным и необходимым

для осуществления своих полномочий. В связи с передачей части полномочий администрации МО Кущевский район действие подпрограмм "Противодействие экстремизму и терроризму на территории Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы", "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне в Ильинском сельском поселении на 2015-2017 годы" и "Организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы" прекратить.

**Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ильинского сельского поселения Кущевского района на 2015-2017 годы»**

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы |  План 2016 года | Факт 2016года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, человек | 0 | 0 |
| 2 | Временное трудоустройство граждан на общественные работы | 0 | 0 |

Степень реализации мероприятий:

**Вывод:** Реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения Ильинского сельского поселения Кущевского района на 2015-2017 годы» приостановлена в связи с отсутствием полномочий по трудоуствройству.

# .

**Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы»**

1. МПП "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы | План 2016 года | Факт 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Протяженность отремонтированных и реконструированных дорог, км | 0,400 | 0,400 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М= 1/1 = 1** (согласно мероприятиям подпрограммы ремонт дороги по х. Новобатайскому проведен в полном объеме).

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 1325,3/277,0 = 4,78** (Одной из причин не полного финансирования мероприятий является то , что ремонт дороги ул. Мира в асфальтобетонном покрытии запланирован на 2017 год, остаток не использованных лимитов перенесен на те же мероприятия на очередной финансовый год) .

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/4,78= 0,21**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = (400)/(400) = 1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*0,21 = 0,21**

**-**степень реализации подпрограммы низкая.

3. МПП "Содержание улично-дорожной сети Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы | План 2016 года | Факт 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническая инвентаризация объектов | 2 | 2 |
| 2. | Протяженность отремонтированных гравийных и грунтовых дорог, км | 12 | 12 |
| 3. | Количество населенных пунктов, обследованных с целью составления дислокации дорожных знаков | 3 | 3 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 3/3 = 1** (в рамках данной подпрограммы в 2016 году проведено грейдирование дорог протяженностью 12 км. На сумму 365,4 тыс.руб.и другие работы)

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 447/446,5=1,001**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1,001=1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = (17)/(17) = 1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1 = 1**

**-**реализации подпрограммы высокая.

**Вывод:**Реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Ильинском сельском поселении Кущевского района на 2015-2017 годы» в 2016 году считать эффективным. Рекомендовать при планировании на 2017 год сформировать дорожный фонд в соответствии с законодательством и скорректировать мероприятия муниципальной программы согласно фонду.

**Муниципальная программа «Реализация вопросов в области национальной экономики Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы»**

1. МПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы | План 2016 год | Факт 2016год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обучение по эффективности использования энергетических и коммунальных ресурсов,% | 0 | 0 |

Расходы по данной подпрограмме в 2016 году не производились.

**Вывод:** В рамках подпрограммы в 2016 году без бюджетного финансирования выполнены следующие мероприятия:

- участие специалистов администрации Ильинского сельского поселения Кущевского района в семинарах по энергосбережению,

2. МПП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ильинском сельском поселении на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы | План 2016 год | Факт 2016год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Удельный вес населения занятого в экономике к общей численности населения | 42 | 42 |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | 17 | 17 |
| 3. | Освоение средств, предусмотренных для развития экономики администрации Ильинского сельского поселения | 100 | 100 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 3/3 = 1**(в рамках данной подпрограммы в 2016 году производились расходы на приобретение призов для участников конкурса на лучшее украшение к новому году торговых точек, согласно распоряжения главы.).

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 5/5=1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз =1/1=1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = (42+17+100)(42+17+100) = 1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1= 1**

 реализации подпрограммы высокая.

3. МПП "Решение вопросов в области архитектуры, градостроительства и землеустройства Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели иИндикаторы | План 2016 год | Факт 2016год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество разработанных землеустройных документов | 2 | 2 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 1/1 = 1**(в рамках данной подпрограммы в 2016 году производились расходы на изготовление землеустроительных документов, разработку правил землепользования).

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп =55,5/55,5=1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз =1/1=1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 2/2 = 1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1= 1**

 реализации подпрограммы высокая.

**Вывод:** В рамках подпрограммы в 2016 году без бюджетного финансирования выполнены следующие мероприятия:

- участие специалистов администрации Ильинского сельского поселения Кущевского района в семинарах по разработке и документации и необходимости оформления земельных участков. .

**Вывод:** Исполнение муниципальной программы «Муниципальная программа «Реализация вопросов в области национальной экономики Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы» можно считать не достаточно эффективным, но дальнейшее действие программы необходимо для осуществления Ильинским сельским поселением полномочий определенных законодательством. При планировании на 2016 год учесть реальную потребность в финансировании подпрограммы "Решение вопросов в области архитектуры, градостроительства и землеустройства Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы".

**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы**

1.МПП «Развитие коммунального хозяйства Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | План  | Факт  | Примечание |
| Оплата за обслуживание газопроводов | Тыс.руб. | 1,8 | 1,8 | 0 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 2/2 = 1**(в рамках данной подпрограммы в 2016 году произведена оплата обслуживания газопроводов).

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 1,8/1,8 = 1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1=1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = (100+0) (100+0) = 1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1= 1**

**-** эффективность программы признается высокой.

2. МПП «Развитие наружного освещения в Ильинском сельском поселении на 2015-2017 годы»

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы | План 2016 год | Факт 2016год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отремонтировано уличного освещения, км | 0 | 0 |
| 2. | Уровень уличного освещения территории поселения % | 80 | 80 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 2/2 = 1**(в рамках данной подпрограммы в 2016 году произведена оплата уличного освещения).

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 160,5/160,5 = 1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1=1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = (80+0) (80+0) = 1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1= 1**

**-** эффективность программы признается высокой.

3. МПП «Благоустройство территории Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы»

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы | План 2016 год | Факт 2016год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уборка дорог в зимнее время года от снега , нанесение песчано-соляной смеси км | 26 | 26 |
| 2. | Ликвидировано несанкционированных свалок | 48 | 50 |
| 3. | Содержание и благоустройство кладбищ шт. | 2 | 2 |
| 4. | Уровень санитарного содержания территории поселения % | 45 | 45 |
| 5. | Проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории поселения шт | 10 | 45 |
| 6. | Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) % | 70 | 70 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 6/6 = 1**

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 229,5/229,5=1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1=1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = (26+50+2+45+45+70)(26+48+2+45+10+70)=1,184**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1,184=1,184**

**-**эффективность реализации программы признается высокой.

4. МПП «Осуществление деятельности муниципальных учреждений Ильинского сельского поселения»

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы | План 2016 год | Факт 2016год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество муниципальных предприятий, получивших субсидию на выполнение муниципального задания и на иные цели, единиц | 1 | 1 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 1/1 = 1**(в рамках данной подпрограммы в 2016 году осуществлялось перечисление субсидий на выполнение муниципального задания МУ «ПЭС Ильинского сельского поселения» в сумме 607,0 тыс.руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 607,0/607,0= 1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1 = 1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 1/1 = 1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1 = 1**

-эффективность подпрограммы признается высокой.

**5. МПП Развитие водоснабжения на территории Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | План  | Факт  |
| Улучшение состояния водопроводных сетей % | До 10% | 0% |

Финансирование в рамках подпрограммы не осуществлялось.

**Вывод:**В целом реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы» можно считать эффективной . Действие данной подпрограммы необходимо для осуществления Ильинским сельским поселением полномочий определенных законодательством.

**Молодежная политика Ильинского сельского поселения Кущевского района на 2015-2017 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, критерий | Единица измерения | План 2016 год | Факт 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Участие в районных, краевых военно-патриотических конкурсах, смотрах, слетах, фестивалях, молодежных акциях, военно-спортивных конкурсах, играх и соревнованиях. учебно – тренировочных сборов, Вахтах Памяти, интеллектуальных игр, конкурсов и других мероприятий для молодежи;  |  | 3 | 3 |
| 1.1. | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание |  человек | 156 | 156 |
| 1.2. | Количество военно-патриотических клубов и поисковых общественных организаций, осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе | шт. | 1 | 1 |
| 1.3. | Количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных на профилактику экстремистской деятельности в молодежной среде |  человек | 15 | 10 |
| 1.4. | Количество молодежи, вовлеченной в молодежный совет при главе Ильинского поселения | человек | 1 | 1 |
| 1.5. | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи | человек | 1 | 1 |
| 1.6. | Количество творческих и интеллектуальных клубов, осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан  | шт. | 0 | 0 |
| 1.7. | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности  |  человек | 100 | 85 |
| 2. | Проведение туристических мероприятий, походов, конкурсов и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни |  | 0 | 0 |
| 2.1. | Количество молодежи участвующей в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни |  человек | 10 | 10 |
| 3. | Организация и проведение акций, и других мероприятий, направленных на решение вопросов трудоустройства |  | 1 | 1 |
| 3.1. | Число трудоустроенных молодых граждан | человек | 5 | 5 |
| 4. | Организация мероприятий направленных на развитие волонтерского движения |  | 10 | 10 |
| 4.1. | Количество молодежи участвующей в волонтерском движении | человек | 30 | 30 |
| 5 | Размещение информации в средствах массовой информации и сети «Интернет» о деятельности специалиста по работе с молодежью, изготовление информационно-имиджевой продукции |  |  да | да |
| 5.1. | Размещение информационных материалов в местных СМИ и сети Интернет | количество публикаций | 0 | 0 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 15/15 = 1**(все запланированные мероприятия по выполнению муниципальной программы выполнены).

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 10/10=1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1=1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = (3+156+1+10+1+1+85+10+1+50+10+30)**

**(3+156+1+15+1+10+100+10+1+5+10+30)=1,06**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1,06 = 1,06**

 **-**реализация подпрограммы высокая.

**Вывод:**Реализациямуниципальной программы **«**Молодежная политика Ильинского сельского поселения Кущевского района на 2015-2017 годы» считается эффективной.

Действие данной подпрограммы необходимо для осуществления Ильинским сельским поселением полномочий определенных законодательством.

**Развитие культуры в Ильинском сельском поселении Кущевского района на 2015-2017 годы**

1. Осуществление деятельности муниципальных учреждений Ильинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | План 2016 | Факт 2016 |
| 1 | Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек  | Тыс. ед | - | - |
| 2 | Количество общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет»  | Ед. | 1 | 1 |
| 3 | Количество представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда музейных учреждений | Тыс. ед | - | - |
| 4 | Посещаемость муниципальных музейных учреждений Краснодарского края | Тыс. чел | - | - |
| 5 | Количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями  | ед | - | - |
| 6 | Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа | ед | 160 | 157 |
| 7 | Число детей, участников творческих мероприятий культурно-досуговых учреждений | ед | 50 | 46 |
| 8 | Число зрителей киносеансов | ед | - | - |
| 9 | Количество дополнительных услуг, оказываемых учреждениями культуры | ед | 0 | 0 |
| 10 | Уровень удовлетворенности населения Краснодарского края качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 80 | 80 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 10/10 = 1**(в рамках данной подпрограммы в 2016 года осуществлено перечисление субсидий МУК «ДК с. Ильинское» для выполнения муниципального здания).

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 1160,8/1160,8=1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1=1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = (157+46+80) (160+50+80)=0,98**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =0,98\*1 =0,98**

**-**  **-**реализация подпрограммы эффективная.

2. МПП "Сохранение объектов культурного наследия на территории Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы | План2016 год | Факт 2016год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятия по содержанию и ремонту памятников | 1 | 1 |
| 2. | Удельный вес памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии, % | 100 | 100 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 2/2 = 1**(в рамках данной подпрограммы в 2016 года произведен памятника. посвященного ВОВ).

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 5/5=1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1=1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = (1+100)(1+100) = 1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1= 1**

**-**реализация подпрограммы эффективная.

3. МПП "Кадровое обеспечение муниципальных учреждений культуры Ильинского сельского поселения на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы | План2016 год | Факт 2016год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, % | 104,0 | 103,6 |
| 2. | Число получателей краевых средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры | 5 | 5 |
| 3 | Число получателей средств местного бюджета, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры | 1 | 1 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 3/3 = 1**(в рамках данной подпрограммы в 2016 года осуществлены перечисления субсидий учреждениям культуры на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю и на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам по 3000 рублей, имеющим право на их получения).

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = (1117,1)/ (1164)=0,96**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/0,96 = 1,042**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = (103,6 +5+1)(104+5+1) =1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1,042 = 1,042**

**-**реализация подпрограммы эффективная.

**Вывод:**Муниципальной программы «Развитие культуры в Ильинском сельском поселении Кущевского района на 2015-2017 годы» за 2016 год исполнена эффективно.

**Социальная поддержка в Ильинском сельском поселении на 2015-2017 годы**

1. МПП "Поддержка молодых семей в Ильинском сельском поселении на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы | План 2016 год | Факт 2016год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество семей, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 0 | 0 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 1/1=1**

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 0/0=0**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 0/0=0**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 0/0=0**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*0= 1**

**-**реализация подпрограммы неудовлетворительная.

2. МПП "Поддержка малоимущих граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в Ильинском сельском поселении на 2015-2017 годы"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы | План 2016 год | Факт 2016год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Число граждан, получивших адресную материальную помощь, попавших в трудную жизненную ситуацию, человек | 1 | 1 |
| 2. | Своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки населению % | 100 | 100 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 2/2 = 1**(в рамках данной подпрограммы в 2016 года материальная помощь предоставлена обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации).

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 10/10=1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1 = 1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 1+100/1+100=1**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1 = 1**

**-**реализация подпрограммы эффективная.

**Вывод:**Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка в Ильинском сельском поселении на 2015-2017 годы» эффективная.

**Развитие физической культуры и массового спорта в Ильинском сельском поселении Кущевского района на 2015-2017 годы**

1. МПП "Осуществление деятельности муниципальных учреждений Ильинского сельского поселения"

| №п/п | Целевые показатели ииндикаторы | План 2016 год | Факт 2016год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество спортивных мероприятий в год, единиц | 137 | 140 |
| 2 | Численность занимающихся физической культурой и спортом в год человек | 537 | 540 |

Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв / М = 2/2 = 1**

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

**ССуз = Зф / Зп = 25/25=1**

Эффективность использования средств бюджета:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1=1**

Степень достижения планового значения целевого показателя:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =(140+540) (137+537)=1,008**

Эффективность реализации подпрограммы:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис =1\*1 = 1**

**-**реализация подпрограммы эффективная.

**Вывод:**Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Ильинском сельском поселении Кущевского района на 2015-2017 годы» эффективна.

Главный специалист администрации

Ильинского сельского поселения

Кущевского района М.М. Закиева