**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Россошанского сельского поселения Репьевского муниципального района**

**Воронежской области за 2018 год.**

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Россошанского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской областиза 2018 год составлен в соответствии с разделом 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россошанского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области, утвержденного постановлением администрации Россошанского сельского поселения Репьевского муниципального района от 13.01.2014г. № 3 (далее – Порядок), на основании годового отчета о расходах бюджета Россошанского сельского поселения за 2018 год по целевым программам.

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования, согласно перечню муниципальных программ Россошанского сельского поселения в 2018 году осуществлялась реализация 5 программ.

Направления реализации муниципальных программ Россошанского сельского поселения, являющихся инструментами достижения целей и решения задач социально-экономического развития сельского поселения, основаны на приоритетах социально-экономического развития:

развитие социально-культурной сферы;

развитие сектора услуг;

создание конкурентной среды и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования;

улучшение состояния окружающей природной среды сельского поселения

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Россошанского сельского поселения позволяет обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

Так, доля расходов бюджета Россошанского сельского поселения, формируемых на основе

муниципальных программ в 2018 году составила 100 %, что говорит о полном переходе на «программный бюджет».

Программно - целевым методом планирования охвачены все направления бюджета Россошанского сельского поселения:

- социальная сфера ( культура, физическая культура и спорт);

- жилищно-коммунальный комплекс;

- улучшение условий проживания и отдыха населения.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам в 2018году за счет всех источников финансирования составило 5 642,8 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 75,3 тыс. рублей или 100% к плану на 2018 год;

- областного бюджета 1 166,1 тыс. рублей или 100% к плану на 2018 год;

- местного бюджета 4 401,4 тыс. рублей или 100% к плану на 2018 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по достижению показателей непосредственных и конечных результатов целевых показателей.

Реализация мероприятий в 2018 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа Россошанского сельского поселения «Муниципальное управление сельского поселения»**

Муниципальная программа «Муниципальное управление сельского поселения» утверждена постановлением администрации Россошанского сельского поселения Репьевского муниципального района от 22.12.2014г. №83. Изменения в программу на 2018 год внесены Постановлением администрации Россошанского сельского поселения от 20.12. 2018г. №52.

Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения исполнения муниципальных функций, повышение эффективности муниципальной службы и повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании - Россошанское сельское поселение.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

- обеспечение деятельности администрации Россошанского сельского поселения;

- создание условий для рационального использования земель и различных форм хозяйствования в границах муниципального образования ;

- создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам;

- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования;

- обеспечение мер, способствующих повышению результативности и эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании, в том числе предупреждение коррупции, - - выявление и разрешение конфликта интересов;

- обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Россошанского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

- долгосрочное бюджетное планирование;

- нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы своевременно вносились изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетный процесс в Россошанском сельском поселении.

В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании . Размещалась информация в части

осуществления бюджетного процесса на официальном сайте поселения.

Фактические расходы на реализацию программы в 2018 году составили 3 291,3 тыс. рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 75,3 тыс. рублей (100 % от плана);

за счет средств областного бюджета – 194,0 тыс. рублей (100% от плана);

за счет средств местного бюджета- 3 022,0 тыс. рублей (100 % от плана).

В 2018 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятыми муниципальными программами.

Оценка эффективности данной программы показывает, что бюджет сельского поселения на 2018 год сбалансирован, отсутствует просроченная кредиторская задолженность, повышается качество предоставляемых муниципальных услуг, ведется работа по увеличению поступлений налоговых доходов в местный бюджет, а также работа по снижению недоимки по налогам в бюджет Россошанского сельского поселения.

В целом муниципальная программа «Муниципальное управление» в 2018 году реализована и признана эффективной.

**2. Муниципальная программа Россошанского сельского поселения «Развитие культуры»** Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Россошанского сельского поселения Репьевского муниципального района № 85 от 22 декабря 2014 года (в редакции от 20.12.2018г. №53).

Целью муниципальной программы является создание условий для сохранения и популяризации культурного потенциала Россошанского сельского поселения, привлечение

внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализацию творческого потенциала жителей поселения.

Реализация муниципальной программы направлена на решение таких задач, как:

- обеспечение доступности и качества информационно-библиотечных услуг;

- обеспечение доступности и качества предоставления населению культурно-досуговых услуг;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- создание условий для организации обеспеченности населения учреждениями сферы культуры и искусства;

- реализация культурных проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, развитие и сохранение культурного потенциала населения поселения.

Так, исходя из поставленных задач, в 2018 году проведены следующие мероприятия:

- развивается народное творчество посредством организации работы клубных формирований и проведения мероприятий различных форм для различных возрастных и социальных групп граждан;

- производится текущий ремонт учреждения культуры;

- проводятся конкурсы, выставки, гастроли творческих коллективов, обеспечивается участия детей и молодежи в конкурсах и выставках различного уровня.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 349,1 тыс. рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета -31,1 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета – 318,0 тыс. рублей

Эффективность работы программы состоит в увеличении степени доступности культурных услуг для населения сельского поселения. В 2018 году в учреждении культуры вели работу 2 фольклорных кружка- «Родничок» (детский) и «Истоки» (взрослый), вокально-хоровой кружок «Золотая околица». Работают 2 спортивных кружка- «Спортивный» и «Будущие чемпионы», краеведческий «По малой Родине моей» и музыкальный «Камертон». В общей сложности в кружках занимались 85 человек. Регулярно проводятся дискотеки, за период 2018 года проведено 140 танцевальных вечеров которые посетили 3187 человек. Проводились информационно-просветительские мероприятия в количестве 27 ед., которые посетили 969 человек. В 2018 году проведено 205 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 5570 человек. В общем за 2018 год проведено 232 культурно-массовых мероприятий которые посетили 6539 человек. В 2018 году в полном объеме реализованы мероприятия, направленные на решение задач по обеспечению жизнедеятельности учреждения культуры, организации досуга населения сельского поселения, проведение праздничных мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2018 году состоит в увеличении уровня удовлетворенности населения Россошанского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и вследствие этого в повышении качества жизни жителей в целом. Результат исполнения программы «Развитие культуры» состоит в увеличении количества проводимых мероприятий в 2018 году и ростом посещаемости культурно-досуговых мероприятий. На проведение мероприятий и праздников из местного бюджета в 2018 году было израсходовано 82,5 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В целом муниципальная программа Россошанского сельского поселения «Развитие культуры» в 2018 году признана эффективной.

**3. Муниципальная программа Россошанского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения на 2014-2021 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения на 2014-2021 годы», утверждена постановлением администрации Россошанского сельского поселения Репьевского муниципального района от 16 января 2014 года № 09 (в редакции от 20.12.2018г. № 51).

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 1 453,0 тыс. рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 660,7 тыс. рублей (100% от плана)

за счет средств местного бюджета- 792,3 тыс. рублей (100 % от плана).

Реализация мероприятий программы в 2018 году была направлена на создание безопасных и комфортных условий проживания и отдыха населения , что повышает уровень и качество жизни населения Россошанского сельского поселения.

В ходе реализации программных мероприятий муниципальной программы проводился анализ факторов и рисков, влияющих на результаты исполнения мероприятий, в результате которого были приняты меры в части своевременной корректировки перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с фактически достигнутыми целевыми показателями.

Целевые индикаторы достигнуты. Плановое освоение средств бюджета свидетельствует о том, что программные мероприятия реализуются эффективно и в назначенные сроки.  
По результатам оценки эффективности программа признана эффективной.

**4. Муниципальная программа Россошанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»»**

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением администрации Россошанского сельского поселения Репьевского муниципального района от 22.12.2014 № 84 (в редакции от 20.12.2018г. № 54).

За 2018 год расходы по программе составили 300,8 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 280,3 тыс.руб., средства местного бюджета – 20,5 тыс. руб.)Исполнение составляет 100% уточненных плановых ассигнований. По сравнению с 2017 годом расходы уменьшились на 36,7 тыс. рублей.

Эффективность данной муниципальной программы заключается в том, что она позволила реализовать мероприятия в 2018 году по следующим направлениям: были закуплены и установлены энергосберегающие светильники ВСС18/220У(с фотоэлементом) на территории сельского поселения в количестве 20 шт. на сумму 34,8тыс. руб., что позволяет уменьшить эксплуатационные затраты на содержание систем наружного освещения и снизить потребление электрической энергии.

В целом реализация мероприятий программы в 2018 году приводит к снижению затрат бюджета на потребление энергоносителей и затрат на их содержание, что позволяет  сделать вывод, что программа является актуальной и эффективной.

**5. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Россошанского сельского поселения Репьевского муниципального района от 22.12.2014 № 81(в редакции от 20.12.2018г. № 56).

За 2018 год расходы по программе составили 248,6 тыс. руб., что составляет 100% уточненных ассигнований, в том числе за счет средств бюджета сельского поселения – 248,6 тыс. руб.

Данная муниципальная программа позволила реализовать мероприятия в 2018 году по следующим направлениям:

- произведен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 0,057 км по ул. Центральная с. Россошь на сумму 97,40 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

- расчистка дорог общего пользования местного назначения на территории Россошанского сельского поселения от снега в сумме 151,20 тыс. руб. за счет средств бюджета сельского поселения.

Оценка эффективности данной программы показывает, что проведенные мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения приводят к сокращению доли автомобильных дорог общего пользования не отвечающих нормативным требованиям, улучшает транспортно-эксплуатационные характеристики дорог местного значения, приводит к снижению дорожно-транспортных происшествий.

По результатам оценки эффективности программы за 2018г, она признана эффективной.

Глава Россошанского

сельского поселения В.И. Рахманина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальных программ Россошанского сельского поселения  за 2018 год | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |  | отчетный год | | | год, предшествующий отчетному | план | факт | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»** | |  |  |  |  |  | | **Подпрограмма «Комплексное благоустройство Россошанского сельского поселения»** | |  |  |  |  |  | | 1 | Исполнение расходных обязательств по организации благоустройства мест массового отдыха населения сельского поселения у воды | % | 100 | 100 | 100 | исполнено | | 2 | Исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения | % | 100 | 100 | 100 | исполнено | | 3 | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства | % | 100 | 100 | 100 | исполнено | | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** | |  |  |  |  |  | | **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения»** | |  |  |  |  |  | | 1 | Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам. | % | 40 | 40 | 40 | исполнено | | 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | % | 6 | 1 | 1 | исполнено | | **Муниципальная программа  "Развитие культуры"** | | | | | | | | **Подпрограмма «Развитие культуры»** | | | | | | | | 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | чел. | 6947 | 6500 | 6539 | исполнено | | 2 | Рост клубных формирований и участников в них | ед./чел. | 7/98 | 7/80 | 7/85 | исполнено | | **Подпрограмма « «Искусство и наследие»** | | | | | | | | 3 | Рост количества культурно-досуговых мероприятий | ед. | 232 | 200 | 205 | исполнено | | **Муниципальная программа «Муниципальное**  **управление сельского поселения»** | | | | | | | | **Подпрограмма «Муниципальное управление»** | |  |  |  |  |  | | 1 | Доля исправного оборудования, программного обеспечения, | % | 100 | 100 | 100 | исполнено | | 2 | Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства. | % | 100 | 100 | 100 | исполнено | | 3 | Доля пользователей, подключенных к системе электронного документооборота. | % | 90 | 91 | 91 | исполнено | | 4 | Количество подготовленных нормативных правовых актов на уровне сельского поселения. | ед. | 140 | - | 172 | исполнено | | 5 | Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами, от общего числа поступивших жалоб. | % | 0 | 0 | 0 | исполнено | | 6 | Доля мероприятий муниципальной программы, по которым исполнены расходные обязательства в соответствии с планом реализации муниципальной программы %. | % | 100 | 100 | 100 | исполнено | | 7 | Отношение объема муниципального долга Россошанского сельского поселения к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из областного бюджета (%). | % | 50 | 50 | 50 | исполнено | | **Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2021 годы** | |  |  |  |  |  | | **Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2021 годы»** | |  |  |  |  |  | | 1 | Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» | да/нет | да | да | да | исполнено | | 2 | Доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории сельского поселения; | % | 100 | 100 | 100 | исполнено | | 3 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем уличного освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/кв.м. | 0,041 | 0,041 | 0,041 | исполнено | | 4 | Снижение потребления электрической энергии | % | 15 | 15 | 15 | исполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Отчет** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | **о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | **Администрации Россошанского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **за 2018 год** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **№ п/п** | **Наименование программы, программных мероприятий** | **Сроки реализации программы** | **Объемы финансирования программы ,тыс.руб.** | | | | | | | | | | **Уровень освоения финансовых средств, %** | | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | | **ВСЕГО:** | | **В том числе:** | | | | | | | | | **федеральный бюджет** | | **областной бюджет** | | **местный бюджет** | | **внебюджетные источники** | | | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | **ВСЕГО по программам:** | | | **5642,8** | **5642,8** | **75,30** | **75,30** | **1166,1** | **1166,1** | **4401,4** | **4401,4** | **0,0** | **0,0** | 100 | 100 |  |  |  | |  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **1** | **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»** | **2014-2021гг** | **1453,0** | **1453,0** | **0,0** | **0,0** | **660,7** | **660,7** | **792,3** | **792,3** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** |  |  |  | |  | **Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство Россошанского сельского поселения"** |  | 1453,0 | 1453,0 | 0,0 | 0,0 | 660,7 | 660,7 | 792,3 | 792,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Созданы комфортные условий для массового отдыха населения | 100,0 | 100,0 | |  | Основное мероприятие "Благоустройс-тво мест массового отдыха населения у воды (пляжей) в с. Россошь Репьевского района" |  | 74,9 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,9 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Созданы комфортные условий для массового отдыха населения у воды | 100,0 | 100,0 | |  | Основное мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования на территории сельского поселения» |  | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Поддерживается эстетический вид территории поселения. | 100,0 | 100,0 | |  | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств" |  | 1346,2 | 1346,2 | 0,0 | 0,0 | 655,1 | 655,1 | 691,1 | 691,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100 | 100 | |  | Основное мероприятие "Содействие занятости населения" |  | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 5,6 | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | | **2** | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** | **2014-2019гг** | **248,6** | **248,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **248,6** | **248,6** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** |  | 100 | 100 | |  | *Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения»* |  | *248,6* | *248,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *248,6* | *248,6* | *0,0* | *0,0* | **100,0** | 100,0 |  | 100 | 100 | |  | Основное мероприятие 1 Мероприятия по ремонту автомобильной дороги сельского поселения |  | 97,4 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,4 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | **100,0** | 100,0 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 40 | 40 | |  | Основное мероприятие 2 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог сельского поселения |  | 151,20 | 151,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,20 | 151,20 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Очистка дорог общего пользования местного значения от снега, грейдирование | 100 | 100 | | **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры »** | **2014-2021гг** | **349,1** | **349,1** | **0,00** | **0,00** | **31,1** | **31,1** | **318,0** | **318,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности культуры % | 100 | 100 | |  | *Подпрограмма 1 «Развитие культуры"* |  | *266,6* | *266,6* | *0,00* | *0,00* | *31,1* | *31,1* | *235,5* | *235,5* | *0,00* | *0,00* | 100,0 | 100,0 | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности культуры % | 100 | 100 | |  | Основное мероприятие "Сохранение и развитие объектов культуры" |  | 266,6 | 266,6 | 0,0 | 0,0 | 31,1 | 31,1 | 235,5 | 235,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с прошлым годом),человек. | 80 | 85 | |  | *Подпрограмма 2 "Искусство и наследие"* |  | 82,5 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности культуры % | 100 | 100 | |  | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры» |  | 82,5 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Рост количества культурно-досуговых мероприятий, единиц | 200 | 205 | | **4** | **Муниципальная программа «Муниципаль**  **ное управление сельского поселения»** | **2014-2021гг** | **3291,3** | **3291,3** | **75,30** | **75,30** | **194,0** | **194,0** | **3022,0** | **3022,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности администрации Россошанского сельского поселения, % | 100 | 100 | |  | *Подпрограмма 1 « Муниципальное управление »* |  | 3216,0 | 3216,0 | 0,0 | 0,0 | 194,0 | 194,0 | 3022,0 | 3022,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | |  | Основное мероприятие 1.2 "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |  | 3032,0 | 3032,0 | 0,00 | 0,00 | 194,0 | 194,0 | 2838,0 | 2838,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности администрации Россошанского сельского поселения, % | 100 | 100 | |  | Основное мероприятие 1.3 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств" |  | 184,0 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,0 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Доля исполнения бюджета по переданным полномочиям,% | 100 | 100 | |  | Подпрограмма 3 « Финансовое обеспечение муниципальных образований сельского поселения для исполнения переданных полномочий » |  | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности ВУР,% | 100 | 100 | |  | Основное мероприятие 3.1 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |  | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности ВУР,% | 100 | 100 | |  | Основное мероприятие 3.2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |  | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности ВУР,% | 100 | 100 | | **5** | **Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики »** | **2014-2021гг** | 300,8 | 300,8 | 0,0 | 0,0 | 280,3 | 280,3 | 20,5 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100 | 100 | |  | *Подпрограмма 1 Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы»* |  | 266,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 | 280,3 | 280,3 | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Россошанского сельского поселения,% | 90 | 90 | |  | Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения" |  | 266,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 | 245,5 | 245,5 | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Снижение потребления электрической энергии | 15 | 15 | |  | Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд" " |  | 34,8 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Доля ламп энергосберегающего типа в общем числе светоточек уличного освещения,% | 45 | 45 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Глава сельского поселения | |  | В.И.Рахманина |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Главный бухгалтер |  | Е.А. Рощупкина | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | телефон исполнителя  8( 47374)34-2-42 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |