|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |
|  Глава Россошкинского сельского поселения  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анохина Т.А.  |

**Сводный годовой отчет о ходе реализации**

**и об оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ**

**Россошкинского сельского поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы  | Администрация Россошкинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области |
| отчетный год | 2019 год |
| дата составления отчета  | 17.02.2020 |
| непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Главный бухгалтер Гончарова М.И.тел. 8(47674)36-3-30  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

**Россошкинского сельского поселения**

 В соответствии ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Россошкинского сельского поселения № 3 от 24.01.2014 «О порядке разработки, реализации оценке эффективности муниципальных программ Россошкинского сельского поселения Репьевского муниципального района» за 2019 год произведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

В 2019 году в сельском поселении действовало 4 муниципальных программы:

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2021 годы;

- «Энергоэффективность и развитие энергетики»» на 2014 - 2021 годы;

- «Развитие культуры» на 2014 - 2021 годы;

- «Муниципальное управление сельского поселения» на 2014 - 2021 годы.

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшения внешнего вида территории поселения.

По итогам 2019 года Программы характеризуются стопроцентной степенью исполнения средств бюджета поселения, вышестоящих бюджетов, привлеченных средств по отношению к запланированным в программных документах.

1. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения:

 Из показателей эффективности достижения целей программы плановые значения достигнуты, исполнение составило 100%.

 Плановые назначения на муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» в 2019 году 1198,7 тыс. рублей, в том числе:

 из средств муниципального бюджета – 957,9 тыс. рублей;

 из средств областного бюджета – 240,8 тыс.руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1198,7 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

 муниципального бюджета - 957,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 240,8 тыс.руб.

 В структуру программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» входят две подпрограммы:

- Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения сельского поселения,

- Комплексное благоустройство Россошкинского сельского поселения.

По скорректированному плану на первую подпрограмму средств не было запланировано, все средства программы использованы для выполнения второй подпрограммы. На организацию общественных работ израсходовано 14,7,0 тыс.

в том числе:

 за счет средств муниципального бюджета – 4,1,0 тыс. рублей,

 за счет средств областног бюджета – 10,6 тыс. рублей,

 На благоустройство Россошкинского сельского поселения израсходовано 1184,0 тыс. руб., в том числе :

 за счет средств муниципального бюджета – 943,2 тыс. рублей.

 за счет средств областног бюджета – 240,8 тыс. рублей,

2.О ходе реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»:

 Из показателей эффективности достижения целей программы плановые значения достигнуты, исполнение составило 100%.

 Плановые назначения на муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2019 году 97,5 тыс. рублей, в том числе:

 областного бюджета – 33,0 тыс. рублей,

 средства муниципального бюджета – 64,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 97,5 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 33,0 тыс. рублей,

 муниципального бюджета - 64,5 тыс. рублей.

В структуру программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» входит подпрограмма «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе».

3.О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры»:

Из 2 показателей достижения целей программы плановые значения достигнуты, исполнение составило 100%.

 Плановые назначения на муниципальную программу «Развитие культуры» в 2019 году 6,4 тыс. рублей, в том числе:

 из средств муниципального бюджета – 6,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 6,4 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет

 муниципального бюджета - 6,4 тыс. рублей.

В структуру программы «Развитие культуры» входит подпрограмма «Развитие культуры». На основное мероприятие «Сохранение и развитие объектов культуры» подпрограммы «Развитие культуры» израсходовано 6,4тыс. рублей, в том числе:

за счет средств муниципального бюджета – 6,4 тыс. рублей.

Ежегодно проводятся мероприятия:

- традиционно были организованы и проведены массовые мероприятия, посвящённые российским праздникам:

новогодние мероприятия (январь); концертная программа ко Дню Защитника Отечества, митинг ко дню освобождения села от немецко - фашистких захватчиков (февраль);

народные гуляния «Проводы зимы» (март);

праздник к Международному женскому дню (март);

праздник ко Дню Победы и торжественный митинг (май);

 праздник ко Дню защиты детей, концертная программа ко Дню России (июнь);

концертная программа ко Дню семьи, любви и верности (июль);

5. О ходе реализации муниципальной программы «Муниципальное управление сельского поселения»:

Из 15 показателей достижения целей программы плановые значения достигнуты по 10 показателям, исполнение составило 100%.

Плановые назначения на муниципальную программу «Муниципальное управление сельского поселения» в 2019 году 2678,6 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 78,8 тыс. рублей;

 из средств муниципального бюджета – 2599,8 тыс. рублей.

В структуру программы «Муниципальное управление сельского поселения» за 2019 год входят две подпрограммы:

- «Муниципальное управление»,

- «Финансовое обеспечение муниципальных образований для исполнения переданных полномочий».

В рамках первой подпрограммы израсходовано 2599,8 тыс. на обеспечение функций местного самоуправления – 2185,8 тыс. рублей, межбюджетные трансферты - 414 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципальных образований для исполнения переданных полномочий» израсходовано 78,8 тыс. рублей на осуществление полномочий по первичному воинскому учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Сведенияо достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальных программ Россошкинского сельского поселения за 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия   | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|   | отчетный год  |
| год, предшествующий отчетному  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Комплексное благоустройство Россошкинского сельского поселения»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнение расходных обязательств по организации благоустройства мест массового отдыха населения сельского поселения у воды | % | 100 | 100 | 100 | исполнено |
| 2 | Исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения  | % | 100 | 100 | 100 | исполнено |
| 3 | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства | % | 100 | 100 | 100 | исполнено |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам. | % |  |  |  |  |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | % |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры"**  |
| **Подпрограмма «Развитие культуры»** |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | чел.  | 5699 | 6670 | 6670 | исполнено |
| 2 | Рост клубных формирований и участников в них | ед./чел. | 7/77 | 11/90 |  11/90 | исполнено |
| **Подпрограмма « «Искусство и наследие»** |
| 3 | Рост количества культурно-досуговых мероприятий | ед. | 204 | 310 | 310 | исполнено |
| **Муниципальная программа «Муниципальное****управление сельского поселения»** |
| **Подпрограмма «Муниципальное управление»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исправного оборудования, программного обеспечения,  | % | 100 | 100 | 100 |  исполнено  |
| 2 | Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства.  | % | 100 | 100 | 100 |  исполнено  |
| 3 | Доля пользователей, подключенных к системе электронного документооборота. | % | 100 | 100 | 100 |  исполнено  |
| 4 | Количество подготовленных нормативных правовых актов на уровне сельского поселения. | ед. | 143 | - | 159 |  исполнено  |
| 5 | Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами, от общего числа поступивших жалоб. | % | 0 | 0 | 0 |  исполнено  |
| 6 | Доля мероприятий муниципальной программы, по которым исполнены расходные обязательства в соответствии с планом реализации муниципальной программы %. | % | 100 | 100 | 100 | исполнено |
| 7 | Отношение объема муниципального долга Россошкинского сельского поселения к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из областного бюджета (%). | % | 50 | 50 | 50 | исполнено |
| **Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2021 годы** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2021 годы»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» | да/нет | да | да | да | исполнено |
| 2 | Доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории сельского поселения; | % | 100 | 100 | 100 | исполнено |
| 3 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем уличного освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/кв.м. | 0,041 | 0,041 | 0,041 | исполнено |
| 4 | Снижение потребления электрической энергии | % | 15 | 15 | 15 | исполнено |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** |  |  |  |  |
| **о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)** |  |  |  |  |
| **Администрации Россошкинского сельского поселения** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за 2019 год** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование программы, программных мероприятий** | **Сроки реализации программы** | **Объемы финансирования программы ,тыс.руб.** | **Уровень освоения финансовых средств, %**  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий  | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей |
| **ВСЕГО:** | **В том числе:** |
| **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **внебюджетные источники** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **ВСЕГО по программам:** | **3981,2** | **3981,2** | **78,8** | **78,8** | **251,4** | **251,4** | **3651,0** | **3651,0** | **0,0** | **0,0** | 100  |  100 |   |   |   |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **1** | **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»** | **2014-2021гг** | **1198,7** | **1198,7** | **0,00** | **0,00** | **251,4** | **251,4** | **947,3** | **947,3** | **0,00** | **0,00** | **100,0** | **100,0** |   |   |   |
|  | **Подпрограмма "Комплексное благоустройство Россошкинского сельского поселения"** |  | **1198,7** | **1198,7** | **0,00** | **0,00** | **251,4** | **251,4** | **947,3** | **947,3** | **0,00** | **0,00** | **100,0** | **100,0** |  | 100,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств" |  | 589,7 | 589,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,7 | 589,7 | 0,00 | 0,00 |  100,0 |  100,0 | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения.Улучшение состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания, и отдыха жителей поселения | 100  |  100 |
|  | Основное мероприятие "Выполнение других расходных обязательств» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |  | 295,6 | 295,6 | 0,00 | 0,00 | 240,8 | 240,8 | 54,8 | 54,8 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | проведение комплекса работ по ограждению детской площадки согласно проектно-сметной документации. оплата по акту выполненных работ |  100 | 100  |
|  | Основное мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования на территории Воронежской области» |  | 298,8 | 298,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,8 | 298,8 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | -проведение комплекса работ по благоустройству родника согласно проектно-сметной документации. оплата по акту выполненных работ |  100 | 100  |
|  | Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной занятости населения»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |  | 14,7 | 14,7 | 0,00 | 0,00 | 10,6 | 10,6 | 4,1 | 4,1 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | Трудоустройство безработных граждан 1 чел |  |  |
| **2** | **Муниципальная программа «Развитие культуры »**  | **2014-2021гг** | **6,4** | **6,4** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,4** | **6,4** | **0,00** | **0,00** | 0,0 | 0,0 | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности культуры % | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие культуры" |  | **6,4** | **6,4** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6,4** | **6,4** | 0,00 | *0,0* | 0,0 | 0,0 | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности культуры % | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры» |  | **6,4** | **6,4** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6,4** | **6,4** | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  Рост количества культурно-досуговых мероприятий, единиц | 100 | 100 |
| **3** | **Муниципальная программа «Муниципаль****ное управление сельского поселения»** | **2014-2021гг** | **2678,6** | **2678,6** | **78,8** | **78,8** | **0** | **0** | **2599,8** | **2599,8** | **0,00** | **0,00** | **100,0** | **100,0** | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности администрации Россошкинского сельского поселения, % |  100 | 100 |
|  | *Подпрограмма « Муниципальное управление »*  |  | **2599,8** | **2599,8** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **2599,8** | **2599,8** | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |   |   |   |
|  | Основное мероприятие 1.1"Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |  | **2185,8** | **2185,8** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2185,8** | **2185,8** | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности администрации Россошкинского сельского поселения, % | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 1.2"Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств" |  | 414,0 | 414,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,0 | 414,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | Доля исполнения бюджета по переданным полномочиям,% | 100 | 100 |
|   | Основное мероприятие 1.3"Организацияобнспечения социальных выплат отдельным категориям граждан" |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Доля исполнения бюджета по переданным полномочиям,% | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 « Финансовое обеспечение муниципальных образований сельского поселения для исполнения переданных полномочий »  |  | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности ВУР,% | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |  | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности ВУР,% |  100 |  100 |
|  | Основное мероприятие 3.2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности ВУР,% |  100 |  100 |
| **4** | **Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики »**  | **2014-2021гг** | 97,5 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | 33,0 | 33,0 | 64,5 | 64,5 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |   |  100 | 100 |
|  | Подпрограмма 1 Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2021 годы»  |  | 97,5 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | 33,0 | 33,0 | 64,5 | 64,5 | 0,00 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Россошкинского сельского поселения,% | 90 | 90 |
|  | Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения"  |  | 57,8 | 57,8 | 0,00 | 0,00 | 33,0 | 33,0 | 24,8 | 24,87 | 0,00 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Снижение потребления электрической энергии | 100 |  100 |
|  | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре, промышленности и энергетике» |  | 39,7 | 39,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,7 | 39,7 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Глава сельского поселения Т.А Анохина  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
|  |