## Отчет МП 2014
Отчет о ходе реализации муниципальных программ Самодуровского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области за 2014 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения показателей,%
|  |  | всего (тыс. руб.) |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет |  | другие источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего по программам |  | 2222.2 | 2203.4 | 58.6 | 58.6 | 32.7 | 32.7 | 2130.9 | 2112.1 | 0 | 0 | 100 | 99.15% |  | 2222.2 | 2203.4 | 99.15%
1 | «Муниципальное управление и гражданское общество Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы» | 2014 | 1425 | 1416.9 | 58.6 | 58.6 | 0 | 0 | 1366.4 | 1358.3 | 0 | 0 | 100 | 99.43% |  | 1425 | 1416.9 | 99.43%
1.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2014 | 1345.8 | 1337.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.8 | 1337.7 | 0 | 0 | 100 | 99.4% | Создание необходимых условий для эффективной реализации полномочий органами местного самоуправления Самодуровского сельского поселения по решению вопросов местного значения | 1345.8 | 1337.7 | 99.4%
#DIV/0!
| Мероприятия по обеспечению функционирования администрации Самодуровского сельского поселения | 2014 | 1345.8 | 1337.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.8 | 1337.7 | 0 | 0 | 100 | 99.4% |  | 1345.8 | 1337.7 | 99.4%
1.2 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Создание условий для эффективного управления финансами администрации Самодуровского сельского поселения | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие "Управление резервным фондом Самодуровсского сельского поселения" | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории поселения | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение подпрограммы" | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | 2014 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 100% | 100% | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории поселения | 20.6 | 20.6 | 100%
| Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 2014 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | 20.6 | 20.6 | 100%
1.5 | Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий» | 2014 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | Создание необходимых условий для эффективной работы ВУР в Самодуровском сельском поселении | 58.6 | 58.6 | 100
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ВУР» | 2014 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% |  | 58.6 | 58.6 | 100
2. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Самодуровского сельского поселения в 2014-2023 годах» | 2014 | 257.7 | 249.6 | 0 | 0 | 32.7 | 32.7 | 225 | 216.9 | 0 | 0 | 100 | 96.86% |  | 257.7 | 249.6 | 96.86%
[15 empty] | Колличество систематически занимающихся физ. Культурой и спортом. | 11000 | 11042 | 10000%
2.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2014 | 87.7 | 87.4 | 0 | 0 | 32.7 | 32.7 | 55 | 54.7 | 0 | 0 | 100 | 99.66% | повышение комфортности условий проживания в сельском поселении | 87.7 | 87.4 | 99.66%
#DIV/0!
| Основное мероприятие «Благоустройство территории сельского поселения» | 2014 | 87.7 | 87.4 | 0 | 0 | 32.7 | 32.7 | 55 | 54.7 | 0 | 0 | 100 | 99.66% |  | 87.7 | 87.4 | 99.66%
2.2 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | 2014 | 170 | 162.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 162.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1. Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности. 2. Повышение общего уровня благоустройства поселения. | 170 | 162.2 | 95.41%
| Основное мероприятие «Развитию сети автомобильных дорог общего пользования » | 2014 | 170 | 162.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 162.2 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 170 | 162.2 | 95.41%
3 | Муниципальная программа «Развитие культуры Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023гг.» | 2014 | 539.5 | 536.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.5 | 536.9 | 0 | 0 | 100 | 99.52% |  | 539.5 | 536.9 | 99.52%
3.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы (библиотеки)» | 2014 | 108 | 107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 107.8 | 0 | 0 | 100 | 99.81% | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек. | 108 | 107.8 | 99.81%
#DIV/0!
| Основное мероприятие «Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек» | 2014 | 108 | 107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 107.8 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 108 | 107.8 | 99.81%
3.2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы (Учреждения культуры)» | 2014 | 431.5 | 429.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.5 | 429.1 | 0 | 0 | 100 | 99.44% | Формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения, повышение культурного и нравственного уровня развития населения Самодуровского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, создание условий для организации отдыха населения, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях. | 431.5 | 429.1 | 99.44%
| Основное мероприятие «Содержанию и обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры» | 2014 | 431.5 | 429.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.5 | 429.1 | 0 | 0 | 100 | 99.44% |  | 431.5 | 429.1 | 99.44%

## Отчет МП 2015
Отчет о ходе реализации муниципальных программ Самодуровского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области за 2015 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения показателей,%
|  |  | всего (тыс. руб.) |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет |  | другие источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего по программам |  | 4571.2 | 4372.1 | 66.7 | 66.7 | 1134.9 | 1134.9 | 3369.6 | 3170.5 | 0 | 0 | 100 | 95.64% |  | 4571.2 | 4372.1 | 95.64%
1 | «Муниципальное управление и гражданское общество Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы» | 2015 | 3097.6 | 3030.9 | 66.7 | 66.7 | 995.6 | 995.6 | 2035.3 | 1968.6 | 0 | 0 | 100 | 97.85% |  | 3097.6 | 3030.9 | 97.85%
1.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2015 | 2960.9 | 2905.6 | 0 | 0 | 995.6 | 995.6 | 1965.3 | 1910 | 0 | 0 | 100 | 98.13% | Создание необходимых условий для эффективной реализации полномочий органами местного самоуправления Самодуровского сельского поселения по решению вопросов местного значения | 2960.9 | 2905.6 | 98.13%
#DIV/0!
| Мероприятия по обеспечению функционирования администрации Самодуровского сельского поселения | 2015 | 1948.5 | 1946.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.5 | 1946.4 | 0 | 0 | 100 | 99.89% |  | 1948.5 | 1946.4 | 99.89%
1.2 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Создание условий для эффективного управления финансами администрации Самодуровского сельского поселения | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие "Управление резервным фондом Самодуровсского сельского поселения" | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории поселения | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение подпрограммы" | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | 2015 | 70 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 58.6 | 0 | 0 | 100% | 83.71% | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории поселения | 70 | 58.6 | 83.71%
| Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 2015 | 70 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 58.6 | 0 | 0 | 100% | 83.71% |  | 70 | 58.6 | 83.71%
1.5 | Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий» | 2015 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | Создание необходимых условий для эффективной работы ВУР в Самодуровском сельском поселении | 66.7 | 66.7 | 100
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ВУР» | 2015 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% |  | 66.7 | 66.7 | 100
2. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Самодуровского сельского поселения в 2014-2023 годах» | 2015 | 377.4 | 331.4 | 0 | 0 | 38.2 | 38.2 | 339.2 | 293.2 | 0 | 0 | 100 | 87.81% |  | 377.4 | 331.4 | 87.81%
[15 empty] | Колличество систематически занимающихся физ. Культурой и спортом. | 11000 | 11042 | 10000%
2.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2015 | 232.4 | 225.2 | 0 | 0 | 38.2 | 38.2 | 194.2 | 187 | 0 | 0 | 100 | 96.9% | повышение комфортности условий проживания в сельском поселении | 232.4 | 225.2 | 96.9%
#DIV/0!
| Основное мероприятие «Благоустройство территории сельского поселения» | 2015 | 232.4 | 225.2 | 0 | 0 | 38.2 | 38.2 | 194.2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 232.4 | 225.2 | 96.9%
2.2 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | 2015 | 145 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1. Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности. 2. Повышение общего уровня благоустройства поселения. | 145 | 106.2 | 73.24%
| Основное мероприятие «Развитию сети автомобильных дорог общего пользования » | 2015 | 145 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 145 | 106.2 | 73.24%
3 | Муниципальная программа «Развитие культуры Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023гг.» | 2015 | 1096.2 | 1009.8 | 0 | 0 | 101.1 | 101.1 | 995.1 | 908.7 | 0 | 0 | 100 | 92.12% |  | 1096.2 | 1009.8 | 92.12%
3.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы (библиотеки)» | 2015 | 162.1 | 162 | 0 | 0 | 49.1 | 49.1 | 113 | 112.9 | 0 | 0 | 100 | 99.94% | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек. | 162.1 | 162 | 99.94%
#DIV/0!
| Основное мероприятие «Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек» | 2015 | 162.1 | 162 | 0 | 0 | 49.1 | 49.1 | 113 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 162.1 | 162 | 99.94%
3.2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы (Учреждения культуры)» | 2015 | 934.1 | 847.8 | 0 | 0 | 52 | 52 | 882.1 | 795.8 | 0 | 0 | 100 | 90.76% | Формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения, повышение культурного и нравственного уровня развития населения Самодуровского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, создание условий для организации отдыха населения, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях. | 934.1 | 847.8 | 90.76%
| Основное мероприятие «Содержанию и обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры» | 2015 | 934.1 | 847.8 | 0 | 0 | 52 | 52 | 882.1 | 795.8 | 0 | 0 | 100 | 90.76% |  | 934.1 | 847.8 | 90.76%

## Отчет МП 2016
Отчет о ходе реализации муниципальных программ Самодуровского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области за 2016 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения показателей,%
|  |  | всего (тыс. руб.) |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет |  | другие источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего по программам |  | 4182 | 4174 | 68.9 | 68.9 | 1057.7 | 1057.7 | 3055.4 | 3047.4 | 0 | 0 | 100 | 99.81% |  | 4182 | 4174 | 99.81%
1 | «Муниципальное управление и гражданское общество Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы» | 2016 | 2054.4 | 2051.7 | 68.9 | 68.9 | 0 | 0 | 1985.5 | 1982.8 | 0 | 0 | 100 | 99.87% |  | 2054.4 | 2051.7 | 99.87%
1.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2016 | 1948.5 | 1946.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.5 | 1946.4 | 0 | 0 | 100 | 99.89% | Создание необходимых условий для эффективной реализации полномочий органами местного самоуправления Самодуровского сельского поселения по решению вопросов местного значения | 1948.5 | 1946.4 | 99.89%
#DIV/0!
| Мероприятия по обеспечению функционирования администрации Самодуровского сельского поселения | 2016 | 1948.5 | 1946.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.5 | 1946.4 | 0 | 0 | 100 | 99.89% |  | 1948.5 | 1946.4 | 99.89%
1.2 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Создание условий для эффективного управления финансами администрации Самодуровского сельского поселения | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие "Управление резервным фондом Самодуровсского сельского поселения" | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории поселения | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение подпрограммы" | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | 2016 | 37 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36.4 | 0 | 0 | 100% | 98.38% | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории поселения | 37 | 36.4 | 98.38%
| Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 2016 | 37 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36.4 | 0 | 0 | 100% | 98.38% |  | 37 | 36.4 | 98.38%
1.5 | Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий» | 2016 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | Создание необходимых условий для эффективной работы ВУР в Самодуровском сельском поселении | 68.9 | 68.9 | 100
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ВУР» | 2016 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% |  | 68.9 | 68.9 | 100
2. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Самодуровского сельского поселения в 2014-2023 годах» | 2016 | 1437.6 | 1433.8 | 0 | 0 | 1057.7 | 1057.7 | 379.9 | 376.1 | 0 | 0 | 100 | 99.74% |  | 1437.6 | 1433.8 | 99.74%
[15 empty] | Колличество систематически занимающихся физ. Культурой и спортом. | 11000 | 11042 | 10000%
2.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2016 | 222.1 | 221.9 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 202.9 | 202.7 | 0 | 0 | 100 | 99.91% | повышение комфортности условий проживания в сельском поселении | 222.1 | 221.9 | 99.91%
#DIV/0!
| Основное мероприятие «Благоустройство территории сельского поселения» | 2016 | 222.1 | 221.9 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 202.9 | 202.7 | 0 | 0 | 100 | 99.91% |  | 222.1 | 221.9 | 99.91%
2.2 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | 2016 | 1215.5 | 1211.9 | 0 | 0 | 1038.5 | 1038.5 | 177 | 173.4 | 0 | 0 | 100 | 99.7% | 1. Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности. 2. Повышение общего уровня благоустройства поселения. | 1215.5 | 1211.9 | 99.7%
| Основное мероприятие «Развитию сети автомобильных дорог общего пользования » | 2016 | 1215.5 | 1211.9 | 0 | 0 | 1038.5 | 1038.5 | 177 | 173.4 | 0 | 0 | 100 | 99.7% |  | 1215.5 | 1211.9 | 99.7%
3 | Муниципальная программа «Развитие культуры Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023гг.» | 2016 | 690 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 688.5 | 0 | 0 | 100 | 99.78% |  | 690 | 688.5 | 99.78%
3.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы (библиотеки)» | 2016 | 114 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 113.4 | 0 | 0 | 100 | 99.47% | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек. | 114 | 113.4 | 99.47%
#DIV/0!
| Основное мероприятие «Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек» | 2016 | 114 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 114 | 113.4 | 99.47%
3.2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы (Учреждения культуры)» | 2016 | 576 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 575.1 | 0 | 0 | 100 | 99.84% | Формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения, повышение культурного и нравственного уровня развития населения Самодуровского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, создание условий для организации отдыха населения, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях. | 576 | 575.1 | 99.84%
| Основное мероприятие «Содержанию и обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры» | 2016 | 576 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 575.1 | 0 | 0 | 100 | 99.84% |  | 576 | 575.1 | 99.84%

## Отчет МП 2017
Отчет о ходе реализации муниципальных программ Самодуровского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области за 2017 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения показателей,%
|  |  | всего (тыс. руб.) |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет |  | другие источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего по программам |  | 7423.7 | 7401.1 | 2880.8 | 2880.8 | 1738.6 | 1738.6 | 2804.3 | 2781.7 | 0 | 0 | 100 | 99.7% |  | 7423.7 | 7401.1 | 99.7%
1 | «Муниципальное управление и гражданское общество Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы» | 2017 | 1685.9 | 1674.9 | 68.3 | 68.3 | 0 | 0 | 1617.6 | 1606.6 | 0 | 0 | 100 | 99.35% |  | 1685.9 | 1674.9 | 99.35%
1.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2017 | 1617.6 | 1606.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.6 | 1606.6 | 0 | 0 | 100 | 99.32% | Создание необходимых условий для эффективной реализации полномочий органами местного самоуправления Самодуровского сельского поселения по решению вопросов местного значения | 1617.6 | 1606.6 | 99.32%
#DIV/0!
| Мероприятия по обеспечению функционирования администрации Самодуровского сельского поселения | 2017 | 1617.6 | 1606.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.6 | 1606.6 | 0 | 0 | 100 | 99.32% |  | 1617.6 | 1606.6 | 99.32%
1.2 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Создание условий для эффективного управления финансами администрации Самодуровского сельского поселения | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие "Управление резервным фондом Самодуровсского сельского поселения" | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории поселения | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение подпрограммы" | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории поселения | 0 | 0 | 0
| Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий» | 2017 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | Создание необходимых условий для эффективной работы ВУР в Самодуровском сельском поселении | 68.3 | 68.3 | 100
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ВУР» | 2017 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% |  | 68.3 | 68.3 | 100
2. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Самодуровского сельского поселения в 2014-2023 годах» | 2017 | 1842.3 | 1832.7 | 0 | 0 | 1384.4 | 1384.4 | 457.9 | 448.3 | 0 | 0 | 100 | 99.48% |  | 1842.3 | 1832.7 | 99.48%
[15 empty] | Колличество систематически занимающихся физ. Культурой и спортом. | 11000 | 11042 | 10000%
2.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2017 | 435.2 | 426.3 | 0 | 0 | 26 | 26 | 409.2 | 400.3 | 0 | 0 | 100 | 97.95% | повышение комфортности условий проживания в сельском поселении | 435.2 | 426.3 | 97.95%
#DIV/0!
| Основное мероприятие «Благоустройство территории сельского поселения» | 2017 | 435.2 | 426.3 | 0 | 0 | 26 | 26 | 409.2 | 400.3 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 435.2 | 426.3 | 97.95%
2.2 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | 2017 | 1407.1 | 1406.4 | 0 | 0 | 1358.4 | 1358.4 | 48.7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1. Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности. 2. Повышение общего уровня благоустройства поселения. | 1407.1 | 1406.4 | 99.95%
| Основное мероприятие «Развитию сети автомобильных дорог общего пользования » | 2017 | 1407.1 | 1406.4 | 0 | 0 | 1358.4 | 1358.4 | 48.7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1407.1 | 1406.4 | 99.95%
3 | Муниципальная программа «Развитие культуры Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023гг.» | 2017 | 3895.5 | 3893.5 | 2812.5 | 2812.5 | 354.2 | 354.2 | 728.8 | 726.8 | 0 | 0 | 100 | 99.95% |  | 3895.5 | 3893.5 | 0.99949
3.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы (библиотеки)» | 2017 | 118.7 | 118.6 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 116 | 115.9 | 0 | 0 | 100 | 99.92% | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек. | 118.7 | 118.6 | 99.92%
#DIV/0!
| Основное мероприятие «Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек» | 2017 | 118.7 | 118.6 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 116 | 115.9 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 118.7 | 118.6 | 99.92%
3.2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы (Учреждения культуры)» | 2017 | 3776.8 | 3774.9 | 2812.5 | 2812.5 | 351.5 | 351.5 | 612.8 | 610.9 | 0 | 0 | 100 | 99.95% | Формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения, повышение культурного и нравственного уровня развития населения Самодуровского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, создание условий для организации отдыха населения, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях. | 3776.8 | 3774.9 | 99.95%
| Основное мероприятие «Содержанию и обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры» | 2017 | 3776.8 | 3774.9 | 2812.5 | 2812.5 | 351.5 | 351.5 | 612.8 | 610.9 | 0 | 0 | 100 | 99.95% |  | 3776.8 | 3774.9 | 99.95%

## Отчет МП 2018
Отчет о ходе реализации муниципальных программ Самодуровского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области за 2018 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения показателей,%
|  |  | всего (тыс. руб.) |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет |  | другие источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего по программам |  | 5717.4 | 5176.9 | 0 | 0 | 501.5 | 501.4 | 5215.9 | 4675.5 | 0 | 0 | 100 | 90.55% |  | 5717.4 | 5176.9 | 90.55%
1 | «Муниципальное управление и гражданское общество Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы» | 2018 | 1903.7 | 1892.7 | 0 | 0 | 75.3 | 75.3 | 1828.4 | 1817.4 | 0 | 0 | 100 | 99.42% |  | 1903.7 | 1892.7 | 99.42%
1.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2018 | 1824.3 | 1813.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.3 | 1813.3 | 0 | 0 | 100 | 99.4% | Создание необходимых условий для эффективной реализации полномочий органами местного самоуправления Самодуровского сельского поселения по решению вопросов местного значения | 1824.3 | 1813.3 | 99.4%
#DIV/0!
| Мероприятия по обеспечению функционирования администрации Самодуровского сельского поселения | 2018 | 1824.3 | 1813.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.3 | 1813.3 | 0 | 0 | 100 | 99.4% |  | 1824.3 | 1813.3 | 99.4%
1.2 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Создание условий для эффективного управления финансами администрации Самодуровского сельского поселения | 0 | 0 | #DIV/0!
| Основное мероприятие "Управление резервным фондом Самодуровсского сельского поселения" | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2018 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 100 | 100% | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории поселения | 1.1 | 1.1 | 100%
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение подпрограммы" | 2018 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 1.1 | 1.1 | 100%
1.4 | Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | 2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории поселения | 3 | 3 | 100%
| Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | 3 | 3 | 100%
1.5 | Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий» | 2018 | 75.3 | 75.3 | 0 | 0 | 75.3 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | Создание необходимых условий для эффективной работы ВУР в Самодуровском сельском поселении | 75.3 | 75.3 | 100
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ВУР» | 2018 | 75.3 | 75.3 | 0 | 0 | 75.3 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% |  | 75.3 | 75.3 | 100
2. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Самодуровского сельского поселения в 2014-2023 годах» | 2018 | 2103.9 | 1577.5 | 0 | 0 | 395.2 | 395.1 | 1708.7 | 1182.4 | 0 | 0 | 100 | 74.98% |  | 2103.9 | 1577.5 | 74.98%
[15 empty] | Колличество систематически занимающихся физ. Культурой и спортом. | 11000 | 11042 | 10000%
2.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2018 | 1332.9 | 966.8 | 0 | 0 | 33.4 | 33.3 | 1299.5 | 933.5 | 0 | 0 | 100 | 72.53% | повышение комфортности условий проживания в сельском поселении | 1332.9 | 966.8 | 72.53%
#DIV/0!
| Основное мероприятие «Благоустройство территории сельского поселения» | 2018 | 1332.9 | 966.8 | 0 | 0 | 33.4 | 33.3 | 1299.5 | 933.5 | 0 | 0 | 100 | 72.53% |  | 1332.9 | 966.8 | 72.53%
2.2 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | 2018 | 771 | 610.7 | 0 | 0 | 361.8 | 361.8 | 409.2 | 248.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1. Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности. 2. Повышение общего уровня благоустройства поселения. | 771 | 610.7 | 79.21%
| Основное мероприятие «Развитию сети автомобильных дорог общего пользования » | 2018 | 771 | 610.7 | 0 | 0 | 361.8 | 361.8 | 409.2 | 248.9 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 771 | 610.7 | 79.21%
3 | Муниципальная программа «Развитие культуры Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023гг.» | 2018 | 1709.8 | 1706.7 | 0 | 0 | 31 | 31 | 1678.8 | 1675.7 | 0 | 0 | 100 | 99.82% |  | 1709.8 | 1706.7 | 99.82%
3.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы (библиотеки)» | 2018 | 170 | 168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 168.4 | 0 | 0 | 100 | 99.06% | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек. | 170 | 168.4 | 99.06%
#DIV/0!
| Основное мероприятие «Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек» | 2018 | 170 | 168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 168.4 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 170 | 168.4 | 99.06%
3.2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы (Учреждения культуры)» | 2018 | 1539.8 | 1538.3 | 0 | 0 | 31 | 31 | 1508.8 | 1507.3 | 0 | 0 | 100 | 99.9% | Формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения, повышение культурного и нравственного уровня развития населения Самодуровского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, создание условий для организации отдыха населения, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях. | 1539.8 | 1538.3 | 99.9%
| Основное мероприятие «Содержанию и обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры» | 2018 | 1539.8 | 1538.3 | 0 | 0 | 31 | 31 | 1508.8 | 1507.3 | 0 | 0 | 100 | 99.9% |  | 1539.8 | 1538.3 | 99.9%

## Отчет МП 2019
Отчет о ходе реализации муниципальных программ Самодуровского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области за 2019 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения показателей,%
|  |  | всего (тыс. руб.) |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет |  | другие источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего по программам |  | 4373.6 | 4194.4 | 0 | 0 | 356.1 | 356.1 | 4017.5 | 3838.3 | 0 | 0 | 100 | 95.9% |  | 4373.6 | 4194.4 | 95.9%
1 | «Муниципальное управление и гражданское общество Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы» | 2019 | 2194.5 | 2187 | 0 | 0 | 220 | 220 | 1974.5 | 1967 | 0 | 0 | 100 | 99.66% |  | 2194.5 | 2187 | 99.66%
1.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2019 | 1969.1 | 1961.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.1 | 1961.6 | 0 | 0 | 100 | 99.62% | Создание необходимых условий для эффективной реализации полномочий органами местного самоуправления Самодуровского сельского поселения по решению вопросов местного значения | 1969.1 | 1961.6 | 99.62%
#DIV/0!
| Мероприятия по обеспечению функционирования администрации Самодуровского сельского поселения | 2019 | 1969.1 | 1961.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.1 | 1961.6 | 0 | 0 | 100 | 99.62% |  | 1969.1 | 1961.6 | 99.62%
1.2 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Создание условий для эффективного управления финансами администрации Самодуровского сельского поселения | 0 | 0 | #DIV/0!
| Основное мероприятие "Управление резервным фондом Самодуровсского сельского поселения" | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2019 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 100 | 100% | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории поселения | 5.2 | 1.1 | 21.15%
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение подпрограммы" | 2019 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 5.2 | 1.1 | 21.15%
1.4 | Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | 2019 | 141.4 | 141.4 | 0 | 0 | 141.2 | 141.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 100% | 100% | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории поселения | 141.4 | 141.4 | 100%
| Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 2019 | 141.4 | 141.4 | 0 | 0 | 141.2 | 141.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | 141.4 | 141.4 | 100%
1.5 | Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий» | 2019 | 78.8 | 78.8 | 0 | 0 | 78.8 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | Создание необходимых условий для эффективной работы ВУР в Самодуровском сельском поселении | 78.8 | 78.8 | 100
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ВУР» | 2019 | 78.8 | 78.8 | 0 | 0 | 78.8 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% |  | 78.8 | 78.8 | 100
2. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Самодуровского сельского поселения в 2014-2023 годах» | 2019 | 1025.2 | 862.3 | 0 | 0 | 136.1 | 136.1 | 889.1 | 726.2 | 0 | 0 | 100 | 84.11% |  | 1025.2 | 862.3 | 84.11%
2.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2019 | 619 | 611.4 | 0 | 0 | 136.1 | 136.1 | 482.9 | 475.3 | 0 | 0 | 100 | 98.77% | повышение комфортности условий проживания в сельском поселении | 619 | 611.4 | 98.77%
#DIV/0!
| Основное мероприятие «Благоустройство территории сельского поселения» | 2019 | 619 | 611.4 | 0 | 0 | 136.1 | 136.1 | 482.9 | 475.3 | 0 | 0 | 100 | 98.77% |  | 619 | 611.4 | 98.77%
2.2 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | 2019 | 406.2 | 250.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.2 | 250.9 | 0 | 0 | 0 | 61.77% | 1. Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности. 2. Повышение общего уровня благоустройства поселения. | 406.2 | 250.9 | 61.77%
| Основное мероприятие «Развитию сети автомобильных дорог общего пользования » | 2019 | 406.2 | 250.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.2 | 250.9 | 0 | 0 | 0 | 61.77% |  | 406.2 | 250.9 | 61.77%
3 | Муниципальная программа «Развитие культуры Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023гг.» | 2019 | 1153.9 | 1145.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153.9 | 1145.1 | 0 | 0 | 100 | 99.24% |  | 1153.9 | 1145.1 | 99.24%
3.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы (библиотеки)» | 2019 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 100 | 100% | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек. | 163 | 163 | 100%
#DIV/0!
| Основное мероприятие «Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек» | 2019 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 163 | 163 | 100%
3.2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы (Учреждения культуры)» | 2019 | 990.9 | 982.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.9 | 982.1 | 0 | 0 | 100 | 99.11% | Формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения, повышение культурного и нравственного уровня развития населения Самодуровского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, создание условий для организации отдыха населения, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях. | 990.9 | 982.1 | 99.11%
| Основное мероприятие «Содержанию и обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры» | 2018 | 990.9 | 982.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.9 | 982.1 | 0 | 0 | 100 | 99.11% |  | 990.9 | 982.1 | 99.11%