АДМИНИСТРАЦИЯ  РУСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  22  февраля  2017 года   №11

с.Русаново

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Русановского

муниципального образования

В соответствии с Федеральным  Законом  от 21.12.1994г. № 68-ФЗ  « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Федеральным законом от 21.07.1997г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Законом Воронежской области от 29.05.1997г. № З-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления), и снижения материальных затрат, вызванных прохождением весеннего паводка на территории Русановского муниципального образования в 2016 году:

- Создать на территории Русановского сельского поселения комиссию по организации работ, связанных с пропуском паводковых  вод в составе:

-  председатель комиссии - Мерзликин В.В. – зам.главы администрации;

-  члены комиссии:

Петров Н.Н. –директор  ООО «Агротехгарант» –Русаново (по согласованию)

Обухов Н.И. – председатель ПСК им. Калинина (по согласованию)

Новокрещенов М.И. – директор Русановской СОШ (по согласованию)

Жданкина И.Е. – директор Полянской ООШ (по согласованию)

Алехина Н.В. –старшая медсестра Русановской врачебной амбулатории (по    согласованию)

Воропаев А.В. -  участковый уполномоченный полиции Терновского района (по согласованию)

- Утвердить  план  по организации  и проведению весенних противопаводковых  мероприятий  на  территории Русановского сельского поселения (приложение №1).

- Создать аварийно-спасательную  бригаду  для участия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий  на территории Русановского сельского поселения в 2017 году (приложение №2).

- Признать утратившим силу  распоряжение № 9 от 26.02.2016 года «Об организации и проведении противопаводковых  мероприятий на территории Русановского муниципального образования».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения                  Мерзликина В.В.

Глава Русановского

сельского поселения                                                                И.Н.Козловкин

Приложение №1

к распоряжению  администрации

Русановского сельского поселения

Терновского муниципального района

Воронежской области

от  22.02.2017 года №11

План  по организации  и проведению

весенних противопаводковых  мероприятий

на  территории Русановского сельского поселения

в 2017 году

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответствен-ный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация разъяснительной работы с населением по страхованию их имущества на случай затопления (подтопления) при высоком половодье. Выявить количество людей, домовладений, проживающих на периодически затапливаемых территориях. Вышеуказанным гражданам вручить памятки действия населения при заблаговременном и внезапном наводнении | До 01.03.2017г | Мерзликин В.В. |
|  | Организовать проведение с учащимися общеобразовательных школ занятия в рамках курса ОБЖ по мерам безопасности при прохождении половодья на территории поселения | до 04.03.2017г | Директора школ |
|  | Организовать наблюдение и контроль за состоянием водных объектов расположенных на территории сельского поселения | Весь период | Мерзликин В.В. |
|  | Принять меры по снижению отметок уровней воды в искусственных водоемах, обеспечивающие безопасность ГТС | До 15.03.2017г | Собственники ГТС |
|  | Обеспечить контроль за сбросом воды собственниками ГТС, исключив возможность несанкционированного сброса воды без согласования с администрацией сельского поселения | Постоянно | Мерзликин В.В. |
|  | Подготовить необходимую аварийно-спасательную технику для пропуска паводковых вод на территории сельского поселения. Провести работу по укреплению поверхности земного полотна ГТС. Подготовить запасы (гравия, песка, камня и т.д.) для проведения противопаводковых мероприятий. Создать аварийно-спасательные бригады, укомплектовать лопатами, баграми, плавсредствами | До 15.03.2017г. | Руководители ООО «Агротех_Гарант» Русаново, ПСК им. Калинина |
|  | Определить и подготовить помещения для размещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситаций | До 01.03.2017г | Мерзликин В.В, Рукорводители учреждений |
|  | Организовать круглосуточное дежурство членов комиссии в местах проезда транспорта (мост с.Поляна, переезд на ул.Заречная, с.Русаново), подверженных затоплению. | До окончания спада воды | Противопаводковая комиссия |
|  | Определить порядок экстренного оповещения и информирования населения при угрозе и возникновении затопления, в том числе через СМИ, подворные обходы, с использованием автомобилей с громкоговорящими установками | До 01.03.2017г | Мерзликин В.В. |
|  | При необходимости обеспечить своевременную эвакуацию жителей с подтапливаемой территории, в случае эвакуации организовать их размещение и обеспечение средствами проживания, лекарствами. | До окончания паводка | Мерзликин В.В. |
|  | Организация взаимодействия с территориальной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Терновского муниципального района | Весь период | Мерзликин В.В. |
|  | На время массового прохождения весенних вод организовать круглосуточное дежурство в администрации поселения ответственных лиц | Согласно графика | Глава поселения |
|  | На совещании при главе Русановского сельского поселения рассмотреть вопрос о ходе выполнения мероприятий в период массового прохождения весенних вод | При необходимости | Глава поселения |
|  | Определить и подготовить необходимую спасательную технику для эвакуации жителей с затапливаемых территорий | До 01.03.2017 г | Мерзликин В.В, Рукорводители учреждений |

Приложение №2

к распоряжению  администрации

Русановского сельского поселения

Терновского муниципального района

Воронежской области

от 22 февраля 2017 года №11

СОСТАВ

аварийно-спасательной  бригады  для участия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий  на территории Русановского сельского поселения в 2017 году

| №п/п | Фамилия, имя, отчество | Место работы, должность | Вид действия в бригаде | № телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мерзликин Вячеслав Владимирович | За.главы администрации сельского поселения | Общее руководство | 89204699812 |
| 2 | Саблин Николай Васильевич | Русановский ДК, рабочий | Спасатель | 8(47347)60240 |
| 3 | Панферов Алексей Петрович | ООО «Агротех-Гарант»Русаново, механизатор | Телескопическмий погрузчик «Маниту» | 89202259421 |
| 4 | Тимошенков Эдуард Васильевич | ПСК им.Калинина | Телескопическмий погрузчик «Маниту» |  |
| 5 | Растяпин Сергей Владимирович | Администрация Русановского сельского поселения, рабочий по благоустройству | спасатель | 89507686044 |
| 6 | Дьяков Александр Александрович | Безработный | Спасатель | 89504215073 |
| 7 | Насонов Дмитрий Иванович | ООО «Агротех-Гарант» Русаново , водитель | Автомобиль УАЗ 29-892 |  |
| 8 | Ерохин Игорь Викторович | ООО «Агротех-Гарант» Русаново , водитель | Автомобиль грузовой ГАЗ-3309 | 89204695946 |