**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Исаклинский**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Два Ключа**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 13 августа 2020 г. № 48.**

 **Об утверждении плана-графика составления проекта бюджета сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на 2021 год и плановый  период 2022 и 2023 годов**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области от 12.09.2014 № 18, Порядком составления проекта бюджета сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области, утвержденного постановлением Администрации сельского поселения от 03.06.2019г №96,

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ**

1. Приступить к разработке проекта бюджета сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

         2. Утвердить План - график составления проекта бюджета сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (Приложение).

    3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

    4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области.

 Глава сельского

поселения Два Ключа П.А Долганов

Приложение к

Постановлению Администрации

сельского поселения Два Ключа

муниципального района

Исаклинский Самарской области

от 13.08.2020 № 48

**План-график**

**составления проекта бюджета сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области**

**на очередной финансовый год и плановый период**

|  |  |
| --- | --- |
| Информация о публично-правовом образовании | Кода вида ППО10 – сельское поселение |
| Код ОКТМО 36616404 |
| Наименование и код бюджета | Бюджет сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области, код бюджета 42030815 |
| Информация о бюджетном цикле, на который формируется план-график | Очередной финансовый год                          2021 год |
| Первый год планового периода                    2022 год |
| Второй год планового периода                     2023 год  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (подготавливаемого документа, материала) | Плановый срок реализации мероприятия (предоставления  документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия) (не позднее) | Ответственный (ные) исполнитель (ли) | Орган (ы) власти, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы(при наличии) | Плановый срок рассмотрения, одобрения, утверждения материалов и документов (при наличии) |
| 1 | Разработка и утверждение  проекта Постановления Администрации сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»   | Не позднее  25.08.2020 | Заместитель Главы сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области, главный специалист | Администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области | До 01.09.2020 |
| 2 | Разработка и утверждение  проекта Постановления Администрации сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области «Об итогах социально-экономического развития сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области за 9 месяцев 2020г. и ожидаемых итогах развития за 2020г., прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»   | Не позднее  25.08.2020 | Заместитель Главы сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области, главный специалист  | Администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области, УЭРИФ Администрации муниципального района Исаклинский Самарской области | До 01.11.2020 |
| 3 | Расчет прогноза основных характеристик бюджета сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Не позднее  25.10.2020 | главный специалист | Администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области | До 01.11.2020 |
| 4 | Расчет верхнего предела муниципального долга сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на конец 2021 года и на конец каждого года планового периода | Не позднее  25.10.2020 | главный специалист бухгалтер | Администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области | До 01.11.2020 |
| 5 | Расчет оценки ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на 2020 год | Не позднее  25.10.2020 | главный специалист | Администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области | До 01.11.2020 |
| 6 | Подготовка проекта решения Собрания представителей сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на 2021-2023г.г.» | Не позднее  25.10.2020 | Заместитель Главы сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области, главный специалист | Администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Исаклинский |   |
| 7 | Формирование реестра источников доходов бюджета сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Не позднее  25.10.2020 | главный специалист | Администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области | До 01.11.2020 |
| 8 | Формирование выписки из реестра расходных обязательств сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области | Не позднее  25.10.2020 | главный специалист | Администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области | До 01.11.2020 |
| 9 | Подготовка паспортов муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта) | Не позднее 25.10.2020 | Заместитель Главы сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области, главный специалист | Администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области | До 01.11.2020 |
| 10 | Подготовка проекта решения Собрания представителей сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Не позднее  01.11.2020 | Администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области | Собрание представителей сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области |   |
| 11 | Подготовка пояснительной записки к проекту решения Собрания представителей сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с перечнем муниципальных программ и копиями паспортов программ   | Не позднее  01.11.2020 | Администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области | Собрание представителей сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области |   |
| 12 | Подготовка финансово-экономического обоснования к проекту решения Собрания представителей сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Не позднее  01.11.2020 | Администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области | Собрание представителей сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области |   |
| 13 | Внесение проекта бюджета сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области в Собрание представителей сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области  | Не позднее 15 ноября 2020 года | Администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области | Собрание представителей сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области |   |