Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Заволжье

муниципального района Приволжский

Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖЬЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

НА ПЕРИОД 2019-2030 гг.

**ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ**

2019 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Стр. |  |
| раздела |  |
|  |  |  |
|  | Введение |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | Паспорт Программы | 4 |  |
| 2 | Характеристика существующего состояния социальной | 6 |  |
| инфраструктуры сельского поселения Заволжье |  |  |
|  |  |
| 2.1 | Краткая историческая справка | 6 |  |
|  |  |  |  |
| 2.2 | Положение сельского поселения Заволжье в структуре пространственной организации Самарской области | 7 |  |
| 2.3 | Социально-экономическая характеристика сельского поселения Заволжье | 9 |  |
| 2.4 | Технико-экономические параметры существующих объектов |  |  |
| социальной инфраструктуры с.п. Заволжье | 11 |  |
|  |  |
|  |  |  |
| 2.5 | Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры |  |  |
| сельского поселения Заволжье | 15 |  |
|  |  |
| 2.6 | Оценка нормативно-правовой базы социальной инфраструктуры |  |  |
| сельского поселения Заволжье | 20 |  |
|  |  |
| 3 | Мероприятия Программы | 21 |  |
| 4 | Финансовые потребности и источники финансирования | 22 |  |
| мероприятий Программы |  |  |
|  |  |
| 5 | Оценка социально-экономической эффективности мероприятий | 23 |  |
| Программы |  |  |
|  |  |
| 6 | Механизм реализации Программы | 25 |  |
| 7 | Целевые показатели | 26 |  |
|  | Приложения | 27 |  |
|  |  |  |  |
| 1 | Целевые показатели Программы развития социальной инфраструктуры | 28 |  |
| 2 | Мероприятия Программы | 30 |  |

**ВВЕДЕНИЕ**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры (далее – Программа) сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области (далее с.п. Заволжье) разработана в соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от

1.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельское поселения Заволжье - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения.

Комплексная программа социального развития сельского поселения Заволжье на 2019-2030 годы (далее Программа) описывает действия органов местного самоуправления, направленные на развитие поселения, улучшение качества жизни населения.

Программа представляет собой систему целевых ориентиров социально-экономического развития сельского поселения Заволжье, а также увязанный по целям и задачам, ресурсам и сроком реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение ключевых проблем и достижение стратегических целей.

Цель программы – повышение качества жизни населения, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья, обеспечение устойчивости территориального развития.

Задача программы – на основе комплексной оценки текущего состояния социально-экономического развития сельского поселения Заволжье определить целевые ориентиры и основные направления развития, чтобы с помощью механизма управления реализацией Программы достичь поставленные цели.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

**1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2019-2030 годы |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный Кодекс Российской Федерации;  Генеральный план сельского поселения Заволжье;  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области |
| Местонахождение Заказчика Программы | 445554, Самарская область, Приволжский район, с. Заволжье ул. Школьная д. 23 |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области |
| Местонахождение разработчика Программы | 445554, Самарская область, Приволжский район, с. Заволжье ул. Школьная д. 23 |
| Цели и задачи Программы | Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, социальных и культурных возможностей на основе развития социальной инфраструктуры поселения |
| Задачи Программы: | Создание правовых, организационных и институционных условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения;  Развитие социальной инфраструктуры поселения: образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления и распространения наркомании и алкоголизма;  Ремонт объектов культуры и активизации культурной деятельности;  Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Целевые показатели Программы | Приложение № 1 к Программе |
| Мероприятие Программы | Приложение № 2 к Программе |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в период с 2019 по 2030 годы  1 этап: 2019-2023 годы;  2024 – 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Бюджетные средства всех уровней\*\*,  внебюджетные средства  Собственные средства |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Укрепление, развитие социальной инфраструктуры и улучшение условий жизнедеятельности населения сельского поселения Заволжье. Создание сбалансированного рынка труда и обеспечение занятости населения района. Создание условий для развития сферы услуг: здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*подлежит ежегодной корректировке, исходя из финансового состояния предприятий,  организаций и учреждений;  \*\*подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета и с учетом  изменений в налоговом законодательстве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |

**2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**2.1 Краткая историческая справка**

Территория, которую в настоящее время занимает Приволжский район, известна с 10 века и была освоена камскими булгарами, основавшими на реке Волге государство под названием Волжская Булгария. В состав его коренного населения входили марийцы, мордва, чуваши, татары, башкиры.

В начале 13 века Волжская Булгария была захвачена татаро-монголами, основавшими в Поволжье Золотую Орду, просуществовавшую до конца 15 века, пока она не была побеждена русскими войсками. В то время возникло несколько ханств - Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское и Ногайская Орда.

В середине 16 века Казанское ханство было завоевано русскими войсками. Проживающие на этой территории мордва, чуваши, марийцы и часть казанских татар перешли в подданство России. Для укрепления русских границ от набегов кочевых племен в Среднем Поволжье по берегу реки Волги был построен ряд крепостей, одна из которых была построена в 1586 году в устье рек Самары и Волги. Вскоре крепость Самара превратилась в центр всего Среднего Поволжья, через нее проходил великий волжский торговый путь.

После строительства крепости Самары, под ее защитой, в конце 16-начале 17 вв. на Самарской Луке появились первые поселения. Основывали их беглые русские крестьяне. Наряду с ними значительными группами переселялись мордва и чуваши.

Во времена царствования Петра 1 освоение заволжских земель активизировалось. Содействуя развитию сельского хозяйства, Петр 1 переводил в Поволжье государственных крестьян из центральных районов государства. Кроме того, он раздавал громадные земельные участки дворянам и служилым людям. Помещиков обязывали переводить своих крестьян из центральных районов страны на вновь полученные земли, поэтому крестьянское население края увеличивалось.

На степные земли Поволжья стали переводиться крестьяне из центральных районов страны.

В середине 18 века в этот благодатный край потянулся служилый, дворянский люд со своими дворовыми и крестьянами. Именно в этот период началось интенсивное заселение земель Среднего Поволжья, левобережья Волги.

В 1764 году императрица Екатерина II, совершая пышное путешествие по Волге, писала графу Никите Панину о богатствах Среднего Повол­жья: «Хлеб всякого рода так здесь хорош, как нигде еще не видали, по лесам уже везде вишни и розаны дикие, а леса иного нет, как дуб и липа, земля такая черная, как в других местах в садах на грядах не видят... я от роду таких рыб вкусом не едала, как здесь и все в изобилии».

На это изобилие накинулись царские фавориты и придворные, началось усиленное заселение левобережья Волги.

Помещики в принудительном порядке начали переводить сюда своих крестьян из внутренних районов страны.

01.01.1851 года Самарский уезд из Симбирского наместничества вошел в состав вновь образованной Самарской Губернии. К моменту образования Губернии на ее территории уже существовали волости, объединявшие сельские общества государственных и удельных крестьян.

После издания Манифеста в 19.02.1861году Губернское присутствие по крестьянским делам провело работу по распределению бывших помещичьих селений по волостям, было образовано 17 волостей, среди них была Спасская волость. По списку мировых участков и волостей, составленному на 01.01.1872 г. Спасская волость включала 5 селений и одну деревню Дмитриевка. Первые переселенцы облюбовали это место и осели здесь. Их привлекла близость богатой рыбой реки, обширные заливные луга на другой стороне, лес, изобилующий ягодами и грибами. Сюда перевозили своих крепостных помещики, захватившие громадные земельные участки. Помещик, живший в Кашпире, своих дворовых людей расселял в Дворне. Так изначально называлось село Дмитриевка.


В 1925 году Спасская волость была укрупнена за счет присоединения Софьинской, Екатериновской и Кашпирской волостей. По переписи 1926 года в Спасской волости проживало 22207 человек и значилось 30 населенных пунктов, среди них деревня Дмитриевка и поселок Хотомля. Вербовщики с Волги, проезжая Украину, а именно Харьковскую область село Хотомля, завербовали людей для проживания на новых плодородных землях. От беспросветной нужды крестьяне с Украины уходили на Волгу. Уезжали семьями, несмотря на тяжелый переезд. Обосновавшись на новом месте, переселенцы, видимо, в память о своей родине и назвали свое село Хотомлей.

В 1965 году, как и всем селам, расположенным на берегу реки Волга, Дмитриевке и Хотомле грозило затопление, и «райский уголок» с песчаными косами, естественными и совершенно чистыми пляжами, озерами, лугами, лесами исчез. Теперь села остались лишь в памяти людей, чьи судьбы тесно связаны с судьбой этих мест.

А исчезли села в связи со строительством Саратовской ГЭС. Уровень воды в Волге поднимался, образовалось Саратовское водохранилище, и нужно было всем переселяться на возвышенность. Изначально новое село, дмитриевцы и хотомляне назвали Солнечным, истолковывая это название тем, что стали жить ближе к солнцу. Потом оно официально было названо «Заволжье».

**2.2 Положение с.п. Заволжье в структуре пространственной организации**

**Самар­ской области**

Муниципальный район Приволжский расположен в юго-западной части Самарской области и граничит с Хворостянским и Безенчукским районами Самарской области, с Саратовской областью, Ульяновской областью, и состоит из 7 сельских поселений.

Село Заволжье расположено в юго-западной части Самарской области, на западе Приволжского муниципального района, расположение от районного центра полупериферийное, расстояние 13,2 км., расстояние до областного центра Самара – 140 км, до станции Обшаровка 30 км.

С южной и южно-восточной стороны Заволжье граничит с сельским поселением Спасское, с северной стороны с сельским поселением Новоспасское и с восточной стороны с сельским поселением Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области, по водной границе граничит с Ульяновской областью и муниципальным районом Сызранским. С западной стороны сельского поселения Заволжье протекает река Волга.

На рисунке 2.2.1 представлено административно-территориальное деление муни­ципального района Приволжский Самарской области.

Рисунок 2.2.1 - административно-территориальное деление муниципального района Приволжский Самарской облас

Всего площадь территории сельского поселения Заволжье составляет – 8310 га. Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения – 5873 га из них пашня – 4159 га, пастбища – 835 га. Земли поселения -125, земли промышленности – 31 га, земли лесного фонда – 17 га, водного фонда – 997 га

Село находится в лесостепной зоне, умеренно-климатическом поясе: рельеф пойменно-волнистый, возвышенные гривы чередуются с понижением рельефа. Климат континентальный, засушливый: летние месяца + 20,90с, макс. июль + 350с, зимние месяца -14,10с, мин. в январе -380с. Лето жаркое со значительными колебаниями температур, засушливое, зима холодная, мало метельная. Климатические условия влияют на производственную деятельность и жизнедеятельность населения. К числу неблагоприятных явлений погоды, имеющих место на территории села относятся почвенные и атмосферные засухи, суховеи, заморозки, град, ливни, сильные ветры, пыльные бури, что наносят большой вред формированию урожая.

На территории села находятся:Река Волга (Саратовское водохранилище), река Тростянка, озеро Сазань, озеро Красное, озеро Турбаза, болото Светелка, около 15 мелких озер без названия.

По характеру растительности территория поселения относится к зоне смешанных лесов. Климат местности благоприятен для успешного произрастания следующих древесных пород: хвойные - сосна, твердолиственные - дуб, мягколиственные - липа, клен, ясен, осина.

Подлесок представлен следующими кустарниками и полукустарниками: боярышник, бересклет, жимолость, шиповник, акация.

Надпочвенный покров богат различными травами: душица, зверобой, мать-и-мачеха, ландыш, цикорий, осока, пастушья сумка, крапива, заячья капуста, пырей, мышиный горошек, василек и др.

На территории поселения обитает множество видов животных: позвоночные - рыбы, земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие, насекомые, беспозвоночными - черви, паукообразные и ракообразные и другие.

Здесь можно встретить кабанов, косуль, лисиц, заяц-русака, заяц - беляка, горностая, хорька, норку, андатру, лебедей, сорок, ворон, галок, снегирей, ястребов и многих других обитателей леса.

В границах сельского поселения Заволжье расположен один населенный пункт: село Заволжье – административный центр. На рисунке 2.1.2 представлено расположение населенных пунктов, входящих в состав с.п. Заволжье

Численность населения сельского поселения Заволжье по данным на 01.01 2019 года составляет 810 чел.

Село Заволжье относится к средним сельским населенным пунктам с численно­стью жителей от 200 до 1000 человек (фактическая численность 810 чел.).

Село Заволжье занимает центральную часть территории поселения, расположено между автомобильной дорогой «Приволжье – Обшаровка» и рекой Волгой.

В сельском поселении Заволжье существующий жилой фонд представлен индивидуальными домами и двухквартирными домами коттеджной застройки. В 1972 году параллельно со строительством Спасской оросительной системы в селе Заволжье были построены по улице Набережной четыре двухэтажных дома на четыре хозяина, и еще два коттеджа на два хозяина. Весь жилищный фонд – это частные домовладения с приусадебными участками от 8 до 25 соток, муниципального жилья в сельском поселении Заволжье нет.

Село образующей организацией села является СПК «Новое Заволжье», также на территории расположены два ИП КФХ, Головная насосная станция и 12-я подстанция Спасского филиала ФГБУ «Управления «Самарамелиоводхоз», Асфальтный завод.

Внешнее автомобильное сообщение с областным центром – г. Самара осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования «Осинки – Приволжье», далее по федеральной автомобильной дороге – «Самара – Волгоград». С селами Приволжского района по автомобильным дорогам общего пользования – «Приволжье – Екатериновка», «Приволжье –Обшаровка», «Приволжье – Хворостянка», «Осинки – Приволжье».

Элементами благоустройства улиц и дворов в селе Заволжье являются: озеленение, проезды, игровые площадки, ограждения территорий многоквартирных и частных жилых домов, цветники и газоны.



Рисунок 2.2.2 - представлено расположение населенных пунктов, входящих в со­став с.п. Заволжье.

**2.3 Социально-экономическая характеристика с.п. Заволжье**

В сельском поселении Заволжье уровень рождаемости с 2007 по 2017 гг. был ни­же средних показателей рождаемости по Приволжскому району. Уровень смертности в сельском поселении на протяжении нескольких лет выше уровня рождаемости, а в 2017 и 2018 году рождаемость превысила смертность

Данные Самарастат по численности населения за последние годы в с.п. Заволжье представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика численности населения населенных пунктов сельского посе­ления Заволжье

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2013 | Данные на 1.01.2015 | Данные на 1.01.2017 | Данные на 1.01.2019 |
| **с.п. Заволжье** | **816** | **815** | **812** | **815** | **821** | **810** |
| с. Заволжье | 816 | 815 | 812 | 815 | 821 | 810 |

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Заволжье численность жителей на 2009 год по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 6 человек

Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре населения с.п. Заволжье. Данные о возрастной структуре населения с.п. Заволжье приведены в таб. 2.

Таблица 2 - Данные о возрастной структуре населения с.п. Заволжье

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Количество,**  **чел.2015 г.**  **01.01.2011** | **% от общей**  **численности**  **населения** | **Количество,**  **чел.2019г.г.**  **01.01.2015** | **% от общей**  **численности**  **населения** |
| ***I.*** | ***Дети:*** | **170** | **20,4** | **147** | **19,2** |
|  | *до 6 лет* | 79 | 9,7 | 75 | 9,9 |
|  | *от 7 до 15* | 36 | 4,4 | 51 | 6,2 |
|  | *от 16 до 17 лет* | 54 | 6,3 | 22 | 3,2 |
| ***II.*** | ***Из общей численности населения:*** | **815** | **100,0** | **810** | **100,0** |
| *1.* | Население моложе трудоспособного возраста | **115** | **14,1** | **132** | **16,1** |
| *2.* | Население трудоспособного возраста: | **473** | **58,3** | **450** | **54,8** |
|  | *женщины от 16 до 55 лет* | 223 | 27,5 | 206 | 25,1 |
|  | *мужчины от 16 до 60 лет* | 250 | 30,8 | 244 | 29,7 |
| *3.* | Население старше трудоспособного возраста: | **173** | **21,3** | **185** | **22,5** |
|  | *женщины старше 55 лет* | 108 | 13,3 | 119 | 14,5 |
|  | *мужчины старше 60 лет* | 65 | 8,0 | 66 | 8,0 |

Заметна тенденция увеличения доли молодого населения. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 16,1% от всего населения. Доля населения в воз­расте старше трудоспособного в с.п. Заволжье составляет 22,5%. Процент трудоспособного населения составляет 54,8%. Заметна тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличение доли нетрудоспособного населения по отношению к 2015 г.

Численность экономически активного населения в с.п. Заволжье составляет 449 человек (на 01.01.2019 г.). Доля численности экономически активного населения в трудоспособном возрасте от общей численности составляет 84,2%. Сведения по занятости населения с.п. Заволжье в динамике по годам приведены в таблице 3. Структура занятого населения по видам деятельности в с.п. Заволжье представлена в таблице 4.

Таблица 3 – Занятость населения в с.п. Заволжье

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 2015 г. | 2019 г. |
| Кол-во жителей всего | 815 | 810 |
| Кол-во работающих всего | 363 | 379 |
| % работающих от общего кол-ва жителей | 44,7 | 46,2 |
| Количество безработных, в т.ч.: | 135 | 91 |
| стоящие в службе занятости | 14 | 15 |
| Количество дворов | 306 | 306 |
| Кол-во дворов занимающихся ЛПХ | 297 | 297 |
| Кол-во дворов, с неработающим населением занимающихся ЛПХ | - | - |
| Кол-во пенсионеров (в т.ч. неработающие инвалиды) | 190 | 195 |

Из таблицы 6 видно, что занято в экономике поселения 84,2% численности трудоспособного населения, 20,2% трудоспособного населения официально не работает. Пенсионеры и неработающие инвалиды составляют 23,8 % населения, дети 19,2 %.

Таблица 4 - Структура занятого населения по видам деятельности, %

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели в % | 2019 г. |
| Образование | 8,2 |
| Промышленность | - |
| Здравоохранение, социальное обеспечение | 2,6 |
| Сельское хозяйство | 11,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | - |
| Транспортное обслуживание | - |
| Культура и искусство | 1,1 |
| Прочие | 76,3 |

Район характеризуется развитой социальной сферой, которая оказывает положи­тельное влияние на общую социально-экономическую ситуацию в районе. Как видно из таблицы 4 – 2,6% трудоспособного населения заняты в сфере социального обеспечения и здравоохранения, в сфере образования 8,2% трудоспособного населения, 11,9% человек занято в сельском хозяйстве, порядка 76,3,0% человек от числа трудоспособного населения трудятся вне территории сельского поселения (выезжают на работу в город, чаще всего — Самару, Чапаевск).

**2.4 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной**

**инфраструктуры сельского поселения Заволжье**

Социальная сфера (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт)

Центрально-административная часть села располагается на площади между улицами Набережная и Школьная, здесь находятся: администрация сельского поселения, Храм – Часовня, памятник, детский сад «Алёнушка», школа, здание конторы СПК «Новое Заволжье», детская и спортивная площадки.

Здравоохранение сельского поселения Заволжье представлено фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) с. Заволжье, который располагается в здании администрации сельского поселения Заволжье. В сельском поселении имеется отделение Центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов муниципального района Приволжский, на обслуживании находятся 64 человек.

Также в сельском поселении имеется четыре магазина, предприятие связи.

Учреждение культурно-бытового обслуживания СДК с. Заволжье размещен по улице Советская.

Культовое сооружение – Храм – Часовня в честь Богоявления Господня расположен на Центральной площади с. Заволжье.

Объектами спортивной и физкультурно-оздоровительной зоны население

сельского поселения обеспечено недостаточно, одна спортивная площадка и обустроенное футбольное поле.

Полный перечень объектов социального назначения с качественными характеристиками приводится в таблице 5.

Радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями культурно-бытового назначения охватывают все жилые зоны сельского поселения.

Таблица 5 - Объекты социального назначения, расположенные в границах сельского поселения Заволжье

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | | СОСТОЯНИЕ | |  | |
| № | |  | | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | | МОЩНОСТЬ | |  | | (аварийное | |  | |
| по | |  | | (ВМЕСТИМОСТЬ) | |  | | удовлетворит. | |  | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | | (населённый пункт, улица, № | | Единицы измерения | |  | |
| п/п | | (проектная) | | хорошее | |  | |
|  | | дома) | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | | треб. кап. ремонт или | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | | реконструкция) | |  | |
|  | | Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) | | | | | | | |  | |  | |
| 1 | | ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье Заволжский филиал детский сад «Алёнушка» | | ул. Школьная д. 27 | | 80 | | место | | хорошее | |  | |
|  | |  | | Общеобразовательные учреждения | | | |  | |  | |  | |
| 1 | | ГБОУ ООШ с. Заволжье | | ул. Школьная д.22 | | 120 | | место | | Треб кап ремонта | |  | |
|  | |  | | Объекты здравоохранения | | | |  | |  | |  | |
| 1 | | ФАП с. Заволжье | | ул. Школьная д. 23 | | 18 | | Посещение в смену | | хорошее | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Учреждения социального обеспечения | | | |  | |  | |
| 1 | | Отделение социального обслуживания | | с. Спасское ул. Галактионовская д. 76А | | 64 | | чел. | | удовлетворительное | |
| на дому № 3 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Объекты спортивного назначения | | | |  | |  | |
| 1 | | Спортивная площадка | | ул. Школьная | | 2400 | | м2 | | Треб реконструкцию | |
| 2 | | Футбольное поле | | Ул. Школьная | | 800 | | м2 | | Треб кап ремонта | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Учреждения культуры и искусства | | | |  | | |  |
| 1 | СДК с. Заволжье | | ул. Советская д. 31 | | 100 | | мест | | | Треб реконструкцию |
| 2 | МБУ ЦБС Заволжская сельская библиотека | | Ул. Школьная д. 23 | | 10,39 | | тыс.ед.хран./ | | | удовлетворительное |
|  | | |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | | Предприятия торговли | | | |  | | |  |
| 1 | Магазин «На Набережной» | | Ул. Набережная д. 21 А | | 80 | | м2 торговой площади | | | хорошее |
| 2 | Магазин «Атлант» | | Ул. Набережная д. 21 | | 120 | | м2 торговой площади | | | хорошее |
| 3 | Магазин «Продукты» | | Ул. Школьная | | 15 | | м2 торговой площади | | | удовлетрорительное |
| 4 | Универсам «На Советской» | | Ул. Советская д. 20 А | | 86,6 | | м2 торговой площади | | | хоршее |
|  |  | | Банки, предприятия связи | | | |  | | |  |
| 1 | ОСП Заволжский почтамп УФПС – | | ул. Набережная д. 23 | | 1 | | помещение | | |  |
|  | филиал ФГУП «Почта России» | | удовлетворительное |
|  |  | |  | |  | | |  |
|  |  | Организации и учреждения управления. | | | | | |  |  | | |
| 1 | Администрация сельского поселения Заволжье | ул. Школьная д. 23 | | 4/3 | |  | | чел./кабинетов | Треб кап ремонта | | |
| 2 | Контора СПК «Новое Заволжье» | ул. Набережная д. 23 | | 10/12 | |  | | чел./кабинетов | удовлетвор. | | |
|  |  | Культовые сооружения | | | | | |  |  | | |
| 1 | Храм-Часовня в честь Богоявления Господня | Центральная площадь | | 1 | |  | | объект | хорошее | | |

*Образование*

Сеть образовательных муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Заволжье состоит из 2 учреждений.

По структуре образовательных программ учреждения делятся на

Дошкольные образовательные учреждения – 1; Общеобразовательные школы - 1;

Формы обучения: очная.

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (образование) в сельском поселении Заволжье соответствует нормативному.

*Здравоохранение*

На территории сельского поселения находится ФАП с. Заволжье. Общая мощность ФАПа составляет 18 посещений в смену.

Специфика потери здоровья городскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда, заболевания чаще носят хронический характер.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при утяжелении самочувствия и значительной запущенности заболевания.

Необходимо отметить, что продолжается рост частоты заболеваний вторичной гипертензии, ОРВИ, остеохондроза.

Остается проблемными также условия предоставления медицинских услуг.

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения в части здравоохранения в сельском поселении Заволжье соответствует нормативному показателю.

*Культура*

* + сфере культурной и досуговой деятельности особое место занимает сельский дом культуры, который представляет жителям широкий спектр деятельности.

Здесь базируются всевозможные кружки, творческие коллективы для детей и взрослых разных возрастных категорий. Одним из основных направлений работы является проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, дней защиты детей, проведение единых социальных действий.

Основными целями и задачами деятельности СДК являются:

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

создание условий для творческого развития детей, их самореализации и

- профессионального самоопределения;

- поиск инновационных технологий;

-формирование общей культуры на основе исторических особенностей района;

-выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего поколения в социальной среде, формирование социально-психологической культуры поведения;

-профориентация детей по социально затребованным видам и типам профессиональной деятельности.

Библиотечное обслуживание в сельском поселении Заволжье осуществляют в сельской библиотеке с фондом 10,39 тыс. экз., зарегистрировано 412 пользователей, книговыдача в год составляет 9587 экз. книг

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (Предоставление услуг населению в области культуры) в сельском поселении Заволжье соответствует нормативному.

*Физическая культура и спорт*

Формирование здорового и гармонично развитого поколения – одно из предназначений такой отрасли социальной сферы, как физкультура и спорт. Затраты на эту отрасль являются инвестициями в трудовые резервы.

* + структуру физкультурного движения с. Заволжье входят коллективы общеобразовательной школы и дошкольного учреждения, в которых занимаются около 100 детей и подростков.

Учреждения имеют удовлетворительную материально-техническую базу для проведения занятий по физической культуре, на 100% укомплектованы преподавателями физической культуры. Коллектив общеобразовательной школы принимает активное участие в районных соревнованиях. Сборные команды школы участвуют в комплексной спартакиаде по многим видам спорта.

* течение года в сельском поселении проводятся спортивными мероприятия: соревнования по футболу и баскетболу на День села, День физкультурника, лыжные гонки, детский спортивный праздник в День защиты детей.

Деятельность физкультурно-оздоровительных организаций направлена на:

* развитие физической культуры, спорта и туризма, пропаганды здорового образа

жизни, привлечения населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, укрепления их здоровья и успешного выступления сборных команд села на районных и областных соревнованиях;

* вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое занятие спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом,

воспитание устойчивого интереса к ним;

* повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей и требований дополнительных образовательных программ;
* воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных особенностей, потребностей, личных склонностей;
* противодействие через спортивную и спортивно-оздоровительную работу

распространению асоциальных явлений в детской и молодёжной среде.

Большая работа проводится по привлечению общественных физкультурных кадров при проведении спортивно-массовых мероприятий, организации различных акций по формированию здорового образа жизни.

Существующими объектами спортивной и физкультурно-оздоровительной зоны население сельского поселения Заволжье обеспечено недостаточно.

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (Предоставление услуг населению в области культуры) в сельском поселении Заволжье соответствует нормативному.

Социально-бытовая сфера (торговля, услуги связи)

Торговля

Существующая сеть учреждений торговли на территории сельского поселения Заволжье обеспечивает необходимый уровень обслуживания населения.

Предприятия торговли расположены в основном вокруг центра села на ул. Набережная, Школьная и Советская.

Бытовое обслуживание

Предприятия бытового обслуживания на территории сельское поселения Заволжье отсутствуют.

Банки, предприятия связи

Почтовое обслуживание в сельском поселении Заволжье осуществляет единственное Отделение почтовый связи, расположенное в здании конторы СПК «Новое Заволжье».

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (Предоставление банковских и почтовых услуг населению) в городском поселении Заволжье соответствует нормативному.

**2.5 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье**

Развитие жилой зоны

Документом территориального планирования сельского поселения Заволжье явля­ется Генеральный план сельского поселения Заволжье, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития поселения на расчетные сроки:

* 1 очередь (первый период) - до 2023 года включительно;
* расчетный срок (второй период) - до 2030 года включительно**.**

Прогноз приростов строительных фондов с.п. Заволжье основывается на данных Генерального плана, разработанного ОАО «Гипрогор» и ООО «Октогон» в 2013 году. Планировочная структура сельского поселения Заволжье предусматривает:

* компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допус­тимой совместимости;
* зонирование и структурное членение территории в увязке с системой обществен­ных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;
* эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-  
климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;

* эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;
* охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;
* охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;
* условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих грани­цах села Заволжье, а также за границами населенного пункта в южном направлении. Предполагается застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками.

Усадебная застройка - территория преимущественно занята одно-двухквартирными 1-2 этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках, предназна­ченных для садоводства, огородничества, а также для содержания скота, в разрешенных случаях.

Данные по развитию жилой застройки сельского поселения Заволжье приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Развитие жилой зоны сельского поселения Заволжье

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Общая | Общая площадь | Численность |  |
|  |  | площадь | проектируемого |  |
| Адрес | Тип строения | домов, | населения, |  |
| застройки, | жилого фонда, |  |
|  |  | шт. | чел. |  |
|  |  | га | тыс. м² |  |
|  |  |  |  |  |

**1. Жилая застройка**

**1.1. На свободных территориях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадка № 1 за ул. Набережная | | |  | Усадебные жилые дома с приусадебными участками | | 43 |  |  | 10,55 |  |  | 12,65 |  |  | 900 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадка № 2 южная сторона села |  |  | Усадебные жилые дома с приусадебными участками | |  |  |  | 26,8 |  |  | 24,75 |  |  | 1000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Разнообразие жилой застройки достигается путем применения индивидуальных проектов жилых домов и созданием определенного ритма их размещения.

Для реализации основных направлений в области развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье, с учетом перспектив развития жилой зоны и прогнозируемых демографических изменений на период до 2030 года, в социальной сфере предполагаются следующие мероприятия:

- реконструкция существующих социальных объектов (школ, детских садов, библиотек, домов культуры, объектов спортивного назначения);

- строительство новых объектов социального назначения в соответствии с расчетной мощностью.

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания.

Прогнозная численность сельского поселения Заволжье на расчетный срок до 2030 года составит 1000 человек.

Таблица 7 – Прогнозная оценка численности населения на расчетный срок генерального плана до 2030 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Существующее | Прогноз на расчетный | Прогноз на расчетный |  |
| положение на | срок до 2023 г. | срок до 2030 г., |  |
| населенного пункта |  |
| 01.01.2019 г. | (I очередь), чел. | чел |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| С.п. Заволжье | 810 | 900 | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |

*Образование*

* + сфере образования в сельском поселении Заволжье можно выделить следующие приоритетные направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом особенностей развития:
* развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими потребностями населения;
* повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода школ на новые государственные образовательные стандарты, в том числе в дополнительном образовании);
* формирование эффективной системы взаимодействия основного и дополнительного образования, создание безопасной образовательной среды и условий организации образовательного процесса.

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Сеть образовательных учреждений в сельском поселении представлена 2-мя образовательными учреждениями: детским садом «Алёнушка», общей вместимостью 80 мест; основной общеобразовательной школой, общей вместимостью 120 мест. Согласно проведенному прогнозу численности населения, количество детей дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Таблица 8 - Прогнозная оценка количества лиц дошкольного (1-6 лет) и школьного возраста (7-17 лет) в сельском поселении Заволжье

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество лиц | % от всего | Количество лиц | % от всего |  |
| Годы | дошкольного | школьного |  |
| населения | населения |  |
|  | возраста (1-6 лет) | возраста (7-17) |  |
|  |  |  |  |
| 2019 | 81 | 9,8 | 77 | 9,4 |  |
| 2023 | 90 | 10 | 111 | 12,3 |  |
| 2030 | 120 | 12 | 140 | 14 |  |

В 2019 году обучение в основной общеобразовательной школе проходили

64 учащихся. Прогнозируемая численность детей школьного возраста к 2023 году достигнет 90 чел. Следовательно, в перспективе увеличится нагрузка на образовательные учреждения.

Анализируя демографическую ситуацию, развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для поселения.

*Культура и искусство*

Целью сферы культуры сельского поселения Заволжье является развитие творческого культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых

в сфере культуры и искусства;

- модернизация работы учреждений культуры;

-обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех социальных слоев населения;

- создание позитивного культурного образа во внешней среде.

Сфера культуры сельского поселения представлена клубными учреждениями: СДК Заволжье на 100 мест, библиотека, рассчитанная на 412 книгопользователей с общим фондом 10,39 тыс. экз. изданий.

*Физическая культура и спорт*

Целью развития спорта в сельском поселении Заволжье является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на систематические занятия физической культурой и спортом.

В сфере физической культуры и спорта сельского поселения на период до 2030 года можно выделить следующие задачи:

-создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физкультуры и спорта;

-развитие массового спорта, популяризация активного и здорового образа жизни, физическое совершенствование и укрепление здоровья;

-создание условий для выявления, развития и поддержки спортивно одаренных детей, подготовка спортивного резерва и поддержка взрослого спорта;

-предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры;

-развитие материально-технической базы спортивных сооружений для полноценных занятий физкультурой и спортом.

Сеть физкультурно-спортивных объектов в сельском поселении Заволжье, представляет собой систему, состоящую из следующих объектов физической культуры и спорта — спортивные залы общеобразовательных учреждений, футбольное поле, спортивная площадка.

Некоторые из обозначенных спортивных объектов нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

* целях обеспечения минимальной потребности населения сельского поселения Заволжье в объектах спортивной инфраструктуры предусмотрены территории для строительства следующих сооружений:

в существующей застройке *(I* *очередь до* *2023года)*

* спортивная площадка с искусственным покрытием площадью 800 м² (территория школы)

*на свободных территориях (на расчетный срок до 2030 года):*

* футбольное поле площадью 7140 м² ( за ул. Набережная);

*Здравоохранение*

Основной целью развития здравоохранения в сельском поселении Заволжье является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению.

Из объектов здравоохранения районного значения на территории с.п. Заволжье расположен ФАП с. Заволжье (18 посещений в смену).

Существующая на начало 2019 года мощность учреждения здравоохранения соответствует нормативным показателям, можно сделать вывод, что на расчетный срок действующих объектов здравоохранения достаточно для обеспечения потребностей населения в медицинских услугах.

Также дальнейшее развитие системы здравоохранения сельского поселения предусматривает кабинет врача общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи и обеспеченности населения своевременной и квалифицированной помощью.

*Прочие объекты инфраструктуры*

Социальное обслуживание. В настоящее время на территории сельского поселения функционирует филиал отделения № 3 социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которое обслуживают 64человек.

Потребительская сфера**.** В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

Объекты потребительского рынка в наибольшей мере ориентированы на обслуживание как постоянного, так и временного населения. Развитие данной сферы в генеральном плане базируется на следующих основных положениях:

1. Формирование условий для организации и размещения сети предприятий потребительского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и мощности объектов.
2. Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченности постоянного населения согласно минимальным нормативам градостроительного проектирования.
3. Развитие магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

*Розничная торговля* представлена4предприятиями общей торговой площадью301,6 м². Наиболее крупные магазины расположены в центральной части села (ул. Набережная).

*Объекты общественного питания* на территории сельского поселения Заволжье отсутствуют

*Предприятия бытового обслуживания* на территории сельское поселения Заволжье отсутствуют.

*Прочие объекты инфраструктуры*, расположенные на территории сельскогопоселения Заволжье - почтамт филиал ФГУП «Почта России», Храм –Часовня в честь Богоявления Господня. На расчетный срок до 2030 года планируется открытие кафе на 60 мест.

Потребность населения сельское поселения Заволжье (с учетом прогнозируемого роста численности) в объектах социальной сферы приведена в таблице 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 9 – | Прогнозируемый спрос на услуги социальной | | | | инфраструктуры с.п. Заволжье на | | | расчетный срок до | | 2030 года |  |
| (прогнозируемая численность населения на расчетный срок 1000 чел.) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Требуемая |  |  | Проектная мощность | |  |
| № |  |  |  |  |  | Дефицит (+), излишек (-) | | запланированных к строительству | |  |
| Наименование |  | Норматив | Ед. изм. |  | мощность на 2019 | мощность на 2030 |  |
| п/п |  |  | мощности на 2030 г. | | объектов | |  |
|  |  |  |  |  | год | год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на 2023 г. | на 2030 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1. Учреждения народного образования** | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные |  | 70 % охвата детей дошкольного возраста | место |  | 80 | 80 |  | - | - | - |  |
| учреждения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 % охвата детей школьного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Образовательные школы |  | (от 7 до 15 лет) | место |  | 120 | 120 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2. Объекты здравоохранения, социального обслуживания** | | | | |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Учреждения социального |  | 65 чел. пожилого возраста и инвалидов | чел |  | 64 | 65 |  | 15 | 65 | - |  |
| обслуживания на дому |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ФАП |  | по заданию на проектирование | объект |  | 1 | 1 |  | - | - | - |  |
| 2.3 | Кабинет врача общей практики |  | по заданию на проектирование | объект |  | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | **3. Спортивные и физкультурно-оздоровительный сооружения** | | | | |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Футбольное поле |  | на 1000 жителей (0,7-0,9) | га |  | 0,718 | 0,718 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Спортивные площадки |  | на 1000 жителей (0,7-0,9) | га |  | 0,24 | 1,04 |  | 0,8 | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | **4. Учреждения культуры и искусства** | | |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы |  | 190 на 1 тыс. чел. | посетит. место |  | 100 | 190 |  | 90 | - | 90 |  |
|  |  |  | 4 места на 1000 чел. | тыс.ед. хранения/ |  | 10,3/0 | 12,3/4 |  | 2/4 | - | 2/4 |  |
| 4.2 | Библиотеки |  |  | читатель. мест |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания бытового обслуживания** | | | | | |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины |  | 237 на 1000 чел | м ² торговой |  | 301,6 | 301,6 |  | - | - | - |  |
|  | площади |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Предприятия общественного | | 40 на 1000 чел. населения | мест |  | 0 | 40 |  | 40 | - | 40 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | питания | населения |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **6. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Почта и отделение связи | по заданию на проектирование |  | | объект | 1 |  | 1 | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | | **9. Культовые сооружения** | | |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Православный храм | 7,5 на 1000 верующих православных |  | | объект | 1 |  | 1 | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.6 Оценка нормативно-правовой базы социальной инфраструктуры**

Нормативная база социальных программ должна охватывать все направления социального развития и все уровни управления, при этом степень их дифференциации расширяется по мере перехода на наиболее низкие уровни управления.

В современных условиях появились объекты социальной сферы (образование, здравоохранение), организующие свою деятельность на коммерческой основе. В этих условиях не весь контингент населения, проживающий на данной территории, нуждается в социальных услугах на прежних принципах. Это снижает потребности в финансировании некоторых направлений работы социальной сферы. Однако при этом остается проблема определения натуральных нормативов (например, нормативы затрат на строительство объектов социальной сферы, нормативы обеспеченности дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами, финансируемые на социальной основе

* др.). Эти виды нормативов могут быть использованы и в настоящее время.

Существенно, по-видимому, должны быть пересмотрены нормативы, касающиеся некоторых разделов развития культурных учреждений (клубов, киноконцертных залов и т.п.). Вряд ли целесообразно строительство громадных дворцов культуры и кинотеатров, которые были построены ранее и в настоящее время используются не по своему назначению. Кроме того, все расширяющееся использование видеотехники снижает потребности в посещении кинотеатров, но вместе с тем растет потребность в относительно больших помещениях для проведения дискотек для молодежи. Существенно должно быть увеличено строительство спортивных сооружений для массового использования, которое в настоящее время практически не производится.

Что касается библиотек, то для сельских поселений в дореформенный период был разработан норматив — 1000 жителей на одну массовую библиотеку с фондом 5 тыс. книг. В современных условиях эти нормативы видимо требуют уточнения в связи с формированием домашних библиотек и скоплением большого количества книг у населения, а также с расширением книгоиздательства.

Нормативы организации системы школьного образования и дошкольного воспитания имеют сложный характер, так как должны опираться не только на анализ сложившейся ситуации в данном регионе, но и на систему демографических прогнозов. При этом должны использоваться два вида нормативов: нормативы обеспеченности местами в соответствующих учреждениях социальной сферы и нормативы обеспеченности кадрами соответствующей специальности и квалификации.

Следовательно, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существующие нормативно-правовые базы, использованные для развития социальной инфраструктуры поселений, требуют уточнения.

* сельском поселение Заволжье основным нормативно-правовым документом является Генеральный план – документ территориального планирования, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации и муниципальных образований.

**3 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

* целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия по капитальному ремонту существующих объектов и строительству новых объектов социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения Заволжье.

Перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно-деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения (расчетная численность населения до 2030 г. – ***1000 человек***).

Таблица 10 - Перечень планируемых мероприятий в сельском поселении Заволжье

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Место | | |  |  |  | Основные | Срок |  |
| программного | Вид работ | | |  |
| п/п | расположения | | | характеристики | реализации |  |
| мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Культура* | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Заволжье | С. Заволжье ул. Советская д. 31 | | | капитальный | | | площадь 322,0 м³, |  |  |
| 1 | вместимость 100 | до 2030 г. |  |
|  |  | | | ремонт | | |  |
|  | чел, экспл. с 1967 г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Физическая культура и спорт* | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивная площадка с | С. Заволжье (территория школы) | | |  |  |  | площадь 2400 м³, |  |  |
| 1 | искусственным | строительство | | | искусственное | до 2023 г. |  |
|  | | |  |
|  | покрытием |  |  |  | покрытие |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Футбольное поле | с. Заволжье за ул.Набережная | | |  | строительство |  | площадь 7140 м² | до 2030 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | | | | |  | *Образование* | | | | | | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  |  | | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  |  | | | площадь 1235,0 м², | | |  |  |
| 1 | ГБОУ ООШ с. Заволжье | | | с. Заволжье | | | | | | | капитальный | | | | | | вместимость | | | до 2030 г. |  |
| ул. Школьная д. 22 | | | | | | | ремонт | | | | | | 120 учащихся, год | | |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  |  | | | ввода 1969 г. | | |  |  |
| 2 | Детское дошкольное | | | С. Заволжье | | | | | | | Текущий ремонт | | | | | | вместимость | | | до 2021 г. |  |
| учреждение |  | | Ул. Школьная д. 27 | | | | | | | 80 мест | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | | | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | | | | | *Здравоохранение* | | | | | | | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  |  | | |  | | |  |  |
| 1 |  | |  | | с. Заволжье | | | | | | | строительство | | |  |  |  |  | 25 посещ.в смену | До 2030 г. |  |
|  | Офис врача общей практики | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | *Предприятия торговли, общественного питания* | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | | | | | |  | | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | | С. Заволжье | | | | | | |  | | |  |  | вместимость 60 | | |  |  |
| 1 | Кафе | |  | |  | | | | | | | строительство | | | | | до 2030 г. |  |
|  | | мест | | |  |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |

**4 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ**

* целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения Заволжье

Таблица 11 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры сельское поселения Заволжье

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | Объем финансирования, | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | |
| № |  | | |  | | Срок | |  | руб. | | | | |  | | | Источник |  | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | |
|  | | I очередь |  |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | |
| п/п |  | | реализации | |  |  | | Расчетный | |  | | | финансирования |  | | | | | | | | | |
|  | | |  | | строительства | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | срок до 2030 г. | | | | |  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | до 2023 г. |  |  | |  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | ***Культура*** | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт СДК | | | 2019-2030 гг. | | | | 100 000,0 |  |  | | 500 000,0 | |  | | | МБП, ОБ, ВИ | |  | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | |
|  | Итого: | | |  | | 600 000,0 | | 100 000,0 |  |  | | 500 000,0 | |  | | |  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | ***Физическая культура и спорт*** | | | | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | |
|  | Строительство спортивной | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 1 | площадки с искусственным | | | 2019-2023 гг. | | | | 800 000,0 |  |  | | - | |  | | | ОБ | |  | | | | | | | |
| покрытием площадью 2400 м² | | |  |  | |  | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 2 | Строительство футбольного поля 7140 м2 | | | 20120-2030 гг. | | | | 50 0000,0 |  |  | | - | |  | | | МБП, ВИ | |  | | | | | | | |
|  | за ул. Набережная | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: | | 850 000,0 | | | | 850 000,0 | | | | - | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | ***Образование*** | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | Капитальный ремонт | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 1 | ГБОУ ООШ с. Заволжье | | 2019-2030 гг. | | | | по проекту | | | | по проекту | | | | ОБ, МБР | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | Текущий ремонт | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 2 | ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье | | 2019-2021 гг. | | | | 250 000,0 | | | | - | | | | ВИ | | | | |  | | |
|  | д/с «Алёнушка» | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | Итого: | | **250 000,0** | | | | 250 000,0 | | | | - | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | ***Здравоохранение*** | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | Строительство офиса врача | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 1 | общей практики, | | 2019-2030 гг. | | | |  | | | | По проекту | | | | ФБ, ОБ | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | Итого: | | | | **-** | | | - | | | |  | - | | |  | | | | |  | | |
|  | ***Предприятия торговли, общественного питания*** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | Строительство кафе на 60 | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| 1 | мест (с. Заволжье) | | | | 2019-2030 гг. | | | - | | | |  | по проекту | | | ВИ | | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | ***Объем финансирования*** | | **1700 000,0** | | | | **1200 000,0** | | | | **500 000,0** | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | ***Программы:*** | |  | | | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| в том числе: капитальный ремонт | | | | ***850 000,0*** | | | | ***350 000,0*** | | | | *500 000,0* | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | строительство | | ***850 000,0*** | | | | ***850 000,0*** | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |

ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБР – местный бюджет Приволжского района, МБП – местный бюджет сельского поселения Заволжье, ВИ – внебюджетные источники

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

1. **ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

* оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);
* оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);
* оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);
* оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации в установленном Правительством РФ порядке, высшими органами управления Самарской области в установленном ими порядке, а также органами местного самоуправления сельского поселения Заволжье).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

* качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р о реализации Указа, рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье на период 2017 – 2030 гг. приведены в таблице 14.

Таблица 12 – Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На начало | На расчетный |  |
| № | Наименование показателя | Единица |  | разработки | срок |  |
| п/п | измерения |  | Программы | строительства |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019г. | 2030 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Объекты учебно-образовательного назначения*** | | |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место |  | 80 | 80 |  |
| 2 | Образовательные школы | учащиеся |  | 60 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Объекты здравоохранения, социального обслуживания*** | | | |  |  |
| 3 | Учреждения социального обслуживания | место |  | 64 | 65 |  |
| 4 | ФАП | объект |  | 1 | 1 |  |
| 5 | Офис врача общей практики | объект |  | 0 | 1 |  |
|  | ***Объекты спортивного назначения*** | | |  |  |  |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения | га |  | 0,24 | 1,04 |  |
| 7 | Футбольное поле | га |  | 0,718 | 0,718 |  |
|  | ***Объекты культурно-досугового назначения*** | | |  |  |  |
| 8 | Клубы | посетит. место |  | 100 | 190 |  |
|  | ***Прочие объекты инфраструктуры*** | | |  |  |  |
| 9 | Магазины\* | м ² торговой площади |  | 301,6 | 301,6 |  |
| 10 | Предприятия общественного питания | мест |  | 0 | 60 |  |
| 11 | Почта и отделение связи | объект |  | 1 | 1 |  |
| 12 | Административные здания | объект |  | 2 | 2 |  |
| 13 | Православный храм | объект |  | 1 | 1 |  |

**6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**6.1 Ответственные за реализацию Программы**

Система управления Программой и контроль над ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация сельского поселения Заволжье.

Координатором реализации Программы является администрация сельского поселения Заволжье, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

**6.2 План-график работ по реализации Программы**

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2019-2023 гг.;

2 этап – 2024-2030 гг.

**6.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы**

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы сельского поселения Заволжье является регулярный контроль ситуации в сфере социальной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры поселения.
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

**6.4 Порядок корректировки Программы**

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией сельского поселения Заволжье по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы сельского поселения Заволжье

**7 Целевые показатели**

Целевые показатели программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье приведены в приложение 1.

Целевые показатели программы оценивались исходя из фактических показателей по каждому виду объектов социальной инфраструктуры:

1. Культура.
2. Физическая культура и спорт.
3. Образование.
4. Здравоохранение.
5. Социальное обслуживание.
6. Организации и учреждения управления.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

**Целевые показатели Программы развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района**

**Приволжский Самарской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | измерен | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2030 гг. |  |
| п/п |  |
|  | ия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Культура** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений культуры | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности населения сельского поселения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |  |
| учреждениями культуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Физическая культура и спорт** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений физической культуры и спорта | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в сельском | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| поселение от нормативной потребности |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными | % | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| сооружениями в сельском поселение от нормативной потребности |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Образование** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных учреждений дошкольного образования | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество резервных мест в муниципальных учреждений дошкольного | ед. | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |
| образования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 90 | 90 |  |
|  | образовательных учреждениях, в общей численности детей 1 - 6 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество резервных мест в муниципальных общеобразовательных | ед. | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 |  |
| учреждений |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного | % |  | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 75 |  |
| образования и воспитания (в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Здравоохранение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений здравоохранения | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средняя продолжительность жизни | лет |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень смертности на 1000 чел. населения | случаев |  | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Социальное обслуживание** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности объектами социального обслуживания | % |  | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 |  |
| в сельском поселении от нормативной потребности |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Организации и учреждения управления** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений управления | ед. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности объектами социального обслуживания | % |  | 80 | 80 | 87 | 93 | 100 | 100 |  |
| в сельском поселении от нормативной потребности |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

**Мероприятия Программы развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района**

**Приволжский Самарской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | **Источники** | |  | **Всего на период** | | | |  | |  | | | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | **Наименование программного** | **финансирования /** | | **Срок** | **реализации** | |  | |  | |  | | |  | | | | |  |
| **№** | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **Ожидаемые результаты** | | | | |  |
| **мероприятия** | **Основные** | | **исполнения** | **Программы,** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  | | **2019 г.** | | | | | **2020 г.** | | **2021 г.** | | **2022 г.** | | **2023 г.** | | **2024-2030 гг.** | |  | | | | |  |
|  | | |  | **исполнители** | |  | **тыс. руб.** | |  | |  | | | | |  |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  |
|  | | |  |  | |  |  | | *Культура* | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | Стимулирование | | | | |  |
|  | | | Организация досуга детей и | Бюджет с.п., ВИ | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | различных форм | | | | |  |
| 1 | | | подростков: проведение дней | /Админи | | ежегодно | 100,0 | |  | | 10,0 | | | | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 50,0 | | самоорганизации | | | | |  |
| молодежи, дней защиты детей, | страция с.п. | |  | | молодежи; формирование | | | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | уличных и настольных игр | Заволжье | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | позитивной молодежной | | | | |  |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | культуры | | | | |  |
|  | | | Организация досуга населения: | Бюджет с.п. | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | Стимулирование | | | | |  |
| 2 | | | проведение дней матери, дней | ВИ/Админи | | ежегодно | 150,0 | |  | | 15,0 | | | | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 75,0 | | различных форм | | | | |  |
| пожилого человека, дней | страция с.п. | |  | | самоорганизации | | | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | инвалида | Заволжье | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | населения | | | | |  |
|  | | | Организация досуга населения: | Бюджет с.п. ВИ | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | Стимулирование | | | | |  |
|  | | | /Админи | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | различных форм | | | | |  |
| 3 | | | празднование нового года, 23 | ежегодно | 200,0 | |  | | 20,0 | | | | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 100,0 | |  |
| страция с.п. | |  | | самоорганизации | | | | |  |
|  | | | февраля, 8 марта, 9 мая |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | Заволжье | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | населения | | | | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | Содействие реализации | Бюджет с.п., ВИ | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | Повышение социальной и | | | | |  |
|  | | | творческого потенциала | /Админи | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 4 | | | ежегодно | 300,0 | |  | | 30,0 | | | | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 150,0 | | творческой активности | | | | |  |
| населения района, проведение | страция с.п. | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | населения | | | | |  |
|  | | | дней села | Заволжье | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  |
|  |  | | МБР |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | Увеличение объема | | | |  |  | | |
|  |  | | ВИ/ |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | услуг, предоставляемых | | | |  |  | | |
|  |  | | администрация |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | Капитальный ремонт СДК | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | учреждениями культуры | | | |  |  | | |
| 5 | сельского | 2019-2030 гг. | | | 600,0 | |  | | - | |  | 100,0 | | - | | - | | - | | 500,0 | |  |  | | |
| с. Заволжье | |  | |  | в соответствии с | | |  |  |  | | |
|  | поселения |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | интересами и | | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | потребностями населения. | | | | |  | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |
|  |  | | Итого: | 2019-2030 гг. | | | **1350,0** | |  | | **75,0** | |  | **175,0** | | **75,0** | | **75,0** | | **75,0** | | **875,0** | |  | |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Продолжение таблицы 2 | |  |
|  |  | **Источники** |  | **Всего на период** | |  | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | |  |  |  |
|  | **Наименование программного** | **финансирования /** | **Срок** | **реализации** | |  |  |  |  |
| **№** |  |  | |  |  |  |  |  | **Ожидаемые результаты** |  |
| **мероприятия** | **Основные** | **исполнения** | **Программы,** | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **2019 г.** | **2020 г.** | | | **2021г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024-2030 гг.** |  |  |
|  |  | **исполнители** |  | **тыс. руб.** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Физическая культура и спорт* | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение | Бюджет сельского |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | спортивных и физкультурно- | поселения | ежегодно | 100,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Повышение социальной и |  |
| массовых мероприятий среди | /Администрация | спортивной активности |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | населения | сельское поселения Заволжье |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | населения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивной | ОБ / |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Увеличение объема |  |
|  | площадки с искусственным |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Администрация | 2019-2020 гг. | По проекту | | По проекту | | - |  | - | - | - | - |  |
| покрытием площадью 800 м² |  | услуг, предоставляемых |  |
|  | сельское поселения Заволжье |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | спортивными |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | учреждениями |  |
|  |  | итого | 2019-2030 | 100,0 |  | 10,0 | | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *Образование* | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведение учебно- | ОБ / ГБОУ СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материальной базы | №1, с. Приволжье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание безопасных |  |
| 8 | образовательных учреждений в | д/с «Аленушка» | 2019-2030 гг. | | по проекту | | - | - |  | - |  | - | - | - | условий в |  |
| соответствие с требованиями | ГБОУ ООШ |  |  | образовательных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | санитарной и пожарной | С. Заволжье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждениях |  |
|  | безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Расширение возможностей | |  |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | Повышение качества | |
| 9 | | | социализации учащихся через | |  | 2019-2030 гг. | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | - |  | | - | | - |  | | - | | общего и | |
| предпрофильную подготовку и | | ОБ / Юго- |  | |  | | дополнительного | |
|  | | |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | | профильное обучение | | Восточное |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | образования | |
|  | | | Улучшение обеспечения системы | | управление - |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | | образования педагогическими | | ОСП органа |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 10 | | | кадрами. Меры социально- | | исполнительно | 2019-2030 гг. | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | - |  | | - | | - |  | | - | | Повышение качества | |
| экономического характера по | | й власти |  | |  | | образования | |
|  | | |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | | привлечению и закреплению | | Самарской |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | | профессиональных кадров | | области - |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | | Проведение олимпиад и | | министерства |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | | организация участия обучающихся в | | образования и |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | | региональных и зональных | | науки |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | Увеличение количества | |
| 11 | | | предметных олимпиадах, | | Самарской | 2019-2030 гг. | | | 100,0 | | | | | | 10,0 | | | 10,0 | | | | | | 10,0 |  | | 10,0 | | 10,0 |  | | 50,0 | |
|  | |  | | победителей и призеров | |
|  | | | творческих конкурсах, научно- | | области. |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | | практических конференциях | |  |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | | школьников и др. | |  |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 12 | | | Капитальный ремонт | | ОБ, ВИ / Юго- | 2019-2030 гг. | | | по проекту | | | | | | - | | | - | | | | | | - |  | | - | | - |  | | - | | Повышение качества | |
| ГБОУ ООШ с. Заволжье | |  | |  | |
| Восточное |  | |  | | Общего образования | |
|  | | |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | | управление |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | | Текущий ремонт д/с | |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 13 | | | Министерства | 2019-2030 гг. | | | по проекту | | | | | | - | | | - | | | | | | - |  | | - | | - |  | | - | |  | |
| «Алёнушка» | |  | |  | |
|  | | | образования |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | | области |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | | *Здравоохранение* | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | Улучшение состояния | |  |
|  | | | Укрепление материально- | ОБ / ГБУЗ СО | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | здоровья населения на | |  |
| 14 | | | технической базы учреждений | «Приволжская | | 2019-2030 гг. | | | По проекту | | |  | - | |  | | |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | основе доступной | |  |
|  | | | здравоохранения | ЦРБ" | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | широким слоям населения | |  |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | медицинской помощи | |  |
|  | | | Увеличение численности врачей и |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | Улучшение состояния | |  |
|  | | | средних медицинских работников, |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | здоровья населения и | |  |
| 15 | | | имеющих квалификационную | ОБ | | 2019-2030 гг. | | | 50,0 | | |  | 5,00 | |  | | |  | 5,00 | | | 5,00 | | | 5,00 | | 5,00 | | | 25,00 | | повышение качества | |  |
|  | | | категорию (обучение на курсах |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | предоставляемых | |  |
|  | | | повышения квалификации) |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | медицинских услуг | |  |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | Увеличение объема | |  |
|  | | | Строительство офиса врача общей |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | услуг, предоставляемых | |  |
|  | | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | учреждениями | |  |
|  | | | практики |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
| 16 | | | ОБ, МБР, МБП | | 2019 -2030 гг. | | | По проекту | | |  | - | |  | | |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | здравоохранения в | |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  | | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | соответствии с | |  |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | интересами и | |  |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | потребностями населения | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  | *Социальное обслуживание* | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | Улучшение состояния | |
|  | Укрепление материально- | | |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | здоровья и жизни | |
|  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | населения на основе | |
| 17 | технической базы учреждений | | | ОБ, МБР, МБП | | 2019-2030 гг. | | | 50,0 | | | | 5,00 | | | 5,00 | | | | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | | 25,0 | |
| доступной широким | |
|  | социального обслуживания | | |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | слоям населения | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | социальной помощи | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *Предприятия торговли, общественного питания* | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство кафе на 60 мест | ВИ | 2019-2020 гг. |  | по проекту | | - | - |  | - | | - | - | - | Развитие сферы | |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания населения, | |

Примечание:

* - Источники финансирования: ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБР – местный бюджет Приволжский района, МБП – местный бюджет сельского поселения Заволжье, ВИ – внебюджетные источники.