Об утверждении плана подготовки	
проекта решения Совета депутатов	 
«О бюджете Кордонского сельского	
поселения  на 2020 год и плановый	
период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Кордонском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Кордонского сельского поселения 26 декабря 2018 года № 22  администрация Кордонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый План подготовки проекта решения Совета депутатов Кордонского сельского поселения «О бюджете Кордонского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

- Установить, что формирование расходной части бюджета Кордонского сельского поселения на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 годов осуществляется в соответствии с распределением расходов по функционально-целевым направлениям деятельности органов местного самоуправления в разрезе муниципальных программ Кордонского сельского поселения и не программным мероприятиям.

- Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                     А.В.Борисов

Утверждено

Постановлением

администрации Кордонского
                                                                                     сельского поселения  
                                                                                        от  23.10.2019г.       № 37

П  Л А Н

подготовки проекта решения Совета депутатов «О бюджете Кордонского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1.Внесение изменений в постановление администрации Кордонского сельского поселения «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований» | октябрь-ноябрь 2019г. | Шамарина А.И. Специалист по финансово-экономическим вопросам |
| 2. Разработка прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2020-2022 годы | октябрь 2019г. | Шамарина А.И. Специалист по финансово-экономическим вопросам |
| 3. Внесение изменений в решение Совета депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кордонском сельском поселении» | октябрь-ноябрь 2019г. | Шамарина А.И. Специалист по финансово-экономическим вопросам |
| 4. Утверждение расчета норматива затрат на содержание аппарата управления | октябрь-ноябрь 2019г. | Шамарина А.И. Специалист по финансово-экономическим вопросам |
| 5. Формирование проекта решения Совета депутатов «О бюджете Кордонского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | до 16 ноября 2019г. | Шамарина А.И. Специалист по финансово-экономическим вопросам |
| 6.Представление проекта решения Совета депутатов «О бюджете Кордонского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в Совет депутатов | 18 ноября 2019г. | Борисов А.В., глава сельского поселения |
| 7. Представление проекта решения Совета депутатов «О бюджете Кордонского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в контрольную комиссию Кишертского муниципального района | до 16 ноября 2019г. | Борисов А.В., председатель Совета депутатов (по согласованию) |
| 8. Подготовка заключения о проекте решения «О бюджете Кордонского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | до 25 ноября 2019г. | Комягина Л.А., председатель контрольной комиссии Кишертского муниципального района (по согласованию) |
| 9. Направление проекта решения Совета депутатов «О бюджете Кордонского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с заключением контрольной комиссии депутатам Совета депутатов | 25 ноября 2019г. | Борисов А.В., председатель Совета депутатов (по согласованию) |
| 10. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов «О бюджете Кордонского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» комиссиями Совета депутатов | 22-25 ноября 2019г. | Ладейщиков А.Н. член бюджетной комиссии (по согласованию) |
| 11. Рассмотрение проекта решения «О бюджете Кордонского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на заседании Совета депутатов в первом чтении | до 04 декабря 2019г. | Борисов А.В., председатель Совета депутатов (по согласованию) |
| 12. Опубликование на официальном сайте Кордонского сельского поселения проекта решения Совета депутатов «О бюджете Кордонского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» принятого в первом чтении | до 7 декабря 2019г. | Борисов А.В. председатель Совета депутатов (по согласованию) |
| 13. Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете Кордонского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», принятого в первом чтении | до 15 декабря 2019г. | Борисов А.В.- председатель бюджетной комиссии |
| 14. Опубликование на официальном сайте Кордонского сельского поселения результатов публичных слушаний | До 21 декабря 2019г. | Борисов А.В., председатель Совета депутатов (по согласованию) |
| 15. Рассмотрение проекта решения «О бюджете Кордонского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на заседании Совета депутатов во втором чтении | Не позднее чем за 7 дней до окончания текущего года | Борисов А.В., председатель Совета депутатов (по согласованию) |
| 16. Направление решения Совета депутатов на подпись главе сельского поселения | после принятия бюджета во втором чтении | Борисов А.В., председатель Совета депутатов (по согласованию) |
| 17. Опубликование на официальном сайте Кордонского сельского поселения решения Совета депутатов | в установленном порядке | Борисов А.В., глава сельского поселения |
| 18. Уточнение реестра расходных обязательств Кордонского сельского поселения в соответствии с решением «О бюджете Кордонского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», принятого во втором чтении | В течении 10 дней после принятия решения «О бюджете Кордонского сельского поселения на очередной финансовый год» | Шамарина А.И. Специалист по финансово-экономическим вопросам |
| 19. Составление сводной бюджетной росписи бюджета Кордонского сельского поселения, кассового плана, утверждение их главой сельского поселения | Январь 2020г. | Шамарина А.И. Специалист по финансово-экономическим вопросам |

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОРДОНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИШЕРТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

23.10.2019

37