**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28 февраля 2023 года № 7**

п. Россошенский

**Об утверждении отчета об исполнении и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением администрации Россошенского сельского поселения от 28.12.2018 № 50 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россошенского сельского поселения и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Россошенского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области» администрация Россошенского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальных программ Россошенского сельского поселения за 2022 год согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Россошенского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Россошенского

сельского поселения А.Г.Алдошин

Приложение к

постановлению администрации

Россошенского сельского поселения

от 28 февраля 2023№ 7

**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Россошенского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области**

**за 2022 год.**

В 2022 году вадминистрации Россошенского сельского поселения реализовывалось 11муниципальных программ Россошенского сельского поселения, перечень которых утвержден распоряжением администрации Россошенского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области от 05.10.2022 № 41/1-р.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Россошенского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области (далее - сельского поселения)за 2022 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Россошенского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области от 28.12.2018 № 50«Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россошенского сельского поселенияи Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Россошенского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области» (далее – Порядок), а также на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета Россошенского сельского поселения на реализацию программ, предоставленных бухгалтером администрации сельского поселения.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ сельского поселения в 2022 году по муниципальным программам было запланировано бюджета Россошенского сельского поселения– 1227,4 тыс.руб., расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составили 736,2 тыс.руб. (60,0 % от запланированного объема).

**Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки:**

-степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы и их плановых значений;

-степени реализации мероприятий Программы– достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы –Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф — фактическое значение показателя Программы;

Зп — плановое значение показателя Программы.

Реализация мероприятий в 2022 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы»** утверждена постановлением администрации Россошенскогосельского поселения от 12.12. 2019 года № 60 (с изменениями и дополнениями от 18.05.2020 года № 20).

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 9,0 тыс. рублей, расходы по программе составили 10,8 тыс. рублей, (120 % от запланированных бюджетных средств). Все средства из местного бюджета.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних по профилактике правонарушений с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики преступности и безнадзорности несовершеннолетних;

- на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались информационные материалы профилактического содержания, по вопросам формирования здорового образа жизни и по профилактике правонарушений;

- проводилась профилактическая работа с семьями и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,выявление и устранение причин и условий, способствующих совершениюнесовершеннолетними правонарушений;

-проведение индивидуально-воспитательной беседы с подростками девиантного поведения;

-оформлены стендына тему профилактики правонарушений несовершеннолетних, формированию законопослушного поведения и здорового образа жизни.

В целом комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы» в 2021 году высокая, так как уровень эффективности –120 %. (см. таблица 1). Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению.

**2. Муниципальная программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы**"утверждена постановлением администрации Россошенского сельского поселения от12.12.2019 г. № 64.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 55,0 тыс. ру6., расходы за отчетный год составили 41,0тыс.руб. (74,5 % от запланированных бюджетных средств).Все средства из местного бюджета.

В истекшем году проведены следующие мероприятия:

- проведена разъяснительная работа среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов;

- модернизирована система освещения администрации сельского поселения (использование энергосберегающих ламп);

- установлены современные приборы учета электрической энергии.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы" в 2022 годувысокая, так как уровень эффективности – 74,5% (см. таблица 1). Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению.

**3.Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы"**утверждена постановлением администрации Россошенского сельского поселения от12.12.2019 г. № 57.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 5,0 тыс. руб., расходы за отчетный период составили 5,0 тыс.руб.(100 % от запланированных бюджетных средств).Все средства из местного бюджета.

В 2022 году по программе были проведены следующие мероприятия:

-проведеныв населенных пунк­тах сходы граждан по повышению уровня знаний по пожарной безопасности;

- поддерживалось надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения;

- оформлены2 стенда на темы:

1) причины возникновения пожаров в быту;

2) умей действовать при пожаре;

В целом комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**"**Обеспечение пожарной безопасности на территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы» за 2022 годвысокая, так как уровень эффективности –100 % (см. таблица 1). Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению.

**4. Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы"**утверждена постановлением администрации Россошенскогосельского поселения Краснозоренского района Орловской области от 16.12. 2019 года № 65.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1,0тыс.руб., расходы за отчетный период составили 1,1 тыс.руб. (110,0 % от запланированных бюджетных средств).Все средства из местного бюджета.

По программе были проведены следующие мероприятия:

-формирование в муниципальном образовании благоприятной среды для развития предпринимательства;

-улучшение системы доступа МСП к необходимым ресурсам (земля,помещения, оборудование, имущество и др.);

- проводилась информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности,а также консультационные услуги для граждан, желающих начать свой бизнес.

В целом комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Россошенском сельском поселении» в 2022 году высокая, так какуровеньэффективности –110,0 %(см. таблица 1).Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению.

**5.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Россошенском сельском поселении на 2020-2023 годы"** утверждена постановлением администрации Россошенского сельского поселения от12.12.2019 г. № 58 (с изменениями и дополнениями от 10.12.2020 № 44).

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 10,0 тыс. руб., расходы за отчетный год составили 0,00тыс.руб.(0% от запланированных бюджетных средств).

По итогам 2022 года целевые показатели, предусмотренные программой не выполнены. Комплексная оценка эффективности муниципальной Программы не удовлетворительная**,** так как уровень эффективности – 0 %(см. таблица 1).

**6. Муниципальная программа "Благоустройство территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы"**утверждена постановлением администрации Россошенского сельского поселения от 12.12.2019 № 55.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 320,0тыс.руб., расходы по программе составили 119,7 тыс. руб. (37,4 % от запланированных бюджетных средств).Все средства из местного бюджета.

Данная муниципальная программа позволила реализовать мероприятия в 2022 году по следующим основным мероприятиям:

1. На территории Россошенского сельского поселения в 2022 году были выполнены работы по установки и обслуживанию уличного освещения. Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения более 15 км., с целью обеспечения уличного освещения были заключены договоры энергоснабжения на оплату потребленной электроэнергии – с «ИНТЕР РАО «Орловский энергосбыт». Для улучшения качества уличного освещения были приобретены и установлены энергосберегающие светильники: в д. Бегичево по ул. 8 Марта и в селе Большая Чернава (ул. Алтунинка), где также установлен прибор учета. Производилась текущая замена и обслуживание имеющихся фонарей за счёт средств сельского поселения.

2. В счет финансирования предусмотренного в бюджете Россошенского сельского поселения на 2022 год выполнены следующие мероприятия:

- с весны по осень каждую пятницу проходил парково –хозяйственный день по уборке улиц и общественных мест;

- велось благоустройство клумб на братских захоронениях и памятных знаках;

- на гражданском кладбище д. Гриневка со стороны автодороги высажена живая изгородь из елочек.

- с мая по октябрь производилось скашивание сорной растительности на воинских захоронениях, у памятных знаков, гражданских кладбищах, местах общего пользования.

Производилась опиловка высокорастущих деревьев в д. Дунаевка (ул. Овражная), п. Россошенский (ул. Ленина), д. Бегичево, (ул. 8 Марта).

В целом комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы "Благоустройство территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы" в 2022 году низкая, так как уровень эффективности –37,4 %.(см. таблица 1).Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению.

**7. Муниципальная программа «Развитие информационных и коммуникационных технологий, повышение качества представления муниципальных услуг в Россошенском сельском поселении на 2020-2023 годы»** утверждена постановлением администрации Россошенского сельского поселения от 12.12.2019 года № 56.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 67,4 тыс.руб., расходы за 2022 год составили 92,8 тыс.руб., (137,7 % от запланированных бюджетных средств).Все средства из местного бюджета.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- доля компьютерного оборудования на рабочих местах специалистов администрации, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отвечающего современным требованиям доведена до 100%;

- Оснащение сертифицированными программно-аппаратными средствамизащиты информации от несанкционированного доступа компьютерногооборудования специалистов до 4 шт.;

–обеспечена информационная открытость деятельности администрации сельского поселения в сети Интернет.

- уровень удовлетворенности населения сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг составило 91,8 %.

В целом комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие информационных и коммуникационных технологий, повышение качества представления муниципальных услуг в Россошенском сельском поселении на 2020-2023 годы» в 2022 годувысокая, реализована с индексом эффективности 137,7%(см. таблица 1).Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению.

**8. Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы"**утверждена постановлением администрации Россошенскогосельского поселения Краснозоренского района Орловской области от 12.12.2019 года № 59.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 4,0тыс.руб.,расходы за отчетный год составили 4,0 тыс. руб., (100 % от запланированных бюджетных средств).Все средства из местного бюджета.

В 2022 году по программе проведеныследующие мероприятия:

- организация и проведениемероприятий в рамках Всероссийскойантинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»;

- информационная и профилактическая работа с молодежью и родителями по проблеме наркомании, алкоголизма, табакокурения;

-проводилась работа с родителями, направленная на формирование в семьях здоровьесберегающих условий здорового образа жизни, профилактику вредных привычек;

- проводилась разъяснительная работа с землевладельцами землепользователями по вопросу ответственности за непринятие мер по уничтожениюдикорастущих наркосодержащих растений.

В целом комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Россошенского сельского поселения на период 2020-2023 годы" за 2022 годвысокая, так как уровень эффективности 100 %(см. таблица 1). Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению.

**9. Муниципальная программа «Оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы»** утверждена постановлением администрации Россошенского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области от 27.08. 2020 года № 34.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1,0 тыс. руб., расходы составили 1,0 тыс.руб., (100 % от запланированных бюджетных средств). Все средства из местного бюджета.

В отчетном году по программе проведеныследующие мероприятия:

- мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде;

- обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;

- проведение просветительской работы среди граждан, направленной на формирование знаний об ответственности за участие вэкстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни;

- проведениеиндивидуальнойпрофилактическойработы, направленнойпрофилактику экстремизма, с молодыми людьми в возрасте от 14 до 23 лет, в том числесостоящими на профилактическом учете и (или) находящихся под административнымнадзором в правоохранительных органах в связи с причастностью к совершениюправонарушений в сфере общественной безопасности.

На информационных щитах размещены материалы в сфере этноконфессиональных и межэтнических отношений. В целом комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы» за 2022 год высокая, так как уровень эффективности 100 %(см. таблица 1). Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению.

**10.Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы»**утверждена постановлением администрации Россошенского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области от 19.12.2019 года № 66.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 750,0 тыс.руб., расходы составили 459,6 тыс.руб., (61,3 % от запланированных бюджетных средств).Все средства из местного бюджета.

Расходы на ФОТ менеджеров по культурно-массовому досугу составили 300,0 тыс.руб.

Причиной не освоения бюджетных средств связано с санитарно- эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекцией и введением ограничительных мероприятий на проведение развлекательных, зрелищных и культурно-досуговых мероприятий.

В целом комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы»за 2022 год средняя, так как уровень эффективности 61,3 %(см. таблица 1). Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению.

**11.Муниципальная программа«Нравственно-патриотическое воспитание молодежи на территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы»**утверждена постановлением администрации Россошенского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области от 12.12.2019 года № 61 (изменения и дополнения от 26.06.2020 года № 25).

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 5,0 тыс.руб., расходы составили 1,0 тыс.руб. (20 % от запланированных бюджетных средств). Все средства из местного бюджета.

В отчетном году по программе проведены следующие мероприятия:

- совместно с учениками приняли участие воВсероссийской акции «Защитим память героев», возложили цветы к памятникамвоинской Славы, которая позволяет сохранить память и выразить благодарность поколению победителей;

- на базе сельских библиотек былипроведены выставки и беседы на тему: «Герои Отечества»,«Герои среди нас», «Афганистан - незаживающая рана».

В целом комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Нравственно-патриотическое воспитание молодежи на территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы» за 2022 год низкая, так как уровень эффективности20 % (см. таблица 1). Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению.

Таблица 1.

**Исполнение плана реализации муниципальных программ**

**Россошенского сельского поселения за 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия МП | Ответственный  исполнитель | Источник  финансирования | Объем средств  на реализацию программы, тыс. руб. | | % выполнения |
| 2022 год | освоено |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы»** | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **320,0** | **119,7** | **37,4 %** |
| **Основное мероприятие 1.** Благоустройство населенных пунктов Россошенского сельского поселения для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **210,0** | **26,2** |  |
| **Основное мероприятие 2.** организация и содержание наружного освещения улиц населенных пунктов | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **30,0** | **33,5** |  |
| **Основное мероприятие 3.** содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского поселения и охранение объектов культурного наследия | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **80,0** | **60,0** |  |
| **Муниципальная программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы**" | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **55,0** | **41,0** | **74,5 %** |
| Мероприятие 1. Выполнение мероприятий, намеченных при составлении энергетического паспорта | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 2. Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 3. Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 4. Модернизация систем освещения администрации Россошенского сельского поселения (использование энергосберегающих ламп) | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **2,5** | **1,5** |  |
| Мероприятие 5. Утепление окон, входных дверей в административных зданиях | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **2,5** | **0,5** |  |
| Мероприятие 6. Размещение на официальном сайте администрации Россошенского сельского поселения информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 7. Провести обучение ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **2,0** | **0,0** |  |
| Мероприятие 8. Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **28,0** | **26,0** |  |
| Мероприятие 9. Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению 2020-2023 годах | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 10. Утепление фасадов зданий администрации | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **10,0** | **3,0** |  |
| Мероприятие 11. Проведение ремонтных работ отопления в объектах, находящихся в муниципальной собственности администрации Россошенского сельского поселения | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **10,0** | **10,0** |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечения пожарной безопасности на территории Россошенского сельского поселения на 2020 – 2023 годы»** | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **5,0** | **5,0** | **100 %** |
| Основное мероприятие 1. Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучение населения в области пожарной безопасности | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **1,5** | **1,5** |  |
| 2. Повышение противопожарной за­щищенности территории сельского по­селения | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **3,5** | **3,5** |  |
| **«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Россошенского сельского Краснозоренского района Орловской области 2020-2023 годы»** | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **1,0** | **1,1** | **110%** |
| **Основное мероприятие 1**  Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 2. Оказание земельно-имущественной поддержки субъектам МСП | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 3  Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 4  Консультационная и правовая поддержка субъектов МСП | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 5  Пропаганда, популяризация, информационная поддержка предпринимательской деятельности. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **1,0** | **1,1** |  |
| Основное мероприятие 6. Рекламно-выставочная деятельность | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| «**Развитие физической культуры и спорта в Россошенском сельском поселении на2020-2023 годы»** | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **10,0** | **0,0** | **0 %** |
| Мероприятие 1  проведение официальных спортивных соревнований. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 5,0 | **0,0** |  |
| Мероприятие 2  участие в районных спортивных соревнованиях. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 3,0 | **0,0** |  |
| Мероприятие 3  поддержка одаренной молодежи, участвующих в спортивных мероприятиях | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 2,0 | **0,0** |  |
| **«Профилактика правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории Россошенского сельского поселения на 2020 - 2023 годы»** | **администрация сельского**  **поселения** | **Бюджет**  **сельского**  **поселения** | **9,0** | **11,0** | **122%** |
| Разработка нормативно – правовых актов в сфере профилактики правонарушений в Россошенском сельском поселении. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Распространение среди подростков, молодежи и их родителей информационных материалов профилактического содержания, по вопросам формирования здорового образа жизни и по профилактике правонарушений. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Проведение рейдов по выявлению и обследованию семей, находящихся в социально- опасном положении, проведение с ними профилактической работы, обновление и корректировка банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Проведение лекций, бесед среди несовершеннолетних по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики преступности и безнадзорности несовершеннолетних. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Проведение профилактических мероприятий (рейдов) в неблагополучные семьи, в места скопления молодежи, а также в ночные развлекательные заведения на предмет посещения их несовершеннолетними в ночное время. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Проведение агитационной и разъяснительной работы среди населения сельского поселения по вопросу создания добровольных народных дружин по охране общественного порядка | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Профилактическая работа с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **1,0** | **1,0** |  |
| Организация мероприятий для детей и подростков | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **7,0** | **7,6** |  |
| Организация и проведение конкурсов рисунков, плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **1,0** | **2,4** |  |
| **«Развитие информационных и коммуникационных технологий, повышение качества предоставления муниципальных услуг в Россошенском сельском поселении Краснозоренского района Орловской области на 2020-2023 годы»** | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **67,4** | **92,8** | **137,7%** |
| Основное мероприятие 1.Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в администрации сельского поселения | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **55,4** | **80,8** |  |
| Обеспечение информационной безопасности деятельности специалистов администрации, участвующих в пред оставлении муниципальных услуг | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Обеспечение информационной открытости деятельности администрации сельского поселения в сети Интернет | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **12,0** | **12,0** |  |
| **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2023 годы»** | **администрация сельского**  **поселения** | **Бюджет**  **сельского**  **поселения** | **4,0** | **4,0** | **100 %** |
| **Основное мероприятие 1**  «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности» | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **3,5** | **3,2** |  |
| **Основное мероприятие 2**  «Меры по сокращению спроса на наркотики» | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **0,5** | **0,8** |  |
| **«Оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Россошенского сельского поселения на 2020-2023 годы»** | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **1,0** | **1,0** | **100 %** |
| Организационно-правовое обеспечение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **1,0** | **1,0** |  |
| Мероприятия, способствующие установлению гармоничных отношений | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **х** | **х** | **х** |
| **«Развитие культуры на территории Россошенского сельского поселения на 2020 – 2023 годы»** | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **750,0** | **459,6** | **61,3%** |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **130,0** | **19,6** |  |
| Укрепление материально-технической базы домов культуры сельского поселения | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **320,0** | **140,0** |  |
| Расходы на выплаты персоналу домов культуры сельского поселения | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | **300,0** | **300,0** |  |
| **«Нравственно-патриотическое воспитание молодежи на 2020-2023 годы»** | **администрация сельского**  **поселения** | **Бюджет сельского**  **поселения** | **5,0** | **1,0** | **20 %** |
| **Основное мероприятие 1.**  Совершенствование процесса патриотического воспитания. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 1,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие 2.**  Координация деятельности общественных организаций (объединений) в интересах патриотического воспитания. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 3,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие 3.** Информационное обеспечение в области патриотического воспитания. | администрация сельского  поселения | Бюджет  сельского  поселения | 1,0 | 1,0 |  |