**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОЛОМЫЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

23 марта 2021года № 23

село Коломыцево

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 16.03.2017 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Коломыцевском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области в новой редакции» администрация Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты о реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2020 год согласно приложению №1.

1.1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» за 2020 год согласно приложения №2 и Оценку эффективности муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» за 2020 год согласно приложения №3.

1.2. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения» за 2020 год согласно приложения №4 и Оценку эффективности муниципальной программы «Развитие территории поселения» за 2020 год согласно приложения №5.

1.3. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество»за 2020 год согласно приложения №6 и Оценку эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2020 год согласно приложения №7.

1.4. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»за 2020 год согласно приложения №8 и Оценку эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» за 2020 год согласно приложения №9.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте Коломыцевского сельское поселение в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коломыцевского сельского поселения И.В.Жидкова

**Приложение № 1**

**к постановлению от 23 марта 2021 г. № 23**

**Отчет**
**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**
**Коломыцевского сельского поселения**
**Лискинского муниципального района за 2020 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района за 2020 год проведена в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района от 16.03.2017г № 12 «Об утверждении Порядка и разработки, реализации , оценки эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения».
В 2020 году обеспечена реализация 4 муниципальных программ, в т. ч. в сфере ЖКХ, культуры экономического развития Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района:
**1. МП «Развитие и сохранение культуры поселения».**

 Подпрограмма 1. «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры»

 Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания населения»

**2. МП. «Муниципальное управление и гражданское общество».**

Подпрограмма 2.1«Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

 Подпрограмма 2.2 «Управление в сфере функций органов местной администрации»

 Подпрограмма 2.3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

 Подпрограмма 2.4 «Повышение устойчивости бюджета поселения»

 Подпрограмма 2.5 «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер противопожарной безопасности»

 Подпрограмма 2.6 «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

**3. МП. « Развитие территории поселения»**

 Подпрограмма 3.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

 Подпрограмма 3.2 «Развитие сети уличного освещения»

 Подпрограмма 3.3 «Благоустройство территории поселения»

 Подпрограмма 3.4 «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек»

 Подпрограмма 3.5 «Реконструкция сетей объектов водоснабжения»

 Подпрограмма 3.6 «Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения»

 Подпрограмма 3.7 «Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности поселения»

 Подпрограмма 3.8 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ»

**4. МП. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»**

Подпрограмма 4.1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2020 году составил 8862,2 тыс. руб. из всех источников финансирования

-из местного бюджета – 6629,9 тыс. руб.

-из областного бюджета – 134,2 тыс. руб.

-из федерального бюджета – 88,0 тыс.руб.

-за счет межбюджетных трансфертов из Лискинского муниципального района-2 010,1тыс.рублей.

По итогам 2020 года программы характеризуются 100%-ой степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения).

В 2020 году добились высоких показателей исполнения программ за счет
своевременного внесения корректировок в запланированные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2020 год признано эффективным.
При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Приложение №3

к постановлению от 23.03.2021 г. № 23

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» за 2020 г.**

 Муниципальная программа Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «Развитие и сохранение культуры поселения» утверждена постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения от 16.12. 2013 г. № 97.

Цель муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Коломыцевского сельского поселения; развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; выявление и поддержка талантливых детей и молодежи

В 2020 году на реализацию программы освоено 1966,4 тыс. рублей: за счет местного бюджета -1608,4 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов из Лискинского муниципального района -358,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы:

- в 2020 году была произведена покупка книг в библиотеку общую сумму 12,0 тыс.

на подписку газет и журналов израсходовано 10,3 тыс. руб.

Нецелевое использование бюджетных средств на реализацию программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения»

 отсутствует.

Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» составляет 100 %.

 Целевые показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации мероприятий - 100 % .

 Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

Приложение №5

к постановлению от 23.03.2021 г. № 23

 **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие территории поселения»за 2020 г.**

Муниципальная программа «Развитие территории поселения» утверждена постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения от 16.12.2013 г. № 98.

Цель муниципальной программы «Развитие территории поселения» - восстановление экономической сферы поселения, выход на уровень, обеспечивающий возможности повышения качества жизни населения Коломыцевского сельского поселения для дальнейшего экономического и социального роста.

В 2020 году на реализацию программы освоено 3520,9 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 73,3 тыс.рублей, местного бюджета –1796,5 тыс.рублей, за счет межбюджетных трансфертов из Лискинского муниципального района -1651,1 тыс. рублей.

- на оплату электроэнергии за уличное освещение -263,2 тыс.руб.

 в том числе из областного бюджета-73,3 тыс.руб. из местного бюджета 189,9 тыс.руб.;

-на ремонт автомобильных дорог местного значения израсходовано 1407,0 тыс. руб. с. Коломыцево , ул. Юбилейная;

-произведен ямочный ремонт в с. Коломыцево: ул. Кольцова , ул. Мичирина, ул. Солнечная, ул. 8 Марта; в х. Попасное : ул. Рылеева, ул. Новоселов на сумму 244,1 тыс.рублей;

-на благоустройство территории Коломыцевского сельского поселения израсходовано -496,3 тыс.руб.;

- на работы по подготовке изменений генерального плана израсходовано 49,6 тыс.руб.;

- на приобретение и монтаж светильников для уличного освещения израсходовано 546,5 тыс. руб. при плане 546,5 тыс. руб;

- на ремонт сетей и объектов водоснабжения с. Коломыцево израсходовано в 2020 году 513,2 тыс. руб.;

- на осуществление муниципального земельного контроля израсходовано 1,0 тыс. рублей.

 Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100%, уровень достижения индикаторов – 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

Приложение №7

к постановлению от 23.03.2021 г. № 23

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Муниципальное управление и гражданское общество»**

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество» утверждена постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района от 16.12.2013 г № 96.

Цель программы – повышение эффективности деятельности администрации Коломыцевского сельского поселения. В течении 2020 года в программу вносились изменения на основания постановления администрации Коломыцевского сельского

В 2020 году запланировано и израсходовано – 3373,9 тыс. руб.

в т. ч.: из местного бюджета – 3285,9 тыс. руб.

 из федерального бюджета – 88,0 тыс.руб.

В состав программы входят 6 подпрограмм:

Подпрограмма1. «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

 Запланировано 922,0 тыс. руб.- израсходовано 922,0 тыс. руб.

 Подпрограмма 2. «Управление в сфере функций органов местной администрации»

 Запланировано 658,8 тыс. руб.- израсходовано 658,8 тыс. руб.

 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

 Запланировано 1439,1 тыс. руб. -израсходовано 1439,1 тыс. руб.

 Подпрограмма 4. «Повышение устойчивости бюджета поселения»

 Запланировано 116,0 тыс. руб.- израсходовано 116,0 тыс. руб.

 Подпрограмма 5. «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 Запланировано 150 тыс. руб.- израсходовано 150 тыс. руб.

 Подпрограмма 6. «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения передачи полномочий»

 Запланировано 88,0 тыс. руб.- израсходовано 88,0 тыс. руб.

По подпрограмме 1.«Функционирование высшего должностного лица местной администрации» и подпрограмме 2 «Управление в сфере функций органов местной администрации» проведены мероприятия:
- обеспечение деятельности Главы администрации;
- обеспечение деятельности администрации;

- повышение квалификации

 -проведение государственных праздников

-совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления на приобретение услуг в области информационных технологий

Израсходовано 2361,1 тыс.руб. при плане 2361,1 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Повышение устойчивости бюджета» было запланировано 116,0 тыс.руб. израсходовано 116 -тыс.руб.

 Подпрограмма 5. «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 Запланировано и израсходовано 150 тыс.руб.

Для уменьшения количества пожаров, снижения рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций заключен договор на 2020 год с администрацией Ковалевского сельского поселения.

Подпрограмма 6. «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения передачи полномочий»

Для осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из федерального бюджета выделено и израсходовано 88,0 тыс. руб.

-Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы «Муниципальное управление и гражданское общество» на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Программа «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2020 год признана эффективной.

Приложение №9

к постановлению от 23.03.2021 г. № 23

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» за 2020 год.**

 Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения от 18.03.2019 №18.

Цели муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» - создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Коломыцевского сельского поселения, способствующих: устойчивому росту уровня социально- экономического развития сельского поселения и благосостояния граждан, формированию экономически активного среднего класса, развитию свободных конкурентных рынков, развитию инновационно - технологической сферы малого и среднего предпринимательства, обеспечению занятости населения.

В 2020 году на реализацию программы направлено 1,0 тыс. рублей, в за счет средств из местного бюджета – 1,0 тыс. рублей.

В т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма 4.1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».

Запланировано - 1,0 тыс. рублей - израсходовано – 1,0 тыс. рублей,