Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности населения сельского поселения Мишутинское на 2021-2023 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год |
| оценка | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | Муниципальная программа |
| 1 | обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения | Шт. | 2020 | 1 | 0 |   |
| 2 | организация системы оповещения населения в случае возникновения пожара в населенном пункте | % | 2020 | 0 | 0 |   |

Справочная информация

о расходах местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения  | Оценка расходов на отчетный год\* | Фактические расходы за отчетный год\*\* | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение(причины  неосвоения,экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |   | всего | 201,0 | 187,5 | 93,3 |   |
| местный бюджет (собственные  доходы) | 66,0 | 52,5 | 79,5 |  Уменьшение доходной части местного бюджета |
| федеральный бюджет  |   |   |   |   |
| областной бюджет |  126,0 |  126,0 |  100 |   |
| местный бюджет Вожегодского муниципального района |   |   |  |   |
| государственные внебюджетные фонды |  9,0 |  9,0 |  100 |   |
| физические и юридические лица |   |   |   |   |

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |
| план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: | \_\_\_\_\_201,0\_\_\_\_               187,5\_\_\_   187,5\_\_\_\_\_\_              66,0\_\_\_\_\_\_\_            52,5\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                  52,5\_\_\_\_\_\_ |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпрограмма 1 |   |   |   |   |   |   |
| Подпрограмма 2 |   |   |   |   |   |   |
| ... |   |   |   |   |   |   |
| Итого по муниципальной программе | х | х | х | 66,0 | 52,5 | 52,5 |